Доклад и.о. директора МКУ УГХ Каменск-Уральский

Я.Ю. Барбицкого на пленарном заседании Общественной

палаты МО г.Каменск-Уральский 30.09.2016г.

«О проведении ремонта дорог на территории города»

Уважаемый Алексей Викторович, уважаемые председатель

и члены Общественной палаты города, коллеги!

На содержании муниципального казенного учреждения Управление городского хозяйства находится 255,78 километров автомобильных дорог 143,4 км пешеходных тротуаров, 224 остановки общественного транспорта, 5 автодорожных и 6 пешеходных мостов, 26,6 км ливневой канализации, 26 тыс. 554 погонных метра пешеходных ограждений, 53 светофорных объекта и 5043 дорожных знака.

Только в 2016 году муниципалитетом на содержание и ремонт объектов дорожно-транспортной инфраструктуры было выделено 105 млн. 742 тыс.руб., из них на содержание и ямочный ремонт городских дорог, мостов и ливневой канализации выделено 92 млн. 236 тыс.руб.

В ноябре 2015 года Главой города перед Управлением городского хозяйства была поставлена задача: определить перечень объектов дорожной инфраструктуры – участков дорог для проведения ремонта в объеме порядка 300 млн. рублей.   Специалистами УГХ были проведены обследования дорог, приоритетность которых, была согласована и определена Администрацией города, с учетом их эксплуатационного состояния и общественной важности.

В этих целях были составлены дефектные ведомости с определением видов ремонтных работ, таких как:: фрезерование автодорог, замена разрушенных бортовых камней, люков колодцев различного назначения, устройство выравнивающего слоя из крупнозернистого асфальтобетона, устройство верхнего слоя из мелкозернистого асфальтобетона типа А марки I. Всего обследовали 15 участков дорог общей протяженностью 13,5 км. Дефектные ведомости и проведенные сметные расчеты, направлены в «Уралэкономцентр» для получения экспертизы.

Следует отметить, что обследование дорог в зимний период времени осложняется тем, что под снегом не всегда видны элементы дороги, такие как  бордюрные камни, в прилотковой части дороги  -  люки колодцев и их техническое состояние. Таким образом, в процессе проведения ремонтных работ мы сталкиваемся с необходимостью выполнения дополнительных незапланированных работ, которые требуют дополнительного финансирования.

26 апреля 2016 года было заключено соглашение между МО город Каменск – Уральский  и правительством Свердловской области.  О предоставлении в 2016 году из областного бюджета  бюджету МО  город Каменск-Уральский межбюджетных трансфертов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, предусмотренных подпрограммой «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области», государственной программы Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий до 2022 года».

В соответствии с этим соглашением Каменску-Уральскому выделено  211,5 млн. рублей, при условии софинансирования из местного бюджета в объеме  33,38 млн.рублей.

После получения экспертного заключения по сметным расчетам была разработана конкурсная документация на 103 млн. 100 тыс.  рублей,  на ремонт 6 участков автодорог. После проведения процедуры торгов, с победителем конкурса ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» был заключен муниципальный контракт на ремонт следующих участков:

| № п/п | Наименование объекта | Длина участка (м) | Площадь участка (м2) | Устройство бортовых камней м.п.) | Замена люков (шт) | Стоимость с коэффициентом на I кв.2016 г, (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | улица Заводская (от ул. Исетская до проезда на п.Чкалова), проезд на п. Чкалова, улица 1 Мая (на участке от улицы Восточная до улицы Трудовые резервы, включая транспортную площадь), улица Трудовые резервы (на участке от улицы Восточная до 1 Мая), улица Восточная (на участке от улицы 1 Мая до улицы Трудовые резервы) | 3 062,9 | 29 800,42 | 742,60 | 14 | 36 280 833,42 |
| 2 | ул. Калинина от ул. 4-Пятилетки до ул. Каменская | 660 | 8 018,55 | 937,80 | 43 | 10 310 589,66 |
| 3 | ул. Калинина от ул. Каменская до ул. Октябрьская | 541 | 8 300,75 | 1 052,20 | 35 | 11 583 462,92 |
| 4 | ул. Октябрьская от ул. Алюминиевой до ж/д переезда | 870 | 11 151,89 | 1 810,00 | 10 | 15 105 218,94 |
| 5 | ул. Ленина от ул. Карла Маркса до ул. Мостовая | 673 | 7 601,53 | 931,40 | 14 | 9 016 326,9 |
| 6 | ул. Ленина от моста до ул. Кадочникова | 922 | 16 388,31 | 1 475,00 | 12 | 20 751 923,68 |
|  | Итого: | 6 728,9 | 81 261,45 | 6 949 | 128 | 103 048 354,52 |

При дополнительном выделении финансовых средств из областного бюджета вновь после проведения процедуры торгов был заключен еще муниципальный контракт,  на 116,534  млн. рублей, и на 25 млн.  288 тыс. рублей  на ремонт дорог, по которым проходит грузовой и общественный транспорт:

| № п/п | Наименование объекта | Длина, м | Площадь, м2 | Замена бордюрных камней, п.м | Замена люков, шт. | Стоимость с коэффициентом на I кв.2016 г, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |
| 1 | ул. Ленина от п/ул. Санаторный до ул.К.Маркса | 1 345 | 14 920,86 | 1783,93 | 4 | 19 116 484,98 |
| 2 | ул. Ленина от пр.Победы до поворота на ГИБДД | 1 150 | 15 679 | 1512 | 31 | 19 819 822,8 |
| 3 | ул. Алюминиевая от ул. Суворова до бульвара Парижской Коммуны | 658 | 15 914,3,36 | 492,92 | 21 | 18 964 834,45 |
| 4 | ул. Алюминиевая от бульвара Парижской Коммуны до ул. Железнодорожной | 1 160 | 21 159,15 |  | 27 | 26 990 031,44 |
| 5 | ул.Лермонтова от д.5 п.Госдороги до ул.Первомайской | 1500 | 15 742,7 | 321 | 2 | 17 542 440,5 |
| 6 | ул. Парковая от ул.Ленина до пер. Колхозный | 300 | 3 180,10 | 730,5 | 31 | 4 763 461,76 |
| 7 | ул. Свердлова от ул.Ленина до ул. Красных Орлов | 333,5 | 2 176,00 | 704 | 6 | 3 423 445,5 |
| 8 | ул. Заводская от ул.Алюминиевая до ул.Исетская | 310 | 5193,96 | 317,4 | 13 | 5 913 613,66 |
|  | Итого: | 6 756,5 | 91 966,13 | 4 861,75 | 135 | 116 534 135,09 |

| 9 | ул.Лермонтова от ул.Первомайская до ул.Войкова | 2 000 | 22 194,55 | 575 | - | 25 288 035,44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Итого в 2016 г. выполняются работы по ремонту дорог на 244,87 млн.руб.

Подрядной организацией до начала работ в адрес Заказчика был направлен проект производства работ, соответственно графики производства работ и схемы закрытия дорог с расстановкой дорожных знаков.  По учреждению МКУ «УГХ» директором подписан приказ о назначении кураторов по ремонтируемым участкам дорог, которые ежедневно контролируют процесс выполнения работ. Согласно Уставу МКУ «УГХ»  управление  городского хозяйства организует содержание объектов городского хозяйства, переданных Учреждению в оперативное управление.

После фрезерования автодорог асфальтогранулят в объеме 34 тыс. тонн, был использован при профилировке и ремонте  дорожных покрытий.

Дополнительно в рамках контроля по качеству заключен договор по лабораторному контролю применяемых подрядной организацией  асфальтобетонных материалов с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Уральский государственный лесотехнический университет». Выездной дорожной лабораторией были взяты керны для исследования. По результатам проведенного лабораторного контроля  предоставляемые подрядчиком услуги по качеству и объемам соответствуют требованиям СНиП и ГОСТ.   Срок выполнения работ по первому контракту 30.09.16 г., окончательный срок – 31.10.2016г.

В настоящее время по первому траншу работы выполнены и приняты в полном объеме, проведены выплаты в сумме 89,3 млн. рублей. Оставшаяся часть в сумме 8,56 млн. рублей  будет выплачена по окончательному выполнению условий Соглашения.

По второму траншу работы подрядчиком еще не сданы.

Уважаемые члены Палаты!

Предлагаем рассмотреть перечень автодорог для включения в план ремонта автодорог на 2017 год при условии финансирования в пределах 250 млн. рублей:

Дорожное покрытие обследованных дорог разрушено, на протяжении всего участка дороги трещины шириной более 5 мм, неровности, выбоины местами площадью более чем 15×70 (см) и глубиной более 5 см, просадки, колейность на участках разгона-торможения автомашин у светофорных объектов, местами глубиной более 5 см, искажение поперечного профиля;

- разрушение бордюрного камня в виде сколов бетона, износа до оголения арматуры, отклонения бордюрного камня относительно вертикали и горизонтали (в объёме не менее 50% длины бордюров);

- множество мест, где выполнен повторный «ямочный» ремонт по участкам с ранее произведённым «ямочным» ремонтом.

Речь и дет о дорожном покрытии 11 наиболее проблемных участков:

| № п/п | Наименование объекта | Длина, м | Площадь, м2 | Ориентировочная стоимость, млн.руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ул.Лермонтова от ул.Войкова до п/ул.Санаторный | 2 400 | 37 187,5 | 47,88 |  |
| 2 | ул. Ленина от поворота на ОГИБДД до федеральной дороги | 2 445 | 19 431 | 25,1 |  |
| 3 | ул.Революционная от ул.Ленина до ул.Красных Орлов | 330 | 2403,75 | 4,2 |  |
| 4 | ул.Октябрьская от ул.Железнодорожная до ул.Калинина | 900 | 10 405 | 16,5 |  |
| 5 | ул.Октябрьская от ул. Калинина до ул.Суворова | 960 | 11 065 | 17,4 |  |
| 6 | ул.Трудовые резервы, ул. Западная, ул.Коммунальная, ул.Слесарей, ул.Центральная | 3600 | 25 763,25 | 37,38 |  |
| 7 | ул.Каменская от ул.Железнодорожная до ул.Калинина | 795 | 11 590,35 | 18,3 |  |
| 8 | ул.Каменская от ул. Калинина до ул.Суворова | 900 | 21 787,35 | 34,5 |  |
| 9 | ул. Алюминиевая от ул.Гагарина до ул.Бугарева | 785 | 15 362,27 | 19, 24 |  |
| 10 | пр.Победы от ул.Кунавина до ул.Пушкина | 1000 | 16 542,7 | 20,2 |  |
| 11 | пр.Победы от ул.Пушкина до ул.К.Маркса | 545 | 8 093,35 | 9,3 |  |
|  | Итого: | 14 660 | 179 634,52 | 250 |  |

В качестве приоритетных  для выполнения текущего ремонта в 2017 году предлагаем следующие городские дороги общего пользования:

- ул. Лермонтова является магистральной артерией нашего города, по которой дополнительно проходит еще и  транзитный транспорт, необходимо  продолжить ремонт этой улицы,   от ул.Войкова до пер.Санаторный и закончить ремонтом  ул.Ленина - от поворота на ОГИБДД до федеральной дороги. Асфальтобетонное покрытие разрушено более, чем на 60%.

- Ул. Революционная в старой части города является объездной , по ней  проходит поток грузового  транспорта, асфальтобетонное покрытие разрушено более, чем на 65%.

- Ул. Октябрьская в Красногорском районе также является дорогой, по которой направлен грузовой транспорт. Ремонт, выполняемый в рамках муниципального контракта, не решает проблему безопасности дорожного  движения на  этой дороге. Требуется ремонт всего дорожного покрытия, от  железнодорожного переезда до ул. Суворова.  Асфальтобетонное покрытие разрушено более, чем на 60%.

Любой водитель при движении по дорогам Чкаловского поселка согласится  о необходимости ремонта дорог, по которым проходит как грузовой,  так и общественный транспорт, асфальтобетонное покрытие разрушено более, чем на 75%.

- Дорожное покрытие ул.Каменская,   от ул.Суворова до ул.Железнодорожной,  изношено более, чем на 70%  и требует ремонта.

- Автодорога по проспекту Победы является магистральной, по ней  движется  поток грузового  и легкового транспорта,  ямочный ремонт дорожного покрытия проводится ежегодно, тем не менее остро стоит проблема  вновь появляющихся выбоин.