Отчет

о выполнении Плана мероприятий («дорожной карты»)

по повышению целевых показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления

муниципального образования город Каменск-Уральский

на 2018 год

*(утвержденного главой города Каменска-Уральского 30 марта 2018 года)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер стро-ки | Наименование показателя | Единица измер. | Значение показателя на 2018 год | | | | | | | | Наименование мероприятия | | | | | Полученный результат | | | | | Ответственный исполнитель | | |
| план | | факт | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | 8 | | |
| **I. Экономическое развитие** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 308,1 | | 298,1 | | | | | 1. Реализация подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2017 – 2021 годы» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства, внутреннего и въездного туризма на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2017-2021 годы» | | | | | | | В 2018 году в рамках подпрограммы освоено 14,6 млн. руб. Реализация мероприятий подпрограммы проходила через муниципальный Фонд поддержки малого предпринимательства города Каменска-Уральского. Фондом предоставлено 2 322 услуги, через Фонд открыто 52 ИП. По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы в 2018 году вновь зарегистрировано 742 субъекта, из них 652 ИП. | | | | | | Отдел развития потребительского рынка, предпринимательства и туризма Администрации города, муниципальный фонд «Фонд поддержки малого предпринимательства города Каменска-Уральского»  (по согласованию) |
| 2. Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования | | | | | | | По итогам рейтинга содействия развитию конкуренции и обеспечения условий для благоприятного инвестиционного климата в Свердловской области муниципальное образование город Каменск-Уральский в 2018 году заняло 9 место по итогам 2017 года (в 2017 году – 10 место (по итогам 2016 года). В июле 2018г. город получил 6,5 млн. руб. в виде иных межбюджетных трансфертов за создание лучших условий по содействию развитию конкуренции и обеспечению благоприятного инвестиционного климата. Данные средства были направлены на поддержку малого и среднего предпринимательства, из них 5,0 млн. руб. муниципальному Фонду поддержки предпринимательства на пополнение кредитного портфеля на выдачу микрозаймов.  Разработана и введена в эксплуатацию информационная система «Региональный портал по технологическому присоединению». | | | | | | Отдел по развитию территории и муниципальному строительству Администрации города, отдел развития потребительского рынка, предпринимательства и туризма Администрации города, муниципальный фонд «Фонд поддержки малого предпринимательства города Каменска-Уральского»  (по согласованию) |
| 3. Реализация программы «Комплексное развитие моногорода Каменска-Уральского» | | | | | | | В соответствии с программой «Комплексное развитие моногорода Каменска-Уральского» в 2018 году достигнуты целевые показатели программы по количеству созданных рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, и объему привлеченных инвестиций.  В 2018 году:   * реализованы проекты:   - комплексное благоустройство сквера по ул.Тимирязева;  - реконструкция стадиона МАОУ «Лицей №10»;  - ремонт Байновского моста;  - ремонт крыльца-подиума социально-культурного центра;   * начата реализация проектов:   - строительство средней образовательной школы на 1 275 мест в жилом районе «Южный»;  - реконструкция спортивного комплекса «Космос». | | | | | | Отдел по развитию территории и муниципальному строительству Администрации города |
| 2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | 36,1 | | 36,0 | | | | | 1. Реализация подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2017 – 2021 годы» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства, внутреннего и въездного туризма на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2017-2021 годы» | | | | | | | Созданы благоприятные условия для развития молодежного и социального предпринимательства. В 2018 году в рамках подпрограммы создано 72 рабочих места. | | | | | | Отдел развития потребительского рынка, предпринимательства и туризма Администрации города, муниципальный фонд «Фонд поддержки малого предпринимательства города Каменска-Уральского»  (по согласованию) |
| 2. Предоставление займов субъектам малого и среднего предпринимательства | | | | | | | В 2018 году за счет средств местного бюджета в сумме 10,0 млн. руб. увеличен кредитный портфель муниципального фонда «Фонд поддержки малого предпринимательства города Каменска-Уральского», снижена процентная ставка по займам с 15% до 10%.  В 2018 году выдано 50 займов на сумму 41,7 млн. руб. | | | | | | муниципальный фонд «Фонд поддержки малого предпринимательства города Каменска-Уральского»  (по согласованию) |
| 3. Деятельность рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды в муниципальном образовании город Каменск-Уральский | | | | | | | По итогам деятельности рабочей группы в 2018 году численность работников, с которыми заключены трудовые договоры составила 330 чел. при плане - 1 132 чел. | | | | | | Отдел мониторинга муниципальных программ и услуг Администрации города, Отдел развития потребительского рынка, предпринимательства и туризма Администрации города |
| 3. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | рублей | 29 343 | | 40 241 | | | | | Содействие реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования | | | | | | | Общий объем инвестиций по муниципальному образованию составил в 2018 году 7,44 млрд. руб. | | | | | | Отдел по развитию территории и муниципальному строительству Администрации города |
| 4. | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) | процентов | 75,0 | | 73,5 | | | | | 1. Активизация информационно-разъяснительной работы среди населения по порядку оформления правоустанавливающих документов на земельные участки | | | | | | | В постоянном режиме проводится разъяснительная работа с гражданами о необходимости в установленном порядке переоформления прав на земельные участки. | | | | | | ОМС «Комитет по управлению имуществом города Каменска-Уральского» |
| 2. Проведение мероприятий по муниципальному земельному контролю (проведение проверок соблюдения земельного законодательства, обследование земельных участков и направление информации для привлечения к административной ответственности, взаимодействие с Росреестром, ММО МВД России «Каменск-Уральский», Прокуратурой города) | | | | | | | В 2018 году в рамках муниципального контроля составлено 55 актов осмотра, обследования земельных (или лесных) участков (по плановому (рейдовому) заданию), направлено 55 материалов в ММО МВД для проведения проверки и привлечения к административной ответственности по ст.7.1, 8.8 КоАП РФ. | | | | | |
| 3. Переоформление прав на земельные участки гражданами и юридическими лицами (носит заявительный характер) | | | | | | | В результате деятельности мобильных групп по выявлению неучтенных объектов недвижимости и земельных участков по 57 участкам оформлены правоустанавливающие документы. | | | | | |
| 4. Деятельность мобильных групп по выявлению неучтенных объектов недвижимости и земельных участков | | | | | | | В 2018 году было проведено 164 выхода мобильных групп, 164 дворовых обходов и выявлено 144 земельных участка, использование которых осуществляется лицами, не имеющих предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанные земельные участки.  Со всеми гражданами проведена информационно-разъяснительная работа в части, касающейся порядка оформления документов, необходимых для регистрации прав на земельные участки (вручены уведомления). | | | | | |
| 5. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 36,2 | | 35,9 | | | | | 1) Реализация муниципальной программы «Обеспечение функционирования городского хозяйства в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2017 – 2021 годы» в части мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог.  2) Реализация муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2017 – 2021 годы» в части мероприятий по реконструкции и строительству автомобильных дорог  3) Привлечение межбюджетных трансфертов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, предусмотренных государственной программой Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года» | | | | | | | На функционирование дорожного хозяйства (муниципальный дорожный фонд) в 2018 году было предусмотрено в местном бюджете 508,9 млн. руб., в том числе на ремонт автомобильных дорог – 318,1 млн. руб., содержание автомобильных дорог, тротуаров, остановок транспорта общего пользования, ливневой канализации, мостов – 152,5 млн. руб., мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения – 37,6 млн. руб.; на проектно-изыскательские работы – 0,7 млн. руб. Данные средства обеспечили содержание и ремонт дорог, тротуаров, остановок транспорта общего пользования, ливневой канализации, автодорожных мостов и путепроводов, пешеходных мостов, светофорных объектов.  Мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных дорог в течение 2018 года не проводились.  В 2018 году направлено на ремонт участков дорог из местного и областного бюджетов 235,2 млн. руб., в том числе из областного бюджета – 220 млн. руб., местного бюджет – 15,2 млн. руб. Восстановлено асфальтобетонное покрытие 14 участков городских автодорог и тротуаров вдоль этих участков дорог общей площадью ремонта 146,7 тыс. м2 | | | | | | Администрация города,  Отраслевой орган администрации города по городскому хозяйству,  ОМС «Комитет по архитектуре и градостроительству города Каменска-Уральского», МКУ «Управление городского хозяйства», МКУ «Управление капитального строительства» |
| 6. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: |  |  | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  |
| 1) крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций | рублей | 36 817 | | 37 404,3 | | | | | Увеличение заработной платы работников организаций в рамках действующих коллективных договоров в организациях.  Увеличение с 01.01.2018 и 01.05.2018 МРОТ | | | | | | | По итогам 2018 года рост заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций по сравнению с 2017 годом 7,6% при плане 7,8%. | | | | | | Отдел мониторинга муниципальных программ и услуг Администрации города |
| 2) муниципальных дошкольных образовательных учреждений | рублей | 23 665 | | 25 151,3 | | | | | 1. Заключение соглашения между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и Администрацией города Каменска-Уральского о предоставлении субвенций на обеспечение заработной платы педагогическим работникам | | | | | | | Установленные целевые показатели среднемесячной заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, муниципальных общеобразовательных учреждений достигнуты. | | | | | | ОМС «Управление образования города Каменска-Уральского» |
| 3) муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | 30 399 | | 31 710,9 | | | | | 2. Проведение ежемесячного мониторинга уровня заработной платы работников | | | | | | |
| 4) учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | 33 540 | | 33 808,0 | | | | |
| 3. Предоставление информации об уровне заработной платы работников в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области и органы статистики | | | | | | |
|  |  |  | |  | | | | |
| 4. Проведение мероприятий по доведению заработной платы отдельным категориям работников до МРОТ | | | | | | |
| 5. Проведение контрольных проверок муниципальных образовательных учреждений по вопросам выплаты заработной платы | | | | | | |
| 5) муниципальных учреждений культуры | рублей | 32 183 | | 34 613,2 | | | | | Реализация Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в МО город Каменск-Уральский» | | | | | | | Целевой показатель «Доведение к 2018 году средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы в Свердловской области», установленный Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года и муниципальными «дорожными картами» выполнен. | | | | | | ОМС «Управление культуры города Каменска-Уральского», руководители учреждений культуры и искусства |
| 6) муниципальных учреждений физической культуры и спорта | рублей | 15 415,4 | | 17 980,21 | | | | | Повышение заработной платы работникам учреждений физической культуры и спорта | | | | | | | В 2018 году проведено повышение заработной платы работников учреждений физической культуры и спорта. Превышение фактического показателя связано с повышением МРОТа | | | | | | ОМС «Управление физической культуры и спорта города Каменска-Уральского» |
|  | | | | | **II. Дошкольное образование** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | процентов | 73,0 | | 76,2 | | | | 1. Подготовка проектно-сметной документации на строительство детского сада | | | | | Заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации «Детского сада на 300 мест в жилом районе «Южный».  Разработаны и утверждены изменения в проекты планировки и межевания с целью образования земельного участка под размещение объекта «Детский сад на 300 мест в градостроительном комплексе № 2 (частично) микрорайона I жилого района «Южный»  г.Каменск-Уральский». Земельный участок с уточнёнными границами поставлен на кадастровый учёт. Разработана проектно-сметная документация стадия «Проект». | | | | | ОМС «Комитет по архитектуре и градостроительству города Каменска-Уральского», МКУ «Управление капитального строительства» | | | | |
| 2. Участие в отборе муниципальных образований на предоставление в 2018 году субсидий из областного бюджета на реализацию программы по созданию дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях для детей до трех лет | | | | | В 2018 году сформирована и направлена заявка в Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области для прохождения отбора на получение субсидий и включение в государственную программу Свердловской области проекта «Строительство детского сада в жилом районе «Южный».  Получена субсидия из областного бюджета на реализацию программы по созданию дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях для детей до трех лет | | | | | ОМС «Управление образования города Каменска-Уральского», отдел по развитию территории и муниципальному строительству Администрации города | | | | |
| 8. | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | процентов | 25,23 | | 22,81 | | | | 1. Проведение комплектования дошкольных образовательных учреждений на 2018-2019 учебный год | | | | | Произошло снижение доли детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, на 3,27% за счёт ввода в эксплуатацию третьего корпуса Детского сада № 83 (Мусоргского,7) и высвобождения мест в других детских садах для детей раннего возраста за счет перевода детей дошкольного возраста в новый корпус, перепрофилирования групп из одновозрастных в разновозрастные, разукомплектования дошкольных групп в группы раннего возраста из-за низкой наполняемости детей старших и подготовительных групп. | | | | | ОМС «Управление образования города Каменска-Уральского» | | | | |
| 2. Перепрофилирование групп в действующих образовательных учреждениях (открытие групп для детей раннего возраста за счет перевода детей от трех лет в новый детский сад) | | | | |
| 9. | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процентов | 1,7 | | 1,7 | | | | 1. Подготовка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта двух зданий детского сада № 20, находящихся в аварийном состоянии | | | | | | Подготовка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий детского сада № 20 не проводилось, детский сад попадает в санитарную зону УАЗа. Решение вопроса возможно после изменения границ санитарной зоны предприятия, данная работа предприятием ведется. | | | | | ОМС «Управление образования города Каменска-Уральского» | | | |
| **III. Общее и дополнительное образование** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 0,5 | | 0 | | | | 1. Организация работы с выпускниками «группы риска» | | | | | | | | С целью снижения количества выпускников, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании проведены следующие мероприятия:  - основные школы № 27, 39 приняли участие в региональном проекте 2.2 по поддержке школ функционирующих в неблагоприятных социальных условиях;  - организованы и проведены семинары на базе школ лидеров по вопросам повышения качества образования (Лицеи № 9, 10, Средние школы № 15, 22, 25, 34, 40), круглые столы для школ со стабильно низкими результатами на базе Школ № 2, 16, 27, 35, 37, 38, 51, 60;  - все сотрудники группы оценки качества прошли обучение по программе «Использование результатов ЕГЭ и ОГЭ в оценке и управлении качеством образования»;  - прохождение курсовой подготовки методистами ЦДО;  - подготовка методистов-консультантов по проблемам повышения качества образования из числа педагогов Средней школы № 40. | | | | | | ОМС «Управление образования города Каменска-Уральского» |
| 2. Реализация Плана мероприятий, направленных на поддержку школ со стабильно низкими результатами ГИА | | | | | | | |
| 3. Подготовка методистов-консультантов по проблемам повышения качества образования | | | | | | | |
| 11. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 93,0 | | 93,0 | | | | 1. Организация проведения закупок учебников, учебного оборудования в соответствии с ФГОС и утвержденными перечнями | | | | | | | | Достигнуты целевые показатели предоставления субвенций из областного бюджета на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных образовательных организациях, определенных соглашением между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и Администрацией города Каменска-Уральского | | | | | | ОМС «Управление образования города Каменска-Уральского» |
| 2. Участие в отборе муниципальных образований на предоставление в 2018 году субсидий на обеспечение условий реализации образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы | | | | | | | | Заявка на участие в отборе муниципальных образований на предоставление в 2018 году субсидий на обеспечение условий реализации образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы была своевременно подана в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, но отбор не прошла. | | | | | |
| 3. Проведение текущих и капитальных ремонтов | | | | | | | | Соответствие муниципальных общеобразовательных учреждений лицензионным требованиям. | | | | | |
| 4. Проведение межведомственной комиссией приемки муниципальных общеобразовательных учреждений к новому 2018-2019 учебному году | | | | | | | | На основании постановления Администрации города Каменска-Уральского от 14.06.2018 № 506 состоялась приёмка к новому 2018-2019 учебному году общеобразовательных учреждений с 25 по 31 июля, ДОУ с 1 по 14 августа. Все учреждения своевременно были подготовлены к новому учебному году. | | | | | |
| 12. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 0 | | 0 | | | | 1. Проведение текущих и капитальных ремонтов помещений, систем жизнеобеспечения, инженерных сетей муниципальных общеобразовательных учреждений | | | | | | | | В 2018-2019 учебному году отсутствовали здания муниципальных общеобразовательных учреждений, находящиеся в аварийном состоянии.  В 2018 году в результате участия 14 общеобразова-тельных учреждений в реализации программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» за счет субсидии из областного бюджета был проведен капитальный ремонт 100 помещений и оснащение учебных кабинетов мебелью, учебно-наглядным и компьютерным оборудованием, создано 539 дополнительных учебных мест. | | | | | | ОМС «Управление образования города Каменска-Уральского» |
| 13. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов | 82,8 | | 86,0 | | | | 1. Комплекс мероприятий по приведению муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие с требованиями СанПиН, пожарной безопасности, антитеррористической защищенности | | | | | | | | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличилась на 3,2%. Рост связан с увеличением количества детей со второй группой здоровья. | | | | | | ОМС «Управление образования города Каменска-Уральского» |
| 2. Реализация программ «Здоровье» в муниципальных общеобразовательных учреждениях | | | | | | | | В каждом муниципальном общеобразовательном учреждении разработаны и реализуются программы «Здоровье», Комплексные планы по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний, объектовые программы по снижению заболеваемости, согласованные с медицинскими работниками. Издаются локальные нормативные акты по профилактике заболеваний, соблюдению санитарно-противоэпидемических требований, организации проведения медицинских осмотров несовершеннолетних и др. | | | | | |
| 3. Комплекс мероприятий профилактической направленности (профилактика употребления табака, алкоголя, психоактивных веществ, ВИЧ-СПИД) | | | | | | | | В муниципальной системе образования работа по формированию навыков здорового образа жизни, профилактике употребления ПАВ, социально – значимых заболеваний, реализуется через учебную деятельность, воспитательную работу, работу с родителями (законными представителями) по следующим направлениям:  - проведение массовых информационно-профилактических мероприятий, спортивно-массовых мероприятий, акций, конкурсов;  - организация деятельности волонтерских отрядов;  - включение в содержание учебных дисциплин информации, направленной на профилактику употребления ПАВ, ВИЧ-инфекции;  - организационные мероприятия по проведению в МОУ социально-психологического тестирования на употребление ПАВ в подростковой среде. | | | | | |
| 4. Выявление и распространение наиболее эффективных практик работы по формированию здорового образа жизни | | | | | | | | В воспитательно - образовательном процессе МОУ активно используются инновационные здоровьесберегающие педагогические технологии и программы. Во всех МОУ 3 раза в неделю проводятся физкультурные занятия, ежедневно в режиме дня используется комплекс закаливающих мероприятий, физкультурные паузы и физминутки. В 5 ДОУ (№ 72, 89, 95, 98, 106) занятия проводятся в бассейне в соответствии с образовательной программой. | | | | | |
| 14. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов | 5,82 | | 5,37 | | | | 1. Создание новых мест в муниципальных общеобразовательных учреждениях путем:  - проведения капитального ремонта неиспользуемых помещений и перепрофилирования их под учебные кабинеты;  - перепрофилирования учебных кабинетов;  - проведения капитального ремонта помещений, находящихся в аварийном и предаварийном состоянии или закрытых по предписаниям органов государственного надзора | | | | | | | | В 2018 году 14 муниципальных общеобразовательных учреждений (Средние школы № 2, 3, 5, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 25, 35, 51, Лицей № 9, Каменск-Уральская гимназия) приняли участие в реализации программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях». За счёт субсидии из областного бюджета был проведён капитальный ремонт 100 помещений. Общий объём освоенных средств составил 77,29 млн. руб., из них за счет средств местного бюджета - 23,19 млн. руб. В результате создано 539 дополнительных мест. | | | | | | ОМС «Управление образования города Каменска-Уральского» |
| 2. Строительство средней школы | | | | | | | | В 2018 году начато строительство школы на 1 275 мест в жилом районе «Южный». Срок окончания строительства - декабрь 2019 года. | | | | | |
| 15. | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | тыс. рублей | 58,2 | | 67,2 | | | | 1. Привлечение внебюджетных средств через участие в грантовых конкурсах, развитие платных образовательных и иных услуг | | | | | | | | В 2018 году привлечено за счет платных образовательных и иных услуг – 20,6 млн. руб. | | | | | | ОМС «Управление образования города Каменска-Уральского»,  Финансово-бюджетное управление города Каменска-Уральского |
| 2. Участие в отборе муниципальных образований на предоставление в 2018 году субсидий из областного бюджета на реализацию программ:  - создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях;  - создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования («Доступная среда»);  - «Уральская инженерная школа»;  - оборудование спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных учреждениях | | | | | | | | Общий объём средств из областного бюджета в результате участия в отборе муниципальных образований на предоставление в 2018 году субсидий из областного бюджета на реализацию программ:  - создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях – 54,1 млн. руб.;  - создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования («Доступная среда») - 0,79 млн. руб.;  - «Уральская инженерная школа» - 0,5 млн. руб.;  - оборудование спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 6,85 млн. руб. | | | | | |
| 16. | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | процентов | 73,0 | | 66,5 | | | | Обеспечение лицензирования дополнительных образовательных программ | | | | | | | | В 2018 году контингент детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, составил 17 227 чел., в том числе в сфере:  - образования - 9 335 чел.;  - искусств - 3 347 чел.;  - физической культуры и спорта - 4 545 чел.  Общая численность детей данной возрастной категории 25 925 чел. | | | | | | ОМС «Управление образования города Каменска-Уральского»,  ОМС «Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского»,  ОМС «Управление культуры города Каменска-Уральского» |
| **IV. Культура** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: |  |  | | | |  | | | Сохранение действующей сети учреждений клубного типа | | | | | | |  | | | | | | ОМС «Управление культуры города Каменска-Уральского» |
| 1) клубами и учреждениями клубного типа | процентов | 100,0 | | | | 100,0 | | | Сохранение действующей сети библиотек | | | | | | | В 2018 году действующая сеть учреждений клубного типа не изменялась. | | | | | |
| 2) библиотеками | процентов | 100,0 | | | | 100,0 | | | Сохранение действующих парков культуры и отдыха | | | | | | | В 2018 году действующая сеть муниципальных библиотек не изменялась. | | | | | |
| 3) парками культуры и отдыха | процентов | 100,0 | | | | 100,0 | | | Проведение капитального ремонта здания МАУК «Городской выставочный зал» | | | | | | | В 2018 году продолжал действовать частный парк культуры и отдыха, в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2017-2024 годы» начато благоустройство Городского парка «Космос» в лесопарковой зоне, ограниченной улицами Ленина, Кадочникова и Рябова, проведен 1ый этап работ. | | | | | |
| 18. | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | процентов | 25,0 | | | | 10,53 | | | Поддержание объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, в надлежащем состоянии. В связи с ограниченностью средств местного бюджета в 2018 году не планируются мероприятия по реставрации объектов культурного наследия | | | | | | | В 2018 году проведен капитальный ремонт здания МАУК «Городской выставочный зал», отремонтирован фасад здания, обновлена система вентиляции, смонтирована новая входная конструкция, проведены внутренние ремонтные работы.  В 2019 году изменена методика расчета показателя, соответственно, по итогам 2018 года 2 здания (ДК «Современник», Детский культурный центр) требуют капитального ремонта из 19 зданий культурно-досугового типа и библиотек. | | | | | | ОМС «Управление культуры города Каменска-Уральского» |
| 19. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниц. собственности и требующих консерва-ции или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | процентов | 50,0 | | | | 50,0 | | | Поддержание объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, в надлежащем состоянии. В связи с ограниченностью средств местного бюджета в 2018 году не планируются мероприятия по реставрации объектов культурного наследия | | | | | | | В связи с ограниченностью средств местного бюджета в 2018 году не проводились мероприятия по реставрации объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | | | | | | ОМС «Управление культуры города Каменска-Уральского» |
| **V. Физическая культура и спорт** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процентов | 39,0 | | | | | 39,11 | | | 1. Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2017 – 2021 годы»:  - организация и проведение в соответствии с календарным планом физкультурных и оздоровительных мероприятий;  - обеспечение доступа к объектам спорта | | | | | | | В 2018 году на территории муниципального образования проведено 465 физкультурно-спортивных мероприятий, в которых приняли участие 80 240 чел. | | | | | ОМС «Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» |
| 21. | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | процентов | 52,0 | | | | | 59,25 | | | 1. Реализация программ дополнительного образования | | | | | | | Увеличилось количество обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом до 18 124 чел. | | | | | ОМС «Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» |
| 2. Реализация Плана мероприятий по внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | | | | | | |
| 3. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования | | | | | | |
| 3. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования | | | | | | |
| **VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего | кв. метров | | 23,8 | | | 24,0 | | | | | | Содействие строительству и ввод в эксплуатацию жилых домов | | | | | В соответствии с пусковой программой строительства и ввода жилья план на 2018 год - 20,00 тыс. м2 жилья, фактически введено 16,63 тыс. м2. | | | | | Отдел по развитию территории и муниципальному строительству Администрации города |
| в том числе введенная в действие за один год | кв. метров | | 0,12 | | | 0,1 | | | | | |
| 23. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего | гектаров | | 0,58 | | | 0,44 | | | | | | 1. Формирование земельных участков для размещения объектов капитального строительства | | | | | В течение 2018 года предоставлено 3,37 га для размещения объектов жилищной застройки и 4,09 га для размещения иных объектов капитального строительства.  Земельные участки предоставлены ОМС «Комитет по управлению имуществом города Каменска-Уральского» с аукционов (5,13 га), без проведения торгов (0,39 га) и отдельным категориям граждан (1,94 га) под индивидуальное жилищное строительство.  В 2018 году сформировано:  - 5 земельных участков под жилищное строительство (участки под индивидуальную жилую застройку);  - 3 участка под садовые участки;  - 2 участка под объекты капстроительства;  - 1 участок под территорию общего пользования. | | | | | ОМС «Комитет по архитектуре и градостроительству города Каменска-Уральского», ОМС «Комитет по управлению имуществом города Каменска-Уральского» |
| в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства,  индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | гектаров | | 0,26 | | | 0,20 | | | | | | 2. Обеспечение документацией по планировке территории, в том числе межеванию | | | | | В 2018 году разработаны и утверждены:  - 1 проект планировки и проект планировки межевания территории, расположенной на пересечении улиц Яблоневая, Ясная, Рубиновая в микрорайоне VII жилого района «Южный»;  - 2 проекта с внесёнными изменениями (микрорайон I «Генеральский парк» и микрорайон V жилого района «Южный»).  В стадии разработки находятся 3 проекта планировки и проекта межевания на территории площадью 15,6 га под размещение среднеэтажных и многоэтажных многоквартирных жилых домов точечной застройки. | | | | |
| 24. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: | кв. метров | |  | | |  | | | | | | Работа с правообладателями земельных участков | | | | | В 2018 году:  - подготовлено разрешений на строительство, реконструкцию объектов / отказов в выдаче разрешений - 93 / 41;  - продлено разрешений на строительство - 83;  - подготовлено разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства / отказов в выдаче разрешений на ввод - 38 / 6;  - подготовлено уведомлений о соответствии параметров строительства, реконструкции объектов ИЖС градостроительным требованиям / уведомлений о несоответствии - 24 / 9. | | | | | ОМС «Комитет по архитектуре и градостроительству города Каменска-Уральского» |
| 1) объектов жилищного строительства –  в течение 3 лет | кв. метров | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | |  |
| 2) иных объектов капитального строительства –  в течение 5 лет | кв. метров | | 11 875,0 | | | 26 382,0 | | | | | |
| **VII. Жилищно-коммунальное хозяйство** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общей численности многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами | процентов | | 100,0 | | | 100,0 | | | | | | Содействие в реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса | | | | | На территории муниципального образования во всех многоквартирных домах собственники помещений выбрали и реализуют один из оптимальных для них способов управления  многоквартирными домами | | | | | Отраслевой орган Администрации города по жилищному хозяйству |
| 26. | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) | процентов | | 67,0 | | | 70,59 | | | | | | Проведение кадастровых работ и формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами | | | | | Обеспечены стабильное функционирование, независимость, финансовая устойчивость и эффективность организаций коммунального комплекса | | | | | Отраслевой орган администрации города по городскому хозяйству |
| 27. | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | процентов | | 100,0 | | | 100,0 | | | | | | Обеспечение отдельных категорий граждан жильем в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2017 – 2021 годы» | | | | | На территории муниципального образования все земельные участки под многоквартирными домами поставлены на государственный кадастровый учет | | | | | ОМС «Комитет по управлению имуществом города Каменска-Уральского» |
| 28. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | процентов | | 1,7 | | | 4,39 | | | | | | Обеспечение отдельных категорий граждан жильем в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2017 – 2021 годы» | | | | | По итогам 2018 года 93 семьи, состоящих на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, получили жилые помещения и улучшили жилищные условия | | | | | Отдел по социальным и жилищным вопросам Администрации города |
| **VIII. Организация муниципального управления** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | процентов | | 37,9 | | | 32,99 | | | | | Обеспечение эффективного управления организациями муниципальной формы собственности | | | | | | В 2018 году в соответствии с Планом мероприятий «дорожной картой» по повышению доходного потенциала бюджета муниципального образования город Каменск-Уральский на 2017-2019 годы в результате работы по мобилизации доходов дополнительно привлечено доходов в сумме 137,2 млн. руб., в том числе в результате работы межведомственной комиссии погашена недоимка в сумме 25,8 млн. руб. | | | | | Финансово-бюджетное управление города Каменска-Уральского,  главные администраторы доходов местного бюджета |
| 30. | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) | процентов | | 0 | | | 0 | | | | | Соблюдение сроков строительства | | | | | | По состоянию на 01 января 2019 года в муниципальном образовании отсутствовали организации муниципальной формы собственности, находящиеся в стадии банкротства. | | | | | ОМС «Комитет по управлению имуществом города Каменска-Уральского» |
| 31. | Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) | тыс. рублей | | 0 | | | 0 | | | | | Недопущение образования просроченной кредиторской задолженности по оплате труда работников муниципальных учреждений | | | | | | По состоянию на 31 декабря 2018 года отсутствуют объемы не завершенного в установленные сроки строительства. В соответствии с приказом ОМС «Комитет по управлению имуществом города Каменска-Уральского» от 03.07.2018 № 521 «О списании нефинансовых активов» списан объект незавершенного строительства «Школа на 1 тыс. учащихся в микрорайоне I жилого района «Южный»» и начато строительство объекта «Школа на 1275 мест в микрорайоне I жилого района «Южный»» по новому проекту. | | | | | ОМС «Комитет по архитектуре и градостроительству города Каменска-Уральского» |
| 32. | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | процентов | | 0 | | | 0 | | | | | Оптимизация расходов на содержание работников органов местного самоуправления, в том числе за счет исключения дублирования выполняемых ими функций | | | | | | По состоянию на 01 января 2019 года отсутствовала просроченная кредиторская задолженность по оплате труда работников муниципальных учреждений. | | | | | Финансово-бюджетное управление города Каменска-Уральского,  главные распорядители бюджетных средств местного бюджета |
| 33. | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | рублей | | 900,0 | | | 956,6 | | | | | Актуализация и приведение в соответствие с требованиями градостроительного законодательства Генерального плана муниципального образования город Каменск-Уральский | | | | | | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования возросли по сравнению с 2017 годом на 15,5% и составили в 2018 году 956,6 руб., в целом расходы местного бюджета на содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления составили 229 236,3 тыс. руб. | | | | | Финансово-бюджетное управление города Каменска-Уральского,  главные распорядители бюджетных средств местного бюджета |
| 34. | Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального планирования муниципального района) | да/нет | | да | | | да | | | | | Актуализация и приведение в соответствие с требованиями градостроительного законодательства Генерального плана муниципального образования город Каменск-Уральский | | | | | | Актуализация и приведение в соответствие с требованиями градостроительного законодательства Генерального плана муниципального образования город Каменск-Уральский запланировано на 2019 год. | | | | | ОМС «Комитет по архитектуре и градостроительству города Каменска-Уральского» |
| 35. | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района): | процен  тов от числа опрошенных | |  | | |  | | | | | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением о проведении опросов населения на сайте Открытого Правительства Свердловской области | | | | | | С целью привлечения большего количества населения к оценке удовлетворенности и получения объективных данных по уровню удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления проводилась информационно-разъяснительная работа среди жителей города по проведению опросов на портале «Открытое Правительство Свердловской области» и возможности принятия участия в голосовании, информационные материалы размещались на официальном сайте муниципального образования https://kamensk-uralskiy.ru в разделе Экономика / Оценка эффективности деятельности ОМС. | | | | | Отдел организационной работы и связей с общественностью  Администрации города |
|  | - организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании |  | | не менее 92,1 | | | 97,0 | | | | | Обеспечение организации транспортного обслуживания в муниципальном образовании | | | | | | Регулярность движения транспорта общего пользования по муниципальным маршрутам по итогам 2018 года составила 83,5%, что ниже планового показателя (не ниже 96%) в связи с временным ограничением движения транспорта в период проведения ремонта Байновского моста с июля по октябрь 2018 года. | | | | | Отраслевой орган администрации города по городскому хозяйству, отдел мониторинга муниципальных программ и услуг Администрации города |
| - качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании |  | | не менее 50,0 | | | 80,8 | | | | | Повышение качества содержания и увеличение объемов ремонта автомобильных дорог на территории муниципального образования | | | | | | По состоянию на 01.01.2019 общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составила 262,7 км, протяженность дорог, не отвечающих нормативным требованиям – 94,2 км.  В 2018 году направлено на ремонт участков дорог из местного и областного бюджетов 235,2 млн. руб., в том числе из областного бюджета – 220 млн. руб., местного бюджет – 15,2 млн. руб. Восстановлено асфальтобетонное покрытие 14 участков автодорог и тротуаров вдоль этих участков дорог общей площадью ремонта 146,7 тыс. м2 | | | | |
| - жилищно-коммунальными услугами, уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения |  | | не менее 91,0 | | | 86,45 | | | | | Обеспечение предоставления жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества | | | | | | Обеспечено надлежащее качество жилищно-коммунальных услуг | | | | |  |
| 36. | Среднегодовая численность постоянного населения | тыс. человек | | 170,4 | | | 170,0 | | | | | Реализация Программы демографического развития города Каменска-Уральского на период до 2025 года | | | | | | По предварительной оценке по состоянию на 01 января 2019 года численность постоянного населения, проживающего на территории муниципального образования, составила 169 131 чел., снизившись в течение 2018 года более чем на 1 600 чел.  Снижение численности населения обусловлено естественной убылью горожан (741 чел.), и отрицательным миграционным сальдо (922 чел.)  Несмотря на принимаемые меры по улучшению медико-демографической ситуации, смертность превысила рождаемость.  Как положительный фактор можно отметить снижение смертности в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 1,8% (2018 год – 2 458 чел., 2017 год – 2 502 чел.). | | | | | Отдел по социальным и жилищным вопросам администрации города |
| **IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: |  |  | | |  | | | | | | Реализация мероприятий комплексной муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Каменск-Уральский на 2016 – 2023 годы» | | | | В результате реализации программы не допущен рост удельных величин потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах | | | | | | Отраслевой орган администрации города по городскому хозяйству | |
| 1) электрическая энергия | кВт/ч на 1 проживающего | 770,0 | | | 670,0 | | | | | |
| 2) тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,25 | | | 0,22 | | | | | |
| 3) горячая вода | куб. метров на 1 проживающего | 33,5 | | | 21,14 | | | | | |
| 4) холодная вода | куб. метров на 1 проживающего | 31,04 | | | 27,83 | | | | | |
| 5) природный газ | куб. метров на 1 проживающего | 16,8 | | | 16,8 | | | | | |
| 38. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: |  |  | | |  | | | | | |  | | | | В результате реализации программы не допущен рост удельных величин потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями, в том числе тепловой энергии | | | | | | Отраслевой орган администрации города по городскому хозяйству,  муниципальные учреждения | |
| 1) электрическая энергия | кВт/ч на 1 человека населе-ния | 60,0 | | | 55,1 | | | | | |
| 2) тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,23 | | | 0,23 | | | | | |
| 3) горячая вода | куб. метров на 1 человека населе-ния | 0,87 | | | 0,72 | | | | | |
| 4) холодная вода | куб. метров на 1 человека населе-ния | 1,08 | | | 1,02 | | | | | |
| 5) природный газ | куб. метров на 1 человека населе-ния | 0,53 | | | 0,65 | | | | | |