СПРАВКА  К ДОКЛАДУ

о готовности муниципального образования город Каменск-Уральский 
к отопительному периоду 2019-2020 гг.

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса, объектов социального и культурного назначения к новому отопительному периоду на коллегии 30.05.2019 года были поставлены задачи и утверждены Постановлением Администрации города от 30.05.2019 г. № 432 планы работ на этот короткий, но сложный и трудоемкий период.

Подготовка к осенне-зимнему периоду организована и проводится 
в соответствии с требованиями Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 12.03.2013 года № 103.

Постановлением  Администрации города от 27.05.2019 г.  № 410 «О проверке готовности к отопительному периоду 2019-2020гг.» утверждены 3 комиссии 
и программы по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, объектов жилищного фонда и соцкультбыта, а также обозначены сроки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период. 27 мая 2019 года утверждены графики проверок готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, объектов жилищного фонда 
и соцкультбыта.

В настоящий период и до 1 сентября  в соответствии с утвержденным графиком  проводится проверка оценки готовности потребителей тепловой энергии. Комиссией проверяется выполнение требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, в том числе отсутствие финансовой задолженности за коммунальные услуги. Основными требованиями готовности потребителей являются техническая готовность и финансовая готовность. Техническую готовность потребителей оценивают представители единых теплоснабжающих организаций АО «Синарская ТЭЦ» и филиал «РУСАЛ Каменск-Уральский»  
АО "РУСАЛ" совместно с теплосетевой компанией ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС», финансовую готовность проверяют представители расчетных центров теплоснабжающих организаций. По результатам проверок оформляются акты проверок готовности и после положительного заключения комиссии выдается паспорт готовности организации к отопительному периоду.

На 23.08.2019 г.

- акты проверок  и паспорта готовности к отопительному периоду оформлены на 98% объектов соцкультбыта, финансируемых из городского бюджета, на 73% - областных учреждений, в т.ч. объекты здравоохранения - 100 %

- промыты и опрессованы системы отопления в 96 % многоквартирных домов, имеющих техническую возможность.

Паспортизации подлежит 1540 многоквартирных дома.

На 1473 многоквартирных домов оформлены акты проверок готовности, 
из них готовность уже подтверждена на 927 МКД, на которые выданы паспорта, остальные акты проверок готовности находятся на подписании.

## В период с 01.09.2019 по 28.10.2019 будут проведены проверки всех теплоснабжающих и теплосетевых организаций, участвующих в системе теплоснабжения муниципального образования город Каменск-Уральский согласно утвержденному графику проверок, с участием представителей Ростехнадзора. По результатам проведенных проверок также будут оформляться акты готовности. Проверка готовности филиала «РУСАЛ Каменск-Уральский» АО «РУСАЛ Урал» будет проводиться в комиссии Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области согласно Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденные Постановлением Российской Федерации от 10.05.2017 года № 543. Согласно требованиям Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 12.03.2013 года № 103, срок подписания паспортов  - 1 ноября 2019 г.

1. Организациями–владельцами теплоисточников

1.1. ТЭЦ филиала «РУСАЛ Каменск-Уральский» АО «РУСАЛ Урал»:

-выполнены капитальные ремонты: 2-х турбинных установок, 
2-х энергетических котлов;

- проводятся капитальные и текущие ремонты бойлерных установок;

- замена участков трубопроводов  на коллекторе "Трансфер", всего  849 м;

- выполнены работы по капитальному ремонту сегментного затвора Волковской плотины № 1.

1.2. АО «Синарская ТЭЦ»

-  выполнен капитальный ремонт водогрейного котла с  модернизацией котла 
и заменой оборудования КИПиА,

- продолжается капитальный ремонт парового котла с заменой пароперегревателя;

- выполнен капитальный ремонт участка коллектора с заменой трубопровода 
и изоляции общей протяженностью 499 м.

В период остановки горячего водоснабжения произведен ремонт оборудования химводоподготовки.

1.3. ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС» (котельные):

1. Выполнены капитальные ремонты 2х водогрейных котлов в газовой котельной в микрорайоне «Южный»;

2. По концессионному соглашению в котельной Старой части города:

- выполнена работа по установке нового сетевого насоса с частотным приводом и произведен демонтаж кирпичной дымовой трубы;

3. Выполнены текущие ремонты водогрейных котлов в 6 газовых котельных 
по результатам гидравлических испытаний;

4. Выполнены ревизия и планово-предупредительные ремонты оборудования 
в 6 газовых котельных;

Всего выполнено работ на общую сумму 10,5 млн. руб.

Общая готовность котельных составляет 92% на 29.08.2019.

1.4. ООО «Уральская энерготранспортная компания»

1. По результатам гидравлических испытаний выполнены текущие ремонты водогрейных и паровых котлов;

2. Произведен текущий ремонт пикового бойлера;

3. Произведена замена фильтрующих материалов и ревизия оборудования 
на участке химводоподготовки;

3. Произведена ревизия сетевых и подпиточных насосов, газового оборудования, запорной арматуры;

4. Произведена замена технологических трубопроводов в котельной;

5. Выполняется ремонт участка тепловой сети с заменой трубопровода на п. Предзаводской Д= 150мм, 66 м в двухтрубном исчислении.

Общая готовность котельной составляет 90% на 29.08.2019.

ЗАПАСЫ РЕЗЕРВНОГО ТОПЛИВА:

АО «РУСАЛ Каменск-Уральский»

- по запасам угля: по плану не менее  66,4 тыс. тонн, в наличии 84,9 тыс. тонн, 
что составляет 127,9% от плана.

АО «Синарская ТЭЦ»

- по запасам мазута (резервное топливо): в наличии 7,6 тыс.тн., что составляет 100%.

ООО «УЭТК»

- в наличии 80 тонн, что составляет 100%.

НОВАЯ КОТЕЛЬНАЯ

С 23.05.2019 включено в работу оборудование новой блочно-модульной котельной п. Первомайский. Котельная предназначена для теплоснабжения 
и горячего водоснабжения объектов потребителей п. Первомайский. Потребители 
п. Первомайский получают горячую воду в полном объеме. В настоящее время ведется работа с надзорными органами по получению разрешительных документов для ввода объекта в эксплуатацию и постановки его на кадастровый учет.

2. Подготовка тепловых сетей

В плане работ теплосетевой компании ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС» запланировано выполнение капитальных и текущих ремонтов общей протяженностью 22,2 км, в т.ч. капитальный ремонт по замене и реконструкции тепловых сетей составит 10 км. Всего запланировано работ на сумму 202 млн. руб.

Теплосетевой компанией ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС» выполняются ремонты на 42 участках тепловых сетей,

В рамках ремонтов дорожного покрытия автомобильных дорог, ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС» выполнил замену тепловых сетей под 19-ю участками дорог, запланированных к ремонтам.

ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС» второй год принимает участие 
в модернизации тепловых сетей дворовых территорий, участвующих 
в муниципальной программе «Формирование современной городской среды 
на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2017-2024 годы». Всего было запланировано 8 участков, в т.ч. Красногорском районе 
- 7 участков. На 23.08.2019 - 1 участок остается в работе. Срок окончания 10.09.2019.

Также выполняются работы по модернизации участков тепловых сетей 
по утвержденным мероприятиям согласно концессионному Соглашению 
(10 участков по 5 в каждом районе).

На 23.08.2019 выполнено 9,2 км тепловых сетей, в том числе 6,3 - работы 
по модернизации и реконструкции тепловых сетей, 2,9 км - текущие ремонты. Окончательный объем будет откорректирован в связи с дополнительными объемами работ по текущим ремонтам по устранению нарушений, выявленных 
по результатам гидравлических испытаний и в процессе эксплуатации.

В ходе работ по модернизации тепловых сетей продолжается работа по замене старых трубопроводов на  новые в пенополиуретановой изоляции, которая должна продлить срок безаварийной службы трубопроводов, всего планируется заменить 
8 км, в т.ч. на всех запланированных участках по модернизации сетей горячего водоснабжения в Красногорском районе произведена замена трубопроводов 
(до Д=160мм) на трубы из полиэтилена повышенной термостойкости PE RT, всего 
- 3,5 км. (в 2018 году было заменено 10 км в ППУ, в т.ч. 4,2 км сетей ГВС 
в полиэтилене).

Количество выявленных нарушений по результатам гидравлических испытаний                 - 97, в.т.ч. устранено - 60.

Общая готовность теплосетевого хозяйства - 79 %.

Восстановление благоустройства выполнено на сумму 5 млн. руб., всего будет выполнено на 10 млн. руб.

Общее выполнение работ по благоустройству составляет 50%.

- Предприятия коммунальной инфраструктуры.

Ремонтные работы осуществляются в соответствии с утвержденными годовыми планами.

На сегодняшний день работы по выполнению планов продолжаются.

По состоянию на 23.08.2019:

АО «РСК» выполнено по плановым работам:

- по текущему и капитальному ремонту: 5936 м воздушных линий (95%); 
944 м кабельных линий (65%), 85 трансформаторная подстанция (78%);

Общая готовность электрических сетей АО «РСК» - 94%.

На ПС «Скала» были выполнены работы по монтажу оборудования видеонаблюдения за открытым распредустройством 110 кВ в целях соблюдения режима безопасности и визуального наблюдения за оборудованием персоналом подстанции.

Такое же оборудование до конца года будет на ПС «Бродовская» с удаленным доступом на мониторы оперативного персонала ПС «Скала» и диспетчера 
АО «Комэнерго» на ул. Заводская, 15б.

АО «Водоканал КУ» по плановым работам:

- ремонт водопроводных сетей: 2,4 км (55%) , замена запорной арматуры 
– 118 шт. (66%), ремонт сетей водоотведения – 604 м, ремонт канализационных колодцев –126 шт.

Всего запланировано на ремонтные и подготовительные работы объектов водоснабжения и водоотведения - 23,7 млн.руб.

Планово-профилактические работы на объектах систем электроснабжения 
и водоснабжения проводятся круглогодично согласно утвержденным планам работ.

АО «Водоканал КУ» и АО «РСК» проводили мероприятия по восстановлению благоустройства на территориях, где проводились земляные работы.

По благоустройству АО «РСК» выполнили:

восстановление дорожного покрытия – 47 м2,

восстановление тротуара - 116 м2 .

АО «Водоканал КУ» по благоустройству выполнил:

восстановление дорожного покрытия - 418 м2 .

восстановление тротуара - 309,3 м2

планировка - 4642 м2 .

- Задолженность за коммунальные услуги.

Финансовая готовность потребителей является одним из основных требований готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду.

На основании предоставленных теплоснабжающими организациями данных по состоянию на 23.08.2019 ситуация по задолженности за тепловую энергию перед теплоснабжающими организациями выглядит следующим образом. Всего по городу просроченная задолженность за тепловую энергию перед теплоснабжающими организациями составляет 110 млн.руб., в том числе :

Управляющие компании - 54 млн. руб., в т.ч. имеются спорные объемы, которые будут решаться в законодательном порядке.

Бюджет – 1,9 млн. руб., в том числе городской - 200 тыс. руб.

Кроме того, просроченная задолженность населения за тепловую энергию 
и ГВС перед управляющими компаниями составляет - 420 млн. руб.

Надо отметить положительный момент, что за последние 3 года просроченная задолженность заметно снизилась.

На следующем слайде отражена динамика расчетов за тепловую энергию с начала отопительной периода (1 октября) в сравнении с предыдущими отопительными периодами.

На начало отопительного периода (01 октября 2018 года) просроченная задолженность за тепловую энергию потребителями всех категорий  составляла 130 млн. руб. на окончание отопительного периода (01 мая 2019 года) – 179,5 млн. руб.

На начало отопительного периода (01 октября 2017 года) просроченная задолженность за тепловую энергию потребителями всех категорий составляла 168,3 млн. руб. на окончание отопительного периода (01 мая 2018 года) – 291,7 млн. руб.

На контроле администрации также находится задолженность ресурсоснабжающих организаций за топливно-энергетические ресурсы. Основной должник за природный газ ООО «УЭТК», на сегодняшний день задолженность перед АО «Уралсевергаз» составляет 99 млн.руб.

Руководителям ООО «УЭТК» рекомендуется принять все возможные меры 
по сокращению задолженности во избежание негативных последствий.

6. Мероприятия по подготовке жилищного фонда

осуществляются в соответствии с разработанными планами управляющих компаний в соответствии с решениями собственников жилых помещений 
в многоквартирных домах.

На 23.08.2019 готовность жилфонда по выполнению мероприятий 
к отопительному периоду составляет 97 %.

Основные мероприятия, выполненные в целях подготовки жилищного фонда 
к отопительному периоду  представлены в таблице:

| Мероприятия | План | факт |
| --- | --- | --- |
| Ремонт внутридомовых систем отопления, водоснабжения и канализации, электроснабжения | 105 домов | 101 |
| Замена приборов отопления, шт. | 517 секций | 489 |
| Ремонт кровель | 89 домов | 90 |
| Ремонт фасадов (цоколь) | 15 домов | 13 |
| Ремонт межпанельных швов | 55 домов | 55 |
| Мероприятия по утеплению (тамбуры, замена окон) | 38 домов | 31 |
| Приборы учета | 7 домов | 3 |

Всего было запланировано работ на сумму 29,9 млн. руб., на 29.08.2019 затрачено на выполнение работ - 23 млн. руб.

Все работы по подготовке к отопительному периоду необходимо закончить 
до 15.09.2019.

Капитальные ремонты в многоквартирных домах выполняются в соответствии с Законом Свердловской области от 19 декабря 2013 № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на территории Свердловской области». Региональная программа является основным инструментом реализации данного закона, и рассчитана на проведение капитальных ремонтов МКД на период с 2015 по 2044 годы.

В 2019 году запланировано проведение капитального ремонта инженерного оборудования и внутридомовых инженерных коммуникаций, а также ремонт кровель; фасадов подвальных помещений в 65 МКД. По результатам проведенных конкурсов работы выполняют  ООО «Строительная компания «УКС Каменскстрой» - 32 МКД и ООО «Комплексный энергосервис» - 35 МКД.

Общая стоимость проведения капитального ремонта составит 386 млн. руб.

На 23.08.2019:

В 34 многоквартирных домах завершены все работы по замене систем теплоснабжения, в 1-ом МКД работы по замене системы теплоснабжения находятся в стадии завершения, срок выполнения - 1 сентября.

Ремонт кровель выполнен в 34 МКД, в работе 3 дома.

Ремонт фасадов выполнен в 12 домах, 13 домов в работе.

7. по муниципальным учреждениям

Исполнение мероприятий по плану подготовки к отопительному периоду 
по состоянию на 23.08.2019:

Управление образования – 84 %,

Управление культуры – 100 %,

Управление физкультуры – 100 %

На слайде представлен сравнительный анализ затраченных средств 
на мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду

В 2019 году учреждениями городского бюджета освоено средств 
на подготовку к отопительному периоду:

Управление образования – 10 млн. руб. из 13,9%;

Управление культуры – 8,6 млн. руб., выполнено 100%;

Управление физкультуры – 568,7 тыс. руб. из 641,2 тыс. руб.

ОМС «Управление образования города Каменска-Уральского» выполняет большой объем работ по ремонту кровель на объектах подведомственных учреждений на сумму 5 млн. руб., ОМС «Управление культуры города Каменска-Уральского» проведены работы по утеплению объектов учреждений, а именно ремонт кровель, замена окон, входных групп и др. всего на сумму - 7,8 млн. руб.

8. Мероприятия по подготовке для содержания автомобильных дорог 
в осенне-зимний период.

АО «Горвнешблагоустройство»

Предприятием ведется подготовка специализированной техники:

Готовность техники составляет 100%.

На слайдах представлена наличие и готовность спецтехники и запасы противогололедных материалов.

| № п/п | Наименование | наличие | готовность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Автогрейдер | 7 | 6 |
|  | Шнекоротор ФРС-200М | 1 | 1 |
|  | Пескоразбрасыватели | 7 | 7 |
|  | Снегопогрузчик | 2 | 2 |
|  | Фронтальный погрузчик | 8 | 8 |
|  | Тракторы снегоочистители | 10 | 10 |
|  | Автосамосвалы | 7 | 7 |
|  | ИТОГО | 35 | 34 |

Запасы противогололедных материалов

| № п/п | Наименование | Потребность на зимний период | наличие на 10.08.18 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отсев, м3 | 3150 | 300 |
| 2 | Щебень, м3 | 420 | 300 |
| 3 | Концентрат минеральный «Галит», тн | 326 | 45 |

Подготовка техники ведется согласно утвержденному плану планово-предупредительных ремонтов.

Заготовка противогололедных материалов продолжается.

8. Общие моменты:

Оценка готовности муниципального образования город Каменск-Уральский будет дана Федеральной службой по технологическому, экологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)  при проведении проверки в соответствии с требованиями Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 12.03.2013 года № 103.

Оценка готовности муниципального образования, и, как следствие, получение паспорта готовности зависит от степени готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций, а также организаций потребителей тепловой энергии, в частности объектов жилищного фонда, и соцкультбыта. Поэтому хотелось бы обратить внимание руководителей теплоснабжающих организаций,  учреждений органов местного самоуправления и управляющих компаний на своевременную подготовку объектов, находящихся в Вашем ведении, а также своевременное оформление и предоставление документации. Напоминаю, что крайний срок получения паспорта готовности для потребителей тепловой энергии, в том числе объекты жилфонда и соцкультбыта – 15 сентября 2019 года, а для теплоснабжающих и теплосетевых организаций – 01 ноября 2019 г.

А также, рекомендуем всем организациям жилищно-коммунального комплекса приложить все усилия и завершить в полном объеме все  подготовительные работы в целях своевременного начала отопительного сезона, а также обеспечения бесперебойного и надежного теплоснабжения потребителей.