УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Каменск-Уральского городского

округа от ______________ № ___ «Об утверждении и реализации Плана основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2021 году на территории Каменск-Уральского городского округа»

ПЛАН

основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2021 году на территории Каменск-Уральского городского округа

| Номер строки | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители/ соисполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Основные мероприятия, проводимые в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации в части, касающейся Каменск – Уральского городского округа |  |  |
|  | Раздел 2. Мероприятия, проводимые центральным аппаратом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в части, касающиеся Каменск – Уральского городского округа |  |  |
|  | Участие в комплексной тренировке с рабочей группой Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, органами управления и силами федеральной и территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций межрегионального и федерального характера | I–IV кварталы | Председатель КЧС и ОПБ городского округа; МКУ «УГОЧС»; ФОИВ (по согласованию) |
|  | Участие в проведении работ по развитию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Свердловской области | I–IV кварталы | МКУ «УГОЧС»; НСС ОС ГО; ФОИВ (по согласованию) |
|  | Участие в проведении всероссийских открытых уроках в образовательных организациях по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» | март, июнь, октябрь | Начальник ОМС «УО»; МКУ «УГОЧС»; ФОИВ (по согласованию); ГК ГО «УМЦ СО» (по согласованию) |
|  | Участие в командно-штабном учении с органами управления и силами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, выполнения мероприятий по защите населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья в 2021 году | I–II кварталы | Председатель КЧС и ОПБ городского округа; МКУ «УГОЧС»; НСС ГО; ФОИВ (по согласованию); РГО ОЭ (по согласованию) |
|  | Участие в командно-штабном учении с органами управления и силами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций межрегионального и федерального характера | I–IV кварталы | Председатель КЧС и ОПБ городского округа; МКУ «УГОЧС»; НСС ГО; ФОИВ (по согласованию); РГО ОЭ (по согласованию) |
|  | Участие в штабной тренировке по гражданской обороне | октябрь | Председатель КЧС и ОПБ городского округа; МКУ «УГОЧС»; ОМСУ; НСС ГО; ФОИВ (по согласованию); РГО ОЭ (по согласованию) |
|  | Участие в Месячнике гражданской обороны | 1–29 октября | НСС ГО; ФОИВ (по согласованию); РГО ОЭ (по согласованию); ОМСУ; МКУ «УГОЧС» |
|  | Раздел 3. Мероприятия, проводимые под руководством начальника Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области в части, касающиеся Каменск – Уральского городского округа |  |  |
|  | Участие в подведении итогов деятельности оперативной дежурной службы Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области, единой дежурно-диспетчерской службы муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по итогам несения дежурства | ежедневно | МКУ «УГОЧС» |
|  | Участие в командно-штабном учении с территориальными органами и функциональными подсистемами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций субъектов Российской Федерации, входящих в состав Уральского федерального округа, по теме «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья и в пожароопасный сезон на территории субъектов Российской Федерации, входящих в состав Уральского федерального округа» | I–II кварталы | Председатель КЧС и ОПБ городского округа; МКУ «УГОЧС»; НСС ГО; ФОИВ (по согласованию); РГО ОЭ (по согласованию) |
|  | Участие в смотре-конкурсе «Лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование» Свердловской области | март | РГО ОЭ (по согласованию); НСС ГО; МКУ «УГОЧС» |
|  | Участие в смотре-конкурсе «Лучшее нештатное формирование по выполнению мероприятий по гражданской обороне» Свердловской области | март | РГО ОЭ (по согласованию); НСС ГО; МКУ «УГОЧС» |
|  | Участие в XXII областных соревнованиях «Школа безопасности» и полевом лагере «Юный спасатель» (г. Екатеринбург) | май | ОМС «УО», 63 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО (по согласованию) |
|  | Участие в смотре-конкурсе на лучшее содержание, использование защитных сооружений гражданской обороны и их готовность к приему укрываемых: в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области среди муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | до 30 июня до 1 октября | РГО ОЭ (по согласованию); МКУ «УГОЧС»; |
|  | Участие в смотре-конкурсе «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» | сентябрь | МКУ «УГОЧС»; ОМСУ; РГО ОЭ (по согласованию) |
|  | Участие в смотре-конкурсе «Лучший руководитель органа, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны объекта экономики в Свердловской области» | сентябрь | МКУ «УГОЧС» |
|  | Участие в сборе по подведению итогов деятельности Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнения мероприятий гражданской обороны в 2021 году и постановке задач на 2022 год | декабрь | Председатель КЧС и ОПБ городского округа; начальник МКУ «УГОЧС» |
|  | Раздел 4. Мероприятия, проводимые Правительством Свердловской области, исполнительными органами государственной власти Свердловской области в части, касающиеся Каменск – Уральского городского округа |  |  |
|  | Глава 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |
|  | Участие в осуществлении мероприятий по сбору и обмену информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций с органами управления Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | ежедневно | МКУ «УГОЧС» |
|  | Участие в мониторинге и контроле устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, посредством внесения информации в соответствующем разделе автоматизированной информационной системы «Реформа ЖКХ» государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | ежедневно | РГО ОЭ (по согласованию); ООА ГХ; МКУ «УГОЧС» |
|  | Участие в реализации мероприятий, предусмотренных Стратегией обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Свердловской области на период до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 01.08.2019 № 490-ПП «Об утверждении Стратегии обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Свердловской области на период до 2035 года» | I–IV кварталы | Председатель КЧС и ОПБ городского округа; начальник МКУ «УГОЧС»; РГО ОЭ (по согласованию); ФОИВ (по согласованию) |
|  | Участие в работе комиссии по приему в эксплуатацию локальных систем оповещения на потенциально опасных объектах, расположенных на территории Свердловской области | I–IV кварталы | РГО ОЭ (по согласованию); НСС ОС ГО; МКУ «УГОЧС» |
|  | Участие в приеме выполненных работ и проверке работоспособности пунктов уличного оповещения населения на территории Свердловской области | I–IV кварталы | НСС ОС ГО; МКУ «УГОЧС» |
|  | Участие в учебно-методическом сборе (семинаре) с представителями органов муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | февраль – март, апрель – май, июль – август, 27 октября | Начальник МКУ «УГОЧС» |
|  | Участие в заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Свердловской области по вопросам: 1)«О ходе подготовки к безаварийному пропуску весеннего половодья и летних дождевых паводков на территории Свердловской области в 2021 году»; 2)«О ходе подготовки к пожароопасному сезону 2021 года»; 3)«Об обеспечении безопасности туристов на маршрутах восхождения к вершинам Северного Урала, в том числе пролегающих через гору Холатчахль» 4)«Об исполнении комплексного межведомственного плана по профилактике гибели и травматизма детей при пожарах на 2020 год» | до 25 февраля | Председатель КЧС и ОПБ городского округа; начальник МКУ «УГОЧС»; члены КЧС и ОПБ городского округа |
|  | Участие в мониторинге паводковой ситуации и заключение договоров на обработку мостовых сооружений механическим и взрывным способами в целях обеспечения их устойчивости к негативному воздействию опасных явлений | до 19 марта | РГО ОЭ (по согласованию); МКУ «УГОЧС» |
|  | Участие в заседании эвакуационной комиссии Свердловской области по теме «Подготовка пунктов временного размещения и организация первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в период прохождения весеннего половодья и пожароопасного периода 2021 года» | до 31 марта | Председатель ЭК городского округа; начальник МКУ «УГОЧС»; члены ЭК городского округа |
|  | Участие в смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу в области гражданской обороны и защиты населения и территории Свердловской области от чрезвычайных ситуаций в 2021 году | апрель – сентябрь | РГО ОЭ (по согласованию); МКУ «УГОЧС» |
|  | Участие в заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Свердловской области по вопросам: 1) «Порядок выдачи средств индивидуальной защиты населению. Накопление, освежение и хранение средств индивидуальной защиты»; 2) «О состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Свердловской области»; 3) «Об итогах деятельности по обеспечению безопасности людей на водных объектах в зимний период 2020/2021 года и обеспечении безопасности людей на водных объектах в период купального сезона 2021 года» | до 27 мая | Председатель КЧС и ОПБ городского округа; начальник МКУ «УГОЧС»; члены КЧС и ОПБ городского округа |
|  | Участие в заседании эвакуационной комиссии Свердловской области по теме «Организация планирования эвакуационных мероприятий на территории Свердловской области при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» | до 30 июня | Председатель городской ЭК; начальник МКУ «УГОЧС»; члены городской ЭК |
|  | Участие в заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Свердловской области по вопросам: 1) «Об обеспечении пожарной безопасности образовательных организаций при подготовке к новому учебному году»; 2)«Об итогах летнего купального сезона 2021 года. Обеспечение безопасности людей на водных объектах в зимний период 2021/2022 года»; 3) «О развитии добровольной пожарной охраны для прикрытия удаленных населенных пунктов на территории Свердловской области»; 4) «О предварительных итогах безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего половодья 2021 года и задачах по подготовке к весеннему половодью 2022 года» | до 26 августа | Председатель КЧС и ОПБ городского округа; начальник МКУ «УГОЧС»; члены КЧС и ОПБ городского округа |
|  | Участие в заседании эвакуационной комиссии Свердловской области по теме «Приведение системы гражданской обороны готовность к действиям по предназначению, выполнение мероприятий по гражданской обороне» | до 30 сентября | Председатель ЭК городского округа; начальник МКУ «УГОЧС»; члены ЭК городского округа |
|  | Участие в заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Свердловской области по вопросам: 1) «Об итогах деятельности по предупреждению и тушению лесных пожаров в течение пожароопасного сезона 2021 года и задачах по подготовке к пожароопасному сезону 2022 года»; 2) «Об обеспечении безопасного проведения новогодних и рождественских праздников»; 3) «Об итогах деятельности комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Свердловской области в 2021 году и задачах на 2022 год» | до 16 декабря | Председатель КЧС и ОПБ городского округа; начальник МКУ «УГОЧС»; члены КЧС и ОПБ городского округа |
|  | Глава 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств гражданской обороны Свердловской области и Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, должностных лиц, специалистов и населения |  |  |
|  | Подготовка органов управления, сил и средств гражданской обороны Свердловской области и Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |
|  | Участие в проверке готовности системы оповещения исполнительных органов государственной власти Свердловской области, иных государственных органов Свердловской области, органов местного самоуправления с передачей сигналов оповещения дежурным службам в соответствии с организационными указаниями Правительства Свердловской области от 25.11.2020 № М528с «Организационные указания областным исполнительным органам государственной власти Свердловской области по проведению мероприятий по мобилизационной подготовке на 2021 год», в том числе со сбором должностных лиц | ежеквартально июнь, август | НСС ОС ГО; МКУ «УГОЧС»; ОМСУ |
|  | Участие в оказании методической помощи спасательным службам коммунально-технического обеспечения гражданской обороны муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области в разработке документов | I–IV кварталы | МКУ «УГХ»; МКУ «УГОЧС» |
|  | Участие в радиотренировке в межведомственной системе оперативной связи Правительства Свердловской области: с пунктами управления глав муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, с едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | I–IV кварталы | МКУ «УГОЧС» |
|  | Участие в тактико-специальном учении по теме «Ликвидация чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах регионального значения, возникающих в результате неблагоприятных природных факторов. Организация взаимодействия дорожных и оперативных служб» | февраль | НСС ТО ГО; МКУ «УГОЧС»; ФОИВ (по согласованию) |
|  | Участие в штабной тренировке по теме «Приведение в готовность спасательной службы транспортного и дорожного обеспечения гражданской обороны Свердловской области и спасательных служб транспортного и дорожного обеспечения гражданской обороны муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, к действиям при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Ведение гражданской обороны» | март | НСС ТО ГО; МКУ «УГОЧС»; ФОИВ (по согласованию) |
|  | Участие в оказании методической помощи спасательным службам продовольственного и вещевого обеспечения гражданской обороны муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в подготовке к действиям в паводкоопасном периоде и пожароопасном сезоне | март–апрель | НСС ПВО ГО; МКУ «УГОЧС»; РГО ОЭ (по согласованию); ФОИВ (по согласованию) |
|  | Участие в уточнении состава, сил и средств спасательных служб продовольственного и вещевого обеспечения гражданской обороны муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | до 30 марта | НСС ПВО ГО; МКУ «УГОЧС»; |
|  | Участие в тренировке по связи и сбору информации по безаварийному пропуску весеннего половодья и дождевых паводков на территории Свердловской области | 17 марта | НСС ОС ГО; МКУ «УГОЧС» |
|  | Участие в уточнении состава, сил и средств спасательных служб транспортного и дорожного обеспечения гражданской обороны муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | апрель | НСС ТО ГО; МКУ «УГОЧС» |
|  | Участие в уточнении данных о наличии автомобильной и специальной техники, планируемой для выполнения мероприятий по ликвидации пожаров в пожароопасном сезоне 2021 года в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области | апрель | 63 ПСО ФПС ГУ МЧС России СО (по согласованию); МКУ «УГОЧС» |
|  | Участие в командно-штабной тренировке со спасательными службами медицинского обеспечения гражданской обороны муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (в режиме видео-конференц-связи) | 8–9 апреля | СС Мед О ГО; МКУ «УГОЧС» |
|  | Участие в уточнении состава, сил и средств спасательных служб коммунально-технического обеспечения гражданской обороны муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, наличия запасов материальных и финансовых средств, обеспеченности техникой, имуществом, укомплектованности личным составом | до 30 апреля | НСС КТО ГО; МКУ «УГОЧС» |
|  | Участие в уточнении состава, сил и средств спасательных служб материально-технического обеспечения гражданской обороны муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, наличия запасов материальных и финансовых средств, обеспеченности техникой, имуществом, укомплектованности личным составом | до 30 апреля | НСС Мат О ГО; МКУ «УГОЧС» |
|  | Участие в раздельной штабной тренировке по теме «Приведение в готовность спасательной службы обеспечения связи гражданской обороны Свердловской области и спасательных служб обеспечения связи гражданской обороны муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, к действиям при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Проведение мероприятий по гражданской обороне» | июль | НСС ОС ГО; МКУ «УГОЧС» |
|  | Участие в штабной тренировке спасательной службы продовольственного и вещевого обеспечения гражданской обороны Свердловской области по теме «Управление спасательными службами продовольственного и вещевого обеспечения гражданской обороны муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, при приведении в готовность гражданской обороны» | октябрь | НСС ПВО ГО; МКУ «УГОЧС» |
|  | Участие в штабной тренировке по теме «Организация связи при ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Свердловской области с использованием средств межведомственной системы оперативной связи и мобильного комплекса связи службы обеспечения связи гражданской обороны Свердловской области» | октябрь | НСС ОС ГО; МКУ «УГОЧС» |
|  | Участие в командно-штабной тренировке со спасательной службой гражданской обороны по обеспечению защиты культурных ценностей Свердловской области и спасательными службами гражданской обороны по обеспечению защиты культурных ценностей муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по теме «Управление спасательными службами гражданской обороны по обеспечению защиты культурных ценностей муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, при переводе гражданской обороны с мирного на военное время» | 21 октября | НСС ЗКЦ ГО; МКУ «УГОЧС» |
|  | Участие в командно-штабной тренировке со спасательной службой инженерного обеспечения гражданской обороны Свердловской области и спасательными службами инженерного обеспечения гражданской обороны муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по теме «Управление спасательными службами инженерного обеспечения гражданской обороны муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, при введении в действие Плана гражданской обороны и защиты населения Свердловской области» | 21 октября | НСС ИО ГО; МКУ «УГОЧС» |
|  | Подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |
|  | Участие в оказании методической помощи руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований и организаций, расположенных на территории Свердловской области, по вопросу создания, развития и эксплуатации локальных систем оповещения на опасных производственных объектах | I–IV кварталы | РГО ОЭ (по согласованию); НСС ОС ГО; МКУ «УГОЧС» |
|  | Участие в занятии с председателями и секретарями комиссий по повышению устойчивости функционирования организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Свердловской области в мирное и военное время, муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области входящих в состав управленческих округов Свердловской области: - Южного управленческого округа Свердловской области | июнь | Председатель КПУФ городского округа; секретарь КПУФ городского округа |
|  | Организация и контроль подготовки специалистов гражданской обороны и должностных лиц Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в федеральном государственном бюджетном военном образовательном учреждении высшего образования «Академия гражданской защиты Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»: преподавателей государственного казенного учреждения дополнительного профессионального образования Свердловской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Свердловской области» | 31 мая – 11 июня | МКУ «УГОЧС» |
|  | Выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и иные мероприятия |  |  |
|  | Участие в ежегодной олимпиаде обучающихся в общеобразовательных организациях Свердловской области по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» | 20–21 января | ОМС «УО»; ГК ГО «УМЦ СО» (по согласованию) |
|  | Участие в Месячнике безопасности детей | 20 августа – 20 сентября | ОМС «УО»; ГК ГО «УМЦ СО» (по согласованию) |
|  | Участие в ежегодном конкурсе Свердловской области «Лучший преподаватель – организатор основ безопасности жизнедеятельности» | октябрь | ОМС «УО» |
|  | Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств гражданской обороны Свердловской области и Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям по предназначению |  |  |
|  | Участие в ежемесячной проверке доведения сигналов до глав муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в системе централизованного боевого управления «Базальт» передачей телеграмм серии «Ракета» через единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | 26 января, 16 февраля, 23 марта, 27 апреля, 25 мая, 22 июня, 27 июля, 24 августа, 21 сентября, 26 октября, 23 ноября, 28 декабря | МКУ «УГОЧС»; НСС ОС ГО |
|  | Участие в ежемесячной проверке региональной системы оповещения населения Свердловской области | 27 января, 24 февраля, 28 апреля, 26 мая, 23 июня, 28 июля, 25 августа, 22 сентября, 24 ноября, 22 декабря | МКУ «УГОЧС»; НСС ОС ГО |
|  | Участие в проверке количественного и качественного состояния имущества гражданской обороны, хранящегося на пунктах ответственного хранения, в:муниципальном казенном учреждении «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Каменска-Уральского» (г. Каменск-Уральский) | март, август, ноябрь | МКУ «УГОЧС» |
|  | Участие в проверке системы оповещения спасательной службы инженерного обеспечения гражданской обороны Свердловской области | 25 февраля, 27 мая, 26 августа, 25 ноября | НСС ИО ГО; НСС ОС ГО; МКУ «УГОЧС» |
|  | Участие в проверке системы оповещения спасательной службы гражданской обороны по обеспечению защиты культурных ценностей Свердловской области | 25 февраля, 27 мая, 26 августа, 25 ноября | НСС ЗКЦ ГО; НСС ОС ГО; МКУ «УГОЧС» |
|  | Участие в комплексной технической проверке региональной системы оповещения населения Свердловской области | 3 марта, 6 октября | НСС ОС ГО; МКУ «УГОЧС» |
|  | Участие в проверке системы оповещения спасательной службы материально-технического обеспечения гражданской обороны Свердловской области | II, IV кварталы | НСС Мат. О ГО; НСС ОС ГО; МКУ «УГОЧС» |
|  | Участие в контроле степени радиоактивного загрязнения среды вблизи радиационно опасных объектов и территорий Восточно-Уральского радиоактивного следа: припойменной территории р. Синара близ Синарского района г. Каменска-Уральского, с. Окулово, дер. Потаскуева и дер. Крайчикова Каменского городского округа | 21–22 июня | НСС СНЛК ГО; ФОИВ (по согласованию); МКУ «УГОЧС» |
|  | Участие во включении электросирен региональной системы оповещения населения Свердловской области в День памяти и скорби | 22 июня | РГО ОЭ (по согласованию); НСС ОС; МКУ «УГОЧС» |
|  | Участие в инвентаризации мест и пунктов ответственного хранения имущества гражданской обороны и резервов материальных ресурсов Свердловской области, размещенных на территориях муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | 1–26 ноября | МКУ «УГОЧС» |
|  | Раздел 5. Мероприятия, проводимые Администрацией Каменска-Уральского городского округа |  |  |
|  | Глава 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |
|  | Подготовка ежегодного доклада главы города «О состоянии защиты населения и территории Каменск - Уральского городского округа в 2020 году». | до 15 января | МКУ «УГОЧС» |
|  | Учебно-методический сбор с начальниками штабов спасательных служб и организаций городского округа по вопросам планирования и организации обучения на 2021 год | до 28 января | Начальник МКУ «УГОЧС»; НСС ГО, начальники ОМС, РГО ОЭ (по согласованию) |
|  | Корректировка (уточнение) Плана гражданской обороны и защиты населения Каменск-Уральского городского округа | до 29 января | МКУ «УГОЧС» |
|  | Корректировка (уточнение) Плана приведения в готовность гражданской обороны Каменск-Уральского городского округа | до 29 января | МКУ «УГОЧС» |
|  | Мониторинг подготовки и прохождения отопительного сезона на территории Каменск-Уральского городского округа | январь-май, сентябрь –декабрь | ООА по ГХ, МКУ «УГОЧС» |
|  | Подготовка информационного материала на заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа по вопросу: «О подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод в период весеннего половодья 2021 года» | до 10 февраля | МКУ «УГОЧС» |
|  | Корректировка Плана действий городского звена РСЧС по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Каменск-Уральского городского округа | февраль | МКУ «УГОЧС» |
|  | Корректировка Плана городской комиссии по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов | июнь | МКУ «УГОЧС», РГО ОЭ (по согласованию) |
|  | Проведение городских соревнований среди учащихся «Школа безопасности» | II квартал | Начальник ОМС«УО», 63 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО (по согласованию), ГК ГО «УМЦ СО» (по согласованию) |
|  | Мероприятия по оперативному реагированию в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и социально значимых происшествий на территории Каменск-Уральского городского округа | ежеквартально | Председатель КЧС и ОПБ городского округа, начальник МКУ «УГОЧС», НСС ГО |
|  | Заседание городской эвакуационной комиссии | ежеквартально | Председатель ЭК городского округа, члены ЭК городского округа, МКУ «УГОЧС» |
|  | Заседание рабочей группы по реализации плановых мероприятий работы по вопросам, связанным с внедрением и развитием систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | ежеквартально | Председатель КЧС и ОПБ городского округа, начальник МКУ «УГОЧС»; члены рабочей группы |
|  | Информирование населения о чрезвычайных ситуациях и пожарах, мерах по их предупреждению, способах гражданской защиты, а также деятельности МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Каменска-Уральского» через средства массовой информации | ежемесячно | Начальник МКУ «УГОЧС» |
|  | Контроль хранения имущества гражданской обороны | ежеквартально | Начальник МКУ «УГОЧС» |
|  | Проверка электросирен Синарского района и Красногорского района. | в течении года, по отдельному графику | НСС ОС ГО, начальник МКУ «УГОЧС», ПАО «Ростелеком» (по согласованию) |
|  | Реконструкция системы оповещения Каменск-Уральского городского округа | в течении года, по отдельному графику | НСС ОС ГО, начальник МКУ «УГОЧС» |
|  | Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа по вопросам: 1) «О ходе подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод в период весеннего половодья 2021 года»; 2) «О ходе подготовки к пожароопасному сезону 2021 года» | I квартал | Председатель КЧС и ОПБ городского округа, начальник МКУ «УГОЧС», члены КЧС и ОПБ городского округа |
|  | Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа по вопросам: 1) «О предварительных итогах прохождения отопительного периода 2020/2021 годов и задачах по подготовке к отопительному сезону 2021/2022 годов»; 2) «Об итогах деятельности по обеспечению безопасности людей на водных объектах в зимний период 2020/2021 годов и обеспечении безопасности людей на водных объектах в период купального сезона 2021 года» | II квартал | Председатель КЧС и ОПБ городского округа, начальник МКУ «УГОЧС», члены КЧС и ОПБ городского округа |
|  | Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа по вопросам: 1)«О предварительных итогах безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего половодья 2021 года и задачах по подготовке к весеннему половодью 2022 года»; 2)«Об обеспечении комплексной безопасности детей в период проведения оздоровительной компании» | III квартал | Председатель КЧС и ОПБ городского округа, начальник МКУ «УГОЧС», члены КЧС и ОПБ городского округа |
|  | Мониторинг прохождения весеннего половодья на территории Каменск-Уральского городского округа | март–май | МКУ «УГОЧС» |
|  | Выезд на водные объекты с целью контроля мест массового отдыха граждан на водных объектах | в течении года | ОНД ГУ МЧС России по СО (по согласованию); МКУ «УГОЧС» |
|  | Мониторинг лесопожарной обстановки на территории Каменск-Уральского городского округа | апрель–сентябрь | МКУ «УГХ», МКУ «УГОЧС», 63 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО (по согласованию) |
|  | Заблаговременное осуществление процедуры паспортизации населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров | март | 63 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО (по согласованию); МКУ «УГОЧС» |
|  | Контроль за соблюдением порядка выжигания (запрета выжигания) сухой травянистой растительности на земельных участках всех категорий в границах городского округа | май-октябрь | ОНД ГУ МЧС России по СО (по согласованию); МКУ «УГОЧС» |
|  | Проверка обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической защищенности летних оздоровительных лагерей | май | Межведомственная комиссия |
|  | Комплексная проверка готовности образовательных учреждений к новому 2021/2022 учебному году | август | Межведомственная комиссия |
|  | Подготовка и представление предложений в план работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа на 2022 год | ноябрь | МКУ «УГОЧС» |
|  | Подготовка ежегодного доклада главы Каменск-Уральского городского округа «О состоянии гражданской обороны Каменск-Уральского городского округа в 2021 году» (по форме 2–ДУ) | декабрь | МКУ «УГОЧС», РГО ОЭ (по согласованию) |
|  | Заседание комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики расположенных на территории Каменск-Уральского городского округа в мирное и военное время | I-IV квартал | Председатель КПУФ, начальник МКУ «УГОЧС», члены КПУФ городского округа |
|  | Разработка проекта плана работы комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики расположенных на территории Каменск-Уральского городского округа в мирное и военное время на 2022 год | декабрь | МКУ «УГОЧС» |
|  | Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа по вопросам: 1) «Об итогах реализации мероприятий по предупреждению и тушению природных пожаров в течение пожароопасного сезона 2021 года и задачах по подготовке к пожароопасному сезону 2022 года»; 2) «О состоянии пожарной безопасности в части обеспечения тушения пожаров в населенных пунктах»; 3) «Об итогах деятельности комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в 2021 году и задачах на 2022 год» | IV квартал | Председатель КЧС и ОПБ городского округа, начальник МКУ «УГОЧС», члены КЧС и ОПБ городского округа |
|  | Сбор по подведению итогов деятельности городского звена Свердловской областной подсистемы РСЧС, выполнения мероприятий гражданской обороны в 2021 году и постановке задач на 2022 год | декабрь | Председатель КЧС и ОПБ городского округа, начальник МКУ «УГОЧС», начальники ОМС, НСС ГО, ОМСУ; РГО ОЭ (по согласованию) |
|  | Глава 2. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств гражданской обороны городского звена Свердловской областной подсистемы единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям по предназначению |  |  |
|  | Подготовка органов управления, сил и средств гражданской обороны городского звена Свердловской областной подсистемы единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям по предназначению |  |  |
|  | Инструктивно-методические занятия по вопросам организации и проведения командно-штабных учений с органами управления, силами гражданской обороны городского звена Свердловской областной подсистемы РСЧС в 2021 году | ежеквартально | Начальник МКУ «УГОЧС», НСС ГО, ОМСУ, РГО ОЭ (по согласованию) |
|  | Специальная подготовка оперативных дежурных ЕДДС и специалистов по приему и обработке экстренных вызовов | еженедельно | Начальник МКУ «УГОЧС» |
|  | Проверка системы оповещения должностных лиц городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, городской эвакуационной комиссии, комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики расположенных на территории Каменск - Уральского городского округа в мирное и военное время | ежеквартально | Председатель ЭК городского округа, председатель КПУФ городского округа, председатель КЧС и ОПБ городского округа, НСС ОС ГО, МКУ «УГОЧС» |
|  | Проверка готовности пунктов временного размещения к приему пострадавшего населения (ПВР) | по плану городской эвакуационной комиссии | Председатель ЭК городского округа, начальник ОМС «УО», РГО ОЭ (по согласованию), начальник МКУ «УГОЧС» |
|  | Подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |
|  | Трансляция видеороликов по безопасности жизнедеятельности и правилам действий в чрезвычайных ситуациях через городские СМИ, а также технические средства оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей | в течение года | Начальник МКУ «УГОЧС» |
|  | Проведение учебных (информационных) передач по городскому радиовещанию и телевидению. Размещение видеороликов. Обеспечение пропаганды мероприятий ГО и в области защиты от чрезвычайных ситуаций | в течение года | Начальник МКУ «УГОЧС» |
|  | Повышение квалификации должностных лиц, специалистов ГО и РСЧС городского и объектовых звеньев в УМЦ ГОЧС Свердловской области и на городских курсах гражданской обороны «УМЦ ГОЧС Свердловской области» | в соответствии с планом комплектования городских курсов ГО | РГО ОЭ (по согласованию), ГК ГО «УМЦ СО» (по согласованию), МКУ «УГОЧС», начальники ОМСУ, НСС ГО |
|  | Помощь руководителям жилищно-эксплуатационных участков в организации работы учебно-консультативных пунктов гражданской обороны | в рамках проведения смотра конкурса | ГК ГО «УМЦ СО» (по согласованию), ООО «УК «ДЕЗ» (по согласованию, МКУ «УГОЧС» |
|  | Выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия |  |  |
|  | Проведение мероприятий Крестного хода и купания в проруби | 18-19 января | Председатель КЧС и ОПБ городского округа, начальник МКУ «УГОЧС», начальники ОМСУ, РГО ОЭ (по согласованию), начальник ОНД (по согласованию), начальник 63 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО (по согласованию), ГК ГО «УМЦ СО» (по согласованию), начальник МО МВД К-У (по согласованию), начальник ПСО (по согласованию) |
|  | Проведение мероприятий посвященных Дню защитника отечества | до 23 февраля |  |
|  | Проведение мероприятий посвященных Международному женскому дню | до 8 марта |  |
|  | Проведение мероприятий посвященных Дню образования пожарной охраны России | до 30 апреля |  |
|  | Проведение мероприятий посвященных празднику весны и труда | до 1 мая |  |
|  | Проведение мероприятий посвященных Дню Победы в ВОВ | до 9 мая |  |
|  | Проведение мероприятий посвященных Дню металлурга и Дню города | 17-18 июля |  |
|  | Проведение мероприятий посвященных Дню образования гражданской обороны | до 4 октября |  |
|  | Проведение мероприятий посвященных Дню спасателя | до 27 декабря |  |
|  | Глава 3. Мероприятия по разработке муниципальных правовых актов, распорядительных и отчетных документов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |
|  | Постановление Администрации Каменска-Уральского городского округа «Об утверждении и реализации Плана основных мероприятий Каменск-Уральского городского округа в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год» | январь | МКУ «УГОЧС» |
|  | Постановление Администрации Каменска-Уральского городского округа и План мероприятий «О мерах по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в паводкоопасный период 2021 года» | февраль | МКУ «УГОЧС» |
|  | Постановление Администрации Каменска-Уральского городского округа и План мероприятий «О мерах по усилению пожарной безопасности на территории города в весенне-летний пожароопасный период 2021 года» | февраль | МКУ «УГОЧС» |
|  | Постановление Администрации Каменска-Уральского городского округа «О запрете выхода (выезда) на лёд водных объектов общего пользования, расположенных на территории Каменск-Уральского городского округа» | март | МКУ «УГОЧС» |
|  | Постановление Администрации Каменска-Уральского городского округа «О проведении Месячника обучения населения мерам пожарной безопасности» | март | МКУ «УГОЧС» |
|  | Постановление Администрации Каменска-Уральского городского округа «О мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья и дождевых паводков на территории Каменск-Уральского городского округа в 2021 году» | апрель | МКУ «УГОЧС» |
|  | Постановление Администрации Каменска-Уральского городского округа «О проведении смотра конкурса на лучшее содержание, использование защитных сооружений ГО и их готовность к приему укрываемых" | апрель | МКУ «УГОЧС» |
|  | Постановление Администрации Каменска-Уральского городского округа «Об установлении особого противопожарного режима на территории Каменск-Уральского городского округа» | апрель | МКУ «УГОЧС» |
|  | Постановление Администрации Каменска-Уральского городского округа «Об организации планирования основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Каменск-Уральского городского округа в 2022 году» | апрель | МКУ «УГОЧС» |
|  | Постановление Администрации Каменска-Уральского городского округа «О проведении смотра-конкурса на лучшее нештатное формирование по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне» | апрель | МКУ «УГОЧС» |
|  | Постановление Администрации Каменска-Уральского городского округа «О проведении смотра-конкурса на лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование» | апрель | МКУ «УГОЧС» |
|  | Постановление Администрации Каменска-Уральского городского округа «О проведении Месячника безопасности людей на водных объектах Каменска-Уральского городского округа» | май | МКУ «УГОЧС» |
|  | Постановление Администрации Каменска-Уральского городского округа «О проведении смотра конкурса на лучшую учебно – материальную базу организаций по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям расположенных на территории Каменск-Уральского городского округа» | май | МКУ «УГОЧС» |
|  | Постановление Администрации Каменска-Уральского городского округа «О проведении смотра конкурса на лучший учебно-консультативный пункт по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Каменск-Уральского городского округа» | май | МКУ «УГОЧС» |
|  | Постановление Администрации Каменска-Уральского городского округа «О проведении Месячника обучения населения вопросам защиты от ЧС» | июль | МКУ «УГОЧС» |
|  | Постановление Администрации Каменска-Уральского городского округа и План мероприятий «О мерах по усилению пожарной безопасности на территории Каменска-Уральского городского округа в осенне-зимний пожароопасный период 2021- 2022гг» | август | МКУ «УГОЧС» |
|  | Постановление Администрации Каменска-Уральского городского округа «О проведении Месячника гражданской обороны» | сентябрь | МКУ «УГОЧС» |
|  | Постановление Администрации Каменска-Уральского городского округа «О проведении Декадника обучения населения мерам пожарной безопасности» | октябрь | МКУ «УГОЧС» |
|  | Постановление Администрации Каменска-Уральского городского округа «О проведении Месячника безопасности людей на водных объектах Каменска-Уральского городского округа» | октябрь | МКУ «УГОЧС» |

СПИСОК

сокращений, используемых в Плане основных мероприятий Каменск-Уральского городского округа в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

на 2021 год

| ЧС | - | чрезвычайная ситуация природного и техногенного характера; |
| --- | --- | --- |
| ГО | - | гражданская оборона; |
| ФОИВ | - | федеральные органы исполнительной власти; |
| ЕДДС | - | единая дежурно-диспетчерская служба Каменск-Уральского городского округа; |
| 63 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО | - | 63 поисково-спасательный отряд федеральной противопожарной службы, государственной противопожарной службы Главного управления Министерства по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций России по Свердловской области; |
| УО | - | управление образования Каменск-Уральского городского округа; |
| ДЕЗ | - | дирекция единого заказчика Каменск-Уральского городского округа; |
| ОМСУ | - | органы местного самоуправления Каменск-Уральского городского округа; |
| ГК ГО «УМЦ СО» | - | городские курсы учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Свердловской области, государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Свердловской области; |
| ООА ГХ | – | отраслевой орган Администрации городского округа по городскому хозяйству; |
| МО МВД К-У | – | муниципальный отдел МВД России «Каменск-Уральский»; |
| НС СНЛК ГО | – | начальник спасательной службы обеспечения наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны Каменск-Уральского городского округа; |
| ОНД | – | отдел надзорной деятельности по г. Каменску-Уральскому и Каменскому району; |
| МКУ«УГХ» | – | муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства»; |
| МКУ«УГОЧС» | – | муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям г. Каменска-Уральского; |
| НСС ТО ГО | – | начальник спасательной службы транспортного обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне Каменск-Уральского городского округа; |
| НСС ОС ГО | – | начальник спасательной службы обеспечения выполнения мероприятий связи по гражданской обороне Каменск-Уральского городского округа; |
| НСС ПВО ГО | - | начальник спасательной службы продовольственного и вещевого обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне Каменск-Уральского городского округа; |
| НСС ЗКЦ ГО | – | начальник спасательной службы по обеспечения выполнения мероприятий защиты культурных ценностей гражданской обороне Каменск-Уральского городского округа; |
| НСС Мед. О ГО | - | начальник спасательной службы медицинского обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне Каменск-Уральского городского округа; |
| НСС Мат О ГО | - | начальник спасательной службы материального обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне Каменск-Уральского городского округа; |
| НСС ИО ГО | - | начальник спасательной службы инженерного обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне Каменск-Уральского городского округа; |
| НСС ТО ГО | - | начальник спасательной службы транспортного обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне Каменск-Уральского городского округа; |
| НССО ГО | – | начальники спасательных служб обеспечения выполнения мероприятий гражданской обороны Каменск-Уральского городского округа; |
| РГО ОЭ | – | руководители гражданской обороны объектов экономики Каменск-Уральского городского округа; |
| КПУФ | – | комиссия по повышению устойчивости функционирования объектов экономики расположенных на территории городского округа в мирное и военное время; |
| КЧС и ОПБ | – | комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Каменск-Уральского городского округа; |
| ЭК | – | эвакуационная комиссия Каменск-Уральского городского округа ; |
| РСЧС | – | единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |