

**СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСК-УРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 24.05.2017 № 424

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории Каменск-Уральского городского округа на 2017-2024 годы»**

(в редакции постановлений Администрации города Каменска-Уральского от 30.06.2017 № 544, от 01.08.2017 № 659, от 15.08.2017 № 704, от 29.09.2017 № 855, от 18.01.2018 № 19,

от 30.03.2018 № 235, от 30.07.2018 № 664, от 17.12.2018 № 1090 от 29.03.2019 № 249,

от 04.06.2019 № 454, от 21.10.2019 № 867, от 30.12.2019 № 1089, от 06.03.2020 № 160, от 17.11.2020 №859, от 30.12.2020 №1045, от 11.03.2021 №184)

В соответствии со [статьей 16](consultantplus://offline/ref=6AFE910603FB02BEC90343AF54D23A453F5B437E53F5F9DE700D08D766B5488BFDF0B7F94B133D83TFH7D) Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» Администрация Каменск-Уральского городского округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Каменск-Уральского городского округа на 2017-2024 годы» (прилагается).

2. Разместить на официальных сайтах Каменск-Уральского городского округа и органа местного самоуправления «Комитет по архитектуре и градостроительству Каменск-Уральского городского округа».

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Н.В. Орлова.

Глава города А.В. Шмыков

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

на территории Каменск-Уральского городского округа на 2017-2024 годы»

(далее – Муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор программы | Отдел по развитию территории и муниципальному строительству Администрации Каменск-Уральского городского округа |
| Ответственные исполнители Муниципальной программы | -Орган местного самоуправления «Комитет по архитектуре и градостроительству Каменск-Уральского городского округа»;  -Отраслевой орган Администрации Каменск-Уральского городского округа по жилищному хозяйству;  -Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства». |
| Участник Муниципальной программы | Отраслевой орган администрации Каменск-Уральского городского округа по городскому хозяйству |
| Цели Муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территории Каменск-Уральского городского округа |
| Задачи Муниципальной программы | 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парки, скверы и т.д.).  2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий.  3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Каменск-Уральского городского округа. |
| Целевые показатели Муниципальной программы | 1. Количество благоустроенных общественных территорий.  2. Количество благоустроенных дворовых территорий.  3. Доля и размер финансового участия, а также объем трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территорий. |
| Срок реализации Муниципальной программы | 2017-2024 годы – благоустройство общественных и дворовых территорий. |
| Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы | Всего: 795 122,982 тыс. руб.;  в том числе:  2017 год– 21 828,400 тыс. руб.;  2018 год – 108 253,400 тыс. руб.;  2019 год – 200 587,300 тыс. руб.;  2020 год – 228 916,330 тыс. руб.;  2021 год – 221 279,252 тыс. руб.;  2022 год – 7 075,400 тыс. руб.;  2023 год – 7 182,900 тыс. руб.  Из них:  - областной бюджет:  Всего: 679 742,600 тыс. руб.;  в том числе:  2017 год – 10 448,800 тыс. руб.;  2018 год – 94 201,700 тыс. руб.;  2019 год – 170 857,900 тыс. руб.;  2020 год – 206 320,100 тыс. руб;  2021 год – 197 914,100 тыс. руб.  - местный бюджет:  Всего: 83 404,187 тыс. руб.;  в том числе:  2017 год – 10 614,800 тыс. руб.;  2018 год – 11 153,800 тыс. руб.;  2019 год – 26 944,400 тыс. руб.;  2020 год – 9 290,719 тыс. руб.;  2021 год – 11 142,168 тыс. руб.;  2022 год – 7 075,400 тыс. руб.;  2023 год – 7 182,900 тыс. руб.  - средства собственников многоквартирных домов, участвующих в благоустройстве дворовых территорий:  Всего: 31 976,195 тыс. руб.;  в том числе:  2017 год – 764,800 тыс. руб.;  2018 год – 2 897,900 тыс. руб.;  2019 год – 2 785,000 тыс. руб.;  2020 год – 13 305,511 тыс. руб.;  2021 год – 12 222,984 тыс. руб.  На 2022-2024 годы объем средств на конкретные дворовые и общественные территории будет уточнен после поступления заявок и определения объемов и стоимости работ. |
| Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы | -создание благоприятной среды обитания;  -обеспечение условий для отдыха и спорта;  -повышение комфортности проживания населения;  -обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;  - благоустройство 22 общественных территорий;  - благоустройство 63 дворовых территорий. |

1. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства в

Каменск-Уральском городском округе

В состав территории муниципального образования входят Каменск-Уральский городской округ, а также ряд сельских населенных пунктов: поселок Госдороги, деревни Кодинка, Малая Кодинка, Монастырка, Новый Завод, Токарева. Площадь территории составляет 14 224 гектара, в том числе площадь застроенных земель – 6999 гектар. Общая площадь зеленых насаждений в пределах городской черты - 2990 гектар, из них насаждений общего пользования (парки, сады, скверы и бульвары) -135 гектар, городских лесов – 2476 гектар.

Общая протяженность:

-берегов рек, озер – 55,5 километров;

-освещенных частей улиц, проездов, набережных - 247,1 километров.

Численность населения – 169,1 тысяч человек.

Каменск-Уральский городской округ – третий город Свердловской области по численности населения расположен в 100 км к юго-востоку от областного центра город Екатеринбург. Большинство объектов внешнего благоустройства, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха и иные объекты благоустройства, до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в благоустройстве.

Учитывая, что Каменск-Уральский городской округ находится в неблагоприятных экологических условиях, особое внимание уделяется организации структуры зеленых насаждений, включающей:

-уникальные лесные массивы в центре города, в поймах рек Исеть и Каменка;

-озеленение санитарно-защитных зон промышленных и коммунально-складских предприятий города;

-озеленение прибрежных защитных полос Волковского водохранилища, Каменского пруда, рек Исеть и Каменка;

-озеленение территории улиц, площадей, скверов.

Формирование единой системы зеленых насаждений муниципального образования будет способствовать улучшению состояния окружающей природной среды.

Площадь жилищного фонда в Каменск-Уральского городского округа по состоянию на 01.01.2017г. составляет 4 020,0 тысяч квадратных метров. На территории Каменск-Уральского городского округа насчитывается 1460 многоквартирных жилых домов.

Суммарная площадь детских игровых площадок в муниципальном образовании –54 180 квадратных метров, общее количество детских игровых площадок - 673 единиц. Суммарная площадь детских игровых площадок в муниципальном образовании, нуждающихся в благоустройстве –3 300 квадратных метров, общее количество таких площадок –50 единиц.

В существующем жилищном фонде на территории Каменск-Уральского городского округа объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям. Длительное время не проводилось благоустройство дворов ведомственного жилищного фонда, переданного в муниципальную собственность. Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров, много лет из-за недостаточного финансирования отрасли практически не производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Система ливневой канализации находится в неисправном состоянии и не обеспечивает отвод вод в периоды выпадения обильных осадков, что доставляет массу неудобств жителям города и негативно влияет на конструктивные элементы зданий.В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний день в целом по Каменск-Уральскому городскому округу частично не отвечает нормативным требованиям. В силу объективных причин в последние годы благоустройству дворовых территорий не придавалось большого значения. В значительной степени высокий уровень изношенности объектов благоустройства на дворовых территориях определяется отсутствием целевого финансирования.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта или реконструкции ливневой канализации на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Для решения вышеуказанных проблем требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального образования с привлечением населения, наличие финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной Муниципальной программы.

Комплексное благоустройство понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение чистоты и безопасности общественных и дворовых территорий. Для приведения территорий в соответствие с современными нормами комфортности назрела необходимость создания данной Муниципальной программы.

К благоустройству общественных и дворовых территорий необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.

Для реализации принципа комплексности проект благоустройства должен содержать не менее шести элементов благоустройства, включая в обязательном порядке четыре элемента из минимального перечня и два элемента из дополнительного перечня работ. К минимальному и дополнительному перечню работ относятся следующие виды работ:

Минимальный перечень:

покрытия поверхности - твердые (капитальные), мягкие (некапитальные), газонные, комбинированные - в целях обеспечения безопасного и комфортного передвижения по территории;

наружное освещение - светотехническое оборудование, предназначенное для утилитарного, архитектурного, ландшафтного, рекламного и иных видов освещения, соответствующее требованиям, в том числе СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение»;

городская мебель - различные виды скамей и столы;

коммунально-бытовое оборудование - мусоросборники, контейнеры, урны.

Визуализированный перечень образцов минимального перечня элементов благоустройства приведен в приложении № 10 к Муниципальной программе.

Дополнительный перечень:

сопряжения поверхностей - различные виды бортовых камней, пандусы, ступени, лестницы;

озеленение - живые изгороди, боскеты, шпалеры, газоны, цветники, деревья, различные виды посадок - в целях ландшафтной организации территории;

ограды - ограждения постоянного назначения в виде живых изгородей из однорядных или многорядных посадок кустарников, сборных железобетонных элементов, металлических секций и других материалов, разрешенных к использованию;

малые архитектурные формы - элементы монументально-декоративного назначения - декоративные стенки, беседки, цветочницы, вазоны для цветов, скульптуры; водные устройства;

игровое и (или) спортивное оборудование - игровые, физкультурно-оздоровительные устройства, сооружения и (или) их комплексы;

площадки (хозяйственного назначения, для игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, автомобильные, установки коммунально-бытового оборудования).

С целью оптимального расходования бюджетных средств и с учетом большого объема работ и сезонности их проведения благоустройство общественнойтерриторииможет быть поделено на несколько этапов.

Для повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовой территории предполагается обязательное трудовое и финансовое участие собственников помещений в многоквартирных домах при выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории.

В качестве трудового участия предусмотрено выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в форме субботника (уборка, покраска, высаживание деревьев, цветов, кустарников, ремонтные работы, установка декоративных элементов благоустройства и иные коллективные действия жителей многоквартирного дома, направленные на благоустройство дворовой территории).

В качестве финансового участия предусмотрено аккумулирование и расходование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, а также порядок трудового и финансового участия граждан в выполнении указанных работ установлен Приложением № 9 к Муниципальной программе.

Финансовое обеспечение работ по благоустройству дворовых территорий может быть реализовано следующими способами:

- путем перечисления бюджетных денежных средств и средств заинтересованных лиц организации, с которой заключается муниципальный контракт в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- предоставление субсидии юридическому лицу, с целью возмещения расходов на выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории в соответствии с порядком, установленным постановлением Администрации Каменск-Уральского городского округа.

Выполнение работ по благоустройству дворовых территории предусматривает обеспечение безопасных условий проживания при расположении на дворовой территории детских игровых площадок, в том числе в увязке с инженерными сетями и техногенными объектами.

Сведения о показателях (индикаторах) Муниципальной программы приведены в Приложении № 1 к Муниципальной программе.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству территорий утверждается постановлением Администрации Каменск-Уральского городского округа ежегодно.

Адресный перечень дворовых и общественных, территорий нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в соответствии с Муниципальной программой, а также адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправленияприведен в приложении № 8 к Муниципальной программе.

В целях реализации комплексного подхода к благоустройству территории Каменск-Уральского городского округа, по результатам инвентаризации в случае необходимости с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, представленных для их размещения, может быть заключено соглашение о благоустройстве таких домов и земельных участков, не позднее 2020 года за счет указанных лиц.

Конкретные объекты и срок реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий, указанные в Приложении № 2 к Муниципальной программе, устанавливаются с учетом результатов рейтингового голосования по выбору общественной территории.

Конкретные объекты и срок реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, указанные в приложении № 2 к Муниципальной программе, устанавливаются с учетом результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе дворовых территорий.

При отсутствии предоставления субсидий на текущий год из областного бюджета местному бюджету Каменск-Уральского городского округа, на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды по конкретным объектам благоустройства, допускается перенос мероприятий по благоустройству на следующий год или увеличение доли финансирование мероприятий за счет средств местного бюджета, средств собственников и иных внебюджетных источников.

Дворовые и общественные территории, подлежащие благоустройству в рамках реализации Муниципальной программы, исключаются из Муниципальной программы в случае расположения территории вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с Генеральным планом Каменск-Уральского городского округа при условии одобрения решения обисключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией Свердловской области по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», созданной в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 19.05.2017 № 274-УГ (далее – Межведомственная комиссия).

Администрация Каменск-Уральского городского округа имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации Муниципальной программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные Муниципальной программой. При этом исключение дворовой территории из Адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения Администрации Каменск-Уральского городского округа Межведомственной комиссией.

2. Приоритеты политики благоустройства, формулировка целей

и постановка задач Муниципальной программы

Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического развития является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является создание условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной городской инфраструктуры, благоустройство территорий.

Целью Муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территории Каменск-Уральского городского округа.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

-повышение уровня благоустройства общественных территорий (парки, скверы и т.д.);

-повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

-повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Каменск-Уральский.

Выполнение задач Муниципальной программы позволит создать благоприятные условия для проживания, улучшить экологическое состояние территории, улучшить эстетический облик населенных пунктов.

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий должны осуществляться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, для инвалидов и других маломобильных групп населения.

3. Прогноз ожидаемых результатов реализации Муниципальной программы

В результате комплексного благоустройства общественных и дворовых территорий Каменск-Уральского городского округа ожидаются следующие результаты:

-создание благоприятной среды обитания;

-обеспечение условий для отдыха и спорта;

-повышение комфортности проживания населения;

-обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

-благоустройство 22 общественных территорий;

-благоустройство 63 дворовых территорий.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Каменск-Уральского городского округа на 2017-2024 годы» приведён в Приложении № 2 к Муниципальной программе.

Для реализации мероприятий Муниципальной программы подготовлены следующие документы:

1. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в Муниципальную программу, приведён в Приложении № 5 к Муниципальной программе.

2. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства общественной территории, включенной в Муниципальную программу, приведён в Приложении № 6 к Муниципальной программе.

3. Условия о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения приведены в Приложении № 7 к Муниципальной программе.

4. Порядок проведения общественного обсуждения проекта Муниципальной программы; Положение об общественной комиссии по реализации Муниципальной программы; Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Муниципальную программу; Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной территории в Муниципальную программу; Порядок предоставления субсидии юридическим лицам, осуществившим выполнение работ по благоустройству дворовой территории в рамках реализации Муниципальной программы, утвержденные соответствующими постановлениями Администрации Каменск-Уральского городского округа.

4. Объем средств, необходимых на реализацию Муниципальной программы

за счет всех источников финансирования

Финансирование Муниципальной программы предполагается осуществлять за счет средств бюджета Каменск-Уральского городского округа, средств областного бюджета и средств собственников многоквартирных домов.

На 2021-2024 годы объем средств на конкретные дворовые и общественные территории будет уточнен после поступления заявок и определения объемов и стоимости работ.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Каменск-Уральского городского округа на 2017-2024 годы» приведено в Приложении № 3 к Муниципальной программе.

План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Каменск-Уральского городского округа на 2017-2024 годы» приведён в Приложении № 4 к Муниципальной программе.

Уровень долевого финансирование проектов по благоустройству из местного бюджета устанавливается в соответствии с порядком и условиями предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, установленным Правительством Свердловской области.

Приложение № 1 к Муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) Муниципальной программы

| №  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.измер. | Значения показателей | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | Количество дворовых территорий, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства | ед. | 1 | 10 | 8 | 9 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям, по отношению к их общему количеству | % | 85 | 86 | 86,6 | 87,3 | 87,6 | 88,7 | 89 | 89,8 |
| 3 | Количество общественных территорий, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства | ед. | 1\* | 2\*\* | 3\*\*\* | 4\*\*\*\* | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | Доля завершенных мероприятий по благоустройству общественных территорий, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям, по отношению к общему количеству, запланированному в муниципальной программе | % | 8 | 33 | 45 | 56 | 60 | 78 | 89 | 100 |
| 5 | Доля площади благоустроенных общественных территорий, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям, по отношению к общей площади общественных территорий | % | 0,52 | 4,1 | 10,3 | 17,8 | 18,1 | 20,2 | 22,7 | 40,2 |
| 6 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу | % | не более 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 20 | не менее  20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 |
| 7 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий | кол-во субботников | 1 | 10 | 8 | 9 | 5 | 10 | 10 | 10 |

Примечание:

\* Осуществление 1 этапа благоустройства Сквера по улице Тимирязева

\*\* Количество благоустраиваемых общественных территорий приведено с учетом осуществления благоустройства Сквера по улице Тимирязева 2 и 3 этапы, благоустройства Городского парка в лесопарковой зоне, ограниченной ул. Ленина, Кадочникова и Рябова (1 этап)

\*\*\* Количество благоустраиваемых общественных территорий приведено с учетом осуществления благоустройства Городского парка в лесопарковой зоне, ограниченной ул. Ленина, Кадочникова и Рябова (2 этап) комплексного благоустройства территории площади А.М. Горького с капитальным ремонтом фонтана (1 этап)

\*\*\*\* Количество благоустраиваемых общественных территорий приведено с учетом осуществления благоустройства территории лыжно-лодочной базы «Металлист» (3 этап)

Приложение № 2 к Муниципальной программе

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории

Каменск-Уральского городского округа на 2017-2024 годы»

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок  начала реализации | Срок  окончания  реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с целевыми показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парки, скверы и т.д.) | | | | | | |
| 1.Благоустройство общественной территории: Сквер по ул. Тимирязева  (1 этап) | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 2017 | 2017 | Выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству | 1. Отбор территории  2. Разработка дизайн-проекта общественной территории  3.Выполнение работ по благоустройству с применением современных технологий | Благоустройство  1 общественной территории |
| 2.Благоустройство общественной территории Сквер по ул. Тимирязева (2 этап) | -«- | 2018 | 2018 | -«- | -«- | Благоустройство  3 общественных территорий (с завершением этапов благоустройства одного объекта предыдущего года) |
| 3.Благоустройство общественной территории Сквер по ул. Тимирязева (3 этап) | 2018 | 2018 |
| 4. Благоустройство Городского парка в лесопарковой зоне, ограниченной ул. Ленина, Кадочникова и Рябова (1 этап) | 2018 | 2018 |
| 5. Благоустройство Городского парка в лесопарковой зоне, ограниченной ул. Ленина, Кадочникова и Рябова (2 этап) | -«- | 2019 | 2019 | -«- | -«- | Благоустройство  2 общественных территорий (с завершением этапа благоустройства объектов предыдущего года) |
| 6. Комплексное благоустройство территории площади А.М. Горького с капитальным ремонтом фонтана (1 этап) | 2019 | 2019 |
| 7. Комплексное благоустройство общественной территории лыжно-лодочной базы «Металлист», расположенной между бульваром Парижской Коммуны и ул. Калинина, вдоль ул. Гоголя (1,2,3 этап) | -«- | 2019 | 2020 | -«- | -«- | Благоустройство  4 общественных территорий (с завершением этапа благоустройства объектов предыдущего года) |
| 8. Благоустройство территории ДК «Современник» по ул. Лермонтова, д. 133 г. Каменск-Уральский | 2020 | 2020 |
| 9. Комплексное благоустройство территории сквера «Молодежный», расположенного на пересечении ул. Кутузова и пер. Ученического | 2020 | 2020 |
| 10. Благоустройство бульвара Парижской Коммуны (от ул. 4-й Пятилетки до входа в Геологический музей) | 2020 | 2020 |
| 11. Комплексное благоустройство общественной территории берега р. Исеть вдоль ул. Набережная, на участке от ул. Гагарина до ул. Каменская (1 этап) | -«- | 2021 | 2021 | -«- | -«- | Благоустройство  3 общественных территорий |
| 12. Комплексное благоустройство общественной территории от ДК «Юность» до СК «Олимп» | 2021 | 2021 |
| 13. Комплексное благоустройство общественной территории пешеходной аллеи по ул. Тевосяна до площади Ленинского Комсомола | 2021 | 2021 |
| 14. Комплексное благоустройство территории, прилегающей к ДК «Металлург» | -«- | 2022 | 2022 | -«- | -«- | Благоустройство  4 общественных территорий (с завершением этапа благоустройства объектов предыдущего года) |
| 15. Комплексное благоустройство общественной территории «Байновский сад» | 2022 | 2022 |
| 16. Комплексное благоустройство общественной территории берега р. Исеть вдоль ул. Набережная, на участке от ул. Гагарина до ул. Каменская (2 этап) | 2021 | 2022 |
| 17. Комплексное благоустройство общественной территории возле памятника «Звезда» по ул. Кунавина | 2022 | 2022 |
| 18. Комплексное благоустройство общественной территории Театра Драмы | -«- | 2023 | 2023 | -«- | -«- | Благоустройство  3 общественных территорий (с завершением этапа благоустройства объектов предыдущего года) |
| 19. Комплексное благоустройство общественной территории сквера у школы №5 и пешеходной аллеи по ул. Строителей | 2023 | 2023 |
| 20. Комплексное благоустройство общественной территории берега р. Исеть вдоль ул. Набережная, на участке от ул. Гагарина до ул. Каменская (3 этап) | 2021 | 2023 |
| 21. Благоустройство сквера между жилыми домами № 97, 101 по ул. Каменская | -«- | 2024 | 2024 | -«- | -«- | Благоустройство  3 общественной  территории |
| 22. Благоустройство парка в поселке «Северный» | 2024 | 2024 |
| 23. Благоустройство парка за зданием бывшего клуба по адресу: ул. 2-я Рабочая, д. 97, поселок Силикатный | 2024 | 2024 |
| Задача 2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | | | | | | |
| 1.Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 1 и № 3 по ул. Добролюбова | Отраслевой орган Администрации Каменск-Уральского городского округа по жилищному хозяйству | 2017 | 2017 | Выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству | 1. Отбор территории  2. Разработка дизайн-проекта общественной территории  3.Выполнение работ по благоустройству с применением современных технологий | Благоустройство 1 дворовой территории |
| 2.Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов:  1) № 11,17,19,21А  по ул. Кирова; 2) № 17,21,27  по ул. Челябинская;  3) № 19, 21, 23 по ул. Зои Космодемьянской;  4) № 8, 10 по ул. 4-й Пятилетки;  5) № 78Б по пр. Победы;  6) № 53 по ул. Каменская;  7) № 20 по ул. Каменская;  8) № 43 по ул. Алюминиевая;  9) № 21 по ул. Кирова;  10) № 6 по ул.4-й Пятилетки. | -«- | 2018 | 2018 | -«- | -«- | Благоустройство 10 дворовых территорий |
| 3.Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов:  1) № 45 по ул.Алюминиевая;  2) № 4,4А по ул. Железнодорожная;  3) № 16, 18 по ул.Каменская;  4) № 81А по ул. Каменская и № 23 по ул. Суворова;  5) № 38 по ул. 4-й Пятилетки;  6) № 19 по ул. Шестакова;  7) № 10,12 по ул. Кунавина;  8) № 3 по ул. Белинского и № 12 по ул. 4-й Пятилетки. | -«- | 2019 | 2019 | -«- | -«- | Благоустройство 8 дворовых территорий |
| 4.Благоустройство дворовой территории:  1) № 16 по ул. Зои Космодемьянской и № 24 по ул. Бажова;  2) № 26 по ул. Зои Космодемьянской.  3) № 15 по ул. Челябинская;  4) № 39А по ул. Алюминиевая;  5) № 22 по ул. Карла Маркса и № 87 по пр. Победы;  6) № 11,13,15 по пр. Победы;  7) №№ 2,4 по ул. Мичурина и №№ 74,78 по пр. Победы;  8) № 33 по ул. Суворова и № 101 по ул. Октябрьская;  9) №11 по ул. Кунавина. | -«- | 2020 | 2020 | -«- | -«- | Благоустройство 9 дворовых территорий |
| 5.Благоустройство дворовой территории:  1) № 52 по ул.Гагарина;  2) №№7,9 по ул.Средняя, №№16,22,24 по ул.Шестакова, №№33,35 по ул.Калинина;  3) №№8,10,12,14 по ул. Добролюбова;  4) №№47,49,51,53 по ул.Кирова;  5) № 37 по бул. Комсомольский. | -«- | 2021 | 2021 | -«- | -«- | Благоустройство 5 дворовых территорий |
| 6.Благоустройство дворовой территории | -«- | 2022 | 2022 | -«- | -«- | Благоустройство 10 дворовых территорий\* |
| 7.Благоустройство дворовой территории | -«- | 2023 | 2023 | -«- | -«- | Благоустройство 10 дворовых территорий\* |
| 8.Благоустройство дворовой территории | -«- | 2024 | 2024 | -«- | -«- | Благоустройство 10 дворовых территорий\* |
| Задача 3. Вовлечение заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территорий с установлением доли и размера финансового участия,  а также объема трудового участия | | | | | | |
| 1. Организация и реализация мероприятий по вовлечению населения в благоустройство территорий.  2. Принятие мер, направленных на увеличение количества мероприятий и объема финансового и трудового участия заинтересованных сторон в реализации проектов по благоустройству территорий | Орган местного самоуправления «Комитет по архитектуре и градостроительству Каменск-Уральского городского округа»,  Отраслевой орган Администрации Каменск-Уральского городского округа по жилищному хозяйству,  Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 2017 | 2024 | Выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству | 1.Повышение экологической культуры путем привлечения населения к общественным работам (информационные кампании, субботники, «Майские прогулки» и т.д.)  2. Вовлечение заинтересованных граждан, в реализацию мероприятий по благоустройству территорий  (информационные кампании, субботники, конкурсы среди жителей и т.д.) | Доля и размер финансового участия, а также объем трудового участия заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территорий |

Примечание:

\*Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2022-2024 годах, будет сформирован после рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в Муниципальную программу дворовых территорий в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации Каменск-Уральского городского округа.

Приложение № 3 к Муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды

на территории Каменск-Уральского городского округа на 2017-2024 годы»

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | | | |  | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | | | | | |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Раздел  подраз-дел | Целевая статья расходов | Вид расходов | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Каменск-Уральского городского округа на 2017-2024 годы»,  всего,  в том числе по мероприятиям: |  | Всего:  в том числе |  |  |  |  | 795 122,982 | 21 828,400 | 108 253,400 | 200 587,300 | 228 916,330 | 221 279,252 | 7 075,400 | 7 182,900 | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 679 742,600 | 10 448,800 | 94 201,700 | 170 857,900 | 206 320,100 | 197 914,100 | - | - | - |
| Местный бюджет  (в том числе на цели софинансирования работ) |  |  |  |  | 83 404,187  (71 221,087) | 10 614,800  (10 614,800) | 11 153,800  (11 153,800) | 26 944,400  (26 944,400) | 9 290,719  (4 210,719) | 11 142,168 (4 039,068) | 7 075,400  (7 075,400) | 7 182,900  (7 182,900) | - |
| Средства собствен-ников |  |  |  |  | 31 976,195 | 764,800 | 2 897,900 | 2 785,000 | 13 305,511 | 12 222,984 | - | - | - |
| 1. Благоустройство общественных территорий | Орган местного самоуправления «Комитет по архитектуре и градостроительству Каменск-Уральского городского округа»,  муниципальное казенное учреждение  «Управление  капитального строительства» | Всего:  в том числе |  |  |  |  | 536 270,405 | 6 532,500 | 50 295,700 | 144 889,100 | 162 388,775 | 160 164,330 | 6 000,000 | 6 000,000 | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 475 296,190 | 3 249,600 | 44 648,000 | 123 236,000 | 154 162,590 | 150 000,00 | - | - | - |
| Местный бюджет  (в том числе на цели софинансирования работ) |  |  |  |  | 60 974,215  (48 791,115) | 3 282,900  (3 282,900) | 5 647,700  (5 647,700) | 21 653,100  (21 653,100) | 8 226,185  (3 146,185) | 10 164,330  (3 061,230) | 6 000,000  (6 000,000) | 6 000,000  (6 000,000) | - |
| 1.1. Благоустройство общественной территории: Сквер по улице Тимирязева (1 этап) |  | Всего:  в том числе | 905 | 0503 | 0900123000 | 244 | 6532,500 | 6 532,500 | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 3249,600 | 3 249,600 | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 3282,900 | 3 282,900 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. Благоустройство общественной территории: Сквер по улице Тимирязева (2 этап) |  | Всего:  в том числе | 905 | 0503 | 09002L5550 | 244 | 7 499,900 | - | 7 499,900 | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 6 749,900 | - | 6 749,900 | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 750,000 | - | 750,000 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. Благоустройство общественной территории Сквер по ул. Тимирязева  (3 этап) |  | Всего:  в том числе | 905 | 0503 | 09002L5550 | 244 | 2 242,700 | - | 2 242,700 | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 1 898,000 | - | 1 898,000 | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 344,700 | - | 344,700 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. Благоустройство Городского парка в лесопарковой зоне, ограниченной улицами Ленина, Кадочникова и Рябова (1 этап) |  | Всего:  в том числе | 905 | 0503 | 09002L5550 | 244 | 40 000,100 | - | 40 000,100 | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 36 000,100 | - | 36 000,100 | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 4 000,000 | - | 4 000,000 | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. Благоустройство Городского парка в лесопарковой зоне, ограниченной улицами Ленина, Кадочникова и Рябова (2 этап) |  | Всего:  в том числе |  |  |  |  | 60 827,000 | - | - | 60 827,000 | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 905 | 0503 | 092F255550 | 240 | 54 521,100 | - | - | 54 521,100 | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет, в том числе: | 905 | 0503 | 092F255550 | 240 | 6 305,900 | - | - | 6 305,900 |  |  |  |  |  |
| СМР (МБ за рамками софинансирования) | 905 | 0503 | 0900223000 | 240 | 248,000 | - | - | 248,000 | - | - | - | - | - |
| 1.6. Комплексное благоустройство площади А.М. Горького с капитальным ремонтом фонтана  (1 этап) |  | Всего:  в том числе |  |  |  |  | 45 701,460 | - | - | 37 955,300 | 2 726,060 | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 905 | 0503 | 092F255550 | 240 | 27 839,500 | - | - | 27 839,500 | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 905 | 0503 | 092F255550 | 240 | 10 115,800 | - | - | 10 115,800 | - | - | - | - | - |
| СМР (МБ за рамками софинансирования) | 905 | 0503 | 0900223000 | 240 | 7 746,160 | - | - | 5 020,100 | 2 726,060 | - | - | - | - |
| ПИР (МБ за рамками софинансирования) | 905 | 0503 | 0900123000 | 240 | 2 002,500 | - | - | 2 002,500 | - | - | - | - | - |
| 1.7. Комплексное благоустройство общественной территории лыжно-лодочной базы «Металлист» (1,2,3 этап), расположенной между бул. Парижской Коммуны и ул. Калинина, вдоль ул. Гоголя |  | Всего (в том числе на цели софинансирования работ):  в том числе | 905 | 0503 | 092F255550 | 240 | 55 216,892 | - | - | 45 417,200 | 9 799,692  (9 799,692) | - | - | - | - |
|  | Областной бюджет | 905 | 0503 | 092F255550 | 240 | 50 479,090 | - | - | 40 875,400 | 9 603,690 | - | - | - | - |
|  | Местный бюджет | 905 | 0503 | 092F255550 | 240 | 4 737,802 | - | - | 4 541,800 | 196,002 | - | - | - | - |
| 1.8. Благоустройство территории ДК «Современник» по ул. Лермонтова, д. 133 г. Каменск-Уральский |  | Всего (в том числе на цели софинансирования работ):  в том числе |  |  |  |  | 46 383,798 | - | - | - | 46 383,798  (46 373,798) | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 905 | 0503 | 092F255550 | 240 | 45 446,298 | - | - | - | 45 446,298 | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 905 | 0503 | 092F255550 | 240 | 927,500 | - | - | - | 927,500 | - | - | - | - |
| СМР (МБ за рамками софинансирования) | 905 | 0503 | 0900223000 | 240 | 10,000 | - | - | - | 10,000 | - | - | - | - |
| 1.9. Комплексное благоустройство территории сквера «Молодежный», расположенного на пересечении ул. Кутузова и пер. Ученического |  | Всего (в том числе на цели софинансирования работ):  в том числе |  |  |  |  | 32 288,520 | - | - | 332,300 | 31 956,220  (31 828,810) | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 905 | 0503 | 092F255550 | 240 | 31 192,252 | - | - | - | 31 192,252 | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 905 | 0503 | 092F255550 | 240 | 636,558 | - | - | - | 636,558 | - | - | - | - |
| ПИР (МБ за рамками софинансирования) | 905 | 0503 | 0900123000 | 240 | 430,430 | - | - | 332,300 | 98,130 | - | - | - | - |
| СМР (МБ за рамками софинансирования) | 905 | 0503 | 0900123000 | 240 | 29,280 | - | - | - | 29,280 | - | - | - | - |
| 1.10. Благоустройство бульвара Парижской Коммуны (от ул. 4-й Пятилетки до входа в Геологический музей) |  | Всего (в том числе на цели софинансирования работ):  в том числе |  |  |  |  | 69 581,966 | - | - | 266,300 | 69 315,666  (69 306,366) |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 905 | 0503 | 092F255550 | 240 | 67 920,239 | - | - | - | 67 920,239 | - | - | - | - |
| Местный бюджет в том числе: | 905 | 0503 | 092F255550 | 240 | 1 386,127 | - | - | - | 1 386,127 | - | - | - | - |
| ПИР (МБ за рамками софинансирования) | 905 | 0503 | 0900123000 | 240 | 275,600 | - | - | 266,300 | 9,300 | - | - | - | - |
| 1.11. Комплексное благоустройство общественной территории берега р. Исеть вдоль ул. Набережная, на участке от ул. Гагарина до ул. Каменская (1 этап) |  | Всего:  в том числе |  |  |  |  | 36 241,450 | - | - | - | 996,920 | 35 244,530 | - | - | - |
| Областной бюджет | 905 | 0503 | 092F255550 | 240 | 30 518,600 | - | - | - | - | 30 518,600 | - | - | - |
| Местный бюджет в том числе: | 905 | 0503 | 092F255550 | 240 | 622,830 | - | - | - | - | 622,830 | - | - | - |
| ПИР (МБ за рамками софинансирования) | 905 | 0503 | 0900123000 | 240 | 944,520 | - | - | - | 944,520 | - | - | - | - |
| СМР (МБ за рамками софинансирования) | 905 | 0503 | 0900123000 | 240 | 4 155,500 | - | - | - | 52,400 | 4 103,100 | - | - | - |
| 1.12. Комплексное благоустройство общественной территории от ДК «Юность» до СК «Олимп» |  | Всего:  в том числе |  |  |  |  | 73 145,700 | - | - | - | 543,350 | 72 602,350 | - | - | - |
| Областной бюджет | 905 | 0503 | 092F255550 | 240 | 71 150,300 | - | - | - | - | 71 150,300 | - | - | - |
| Местный бюджет в том числе: | 905 | 0503 | 092F255550 | 240 | 1 452,050 | - | - | - | - | 1 452,050 | - | - | - |
| ПИР (МБ за рамками софинансирования) | 905 | 0503 | 0900123000 | 240 | 600,000 | - | - | - | 542,800 | - | - | - | - |
| СМР (МБ за рамками софинансирования) | 905 | 0503 | 0900123000 | 240 | 0,550 | - | - | - | 0,550 | - | - | - | - |
| 1.13. Комплексное благоустройство общественной территории пешеходной аллеи по ул. Тевосяна до площади Ленинского Комсомола |  | Всего:  в том числе |  |  |  |  | 49 984,410 | - | - | - | 666,960 | 49 317,450 | - | - | - |
| Областной бюджет | 905 | 0503 | 092F255550 | 240 | 48 331,100 | - | - | - | - | 48 331,100 | - | - | - |
| Местный бюджет в том числе: | 905 | 0503 | 092F255550 | 240 | 986,350 | - | - | - | - | 986,350 | - | - | - |
| ПИР (МБ за рамками софинансирования) | 905 | 0503 | 0900123000 | 240 | 614,550 | - | - | - | 614,550 | - | - | - | - |
| СМР (МБ за рамками софинансирования) | 905 | 0503 | 0900123000 | 240 | 52,410 | - | - | - | 52,410 | - | - | - | - |
| 1.14. Комплексное благоустройство территории прилегающей к ДК «Металлург» |  | Всего:  в том числе |  |  |  |  | 2 000,000 | - | - | - | - | 1 000,000 | 1 000,000 | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет в том числе: | 905 | 0503 | 092F255550 | 240 | 1 000,000 | - | - | - | - | - | 1 000,000 | - | - |
| ПИР (МБ за рамками софинансирования) | 905 | 0503 | 0900123000 | 240 | 1 000,000 | - | - | - | - | 1 000,000 | - | - | - |
| 1.15. Комплексное благоустройство общественной территории «Байновский сад» |  | Всего:  в том числе |  |  |  |  | 1 500,000 | - | - | - | - | 1 000,000 | 500,000 | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 905 | 0503 | 092F255550 | 240 | 500,000 | - | - | - | - | - | 500,000 | - | - |
| ПИР (МБ за рамками софинансирования) | 905 | 0503 | 0900123000 | 240 | 1 000,000 | - | - | - | - | 1 000,000 | - | - | - |
| 1.16. Комплексное благоустройство общественной территории берега р. Исеть вдоль ул. Набережная, на участке от ул. Гагарина до ул. Каменская (2 этап) |  | Всего:  в том числе |  |  |  |  | 1 000,000 | - | - | - | - | - | 1 000,000 | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 905 | 0503 | 092F255550 | 240 | 1 000,000 | - | - | - | - | - | 1 000,000 | - | - |
| 1.17. Комплексное благоустройство общественной территории возле памятника «Звезда» по ул. Кунавина |  | Всего:  в том числе |  |  |  |  | 1 500,000 | - | - | - | - | 1 000,000 | 500,000 | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 905 | 0503 | 092F255550 | 240 | 500,000 | - | - | - | - | - | 500,000 | - | - |
| ПИР (МБ за рамками софинансирования) | 905 | 0503 | 0900123000 | 240 | 1 000,000 | - | - | - | - | 1 000,000 | - | - | - |
| 1.18. Комплексное благоустройство общественной территории Театра Драмы |  | Всего:  в том числе |  |  |  |  | 1 500,000 | - | - | - | - | - | 500,000 | 1 000,000 | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 905 | 0503 | 092F255550 | 240 | 1 000,000 | - | - | - | - | - | - | 1 000,000 | - |
| ПИР (МБ за рамками софинансирования) | 905 | 0503 | 0900123000 | 240 | 500,000 | - | - | - | - | - | 500,000 | - | - |
| 1.19. Комплексное благоустройство общественной территории сквера у школы №5 и пешеходной аллеи по ул. Строителей |  | Всего:  в том числе |  |  |  |  | 1 500,000 | - | - | - | - | - | 500,000 | 1 000,000 | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 905 | 0503 | 092F255550 | 240 | 1 000,000 | - | - | - | - | - | - | 1 000,000 | - |
| ПИР (МБ за рамками софинансирования) | 905 | 0503 | 0900123000 | 240 | 500,000 | - | - | - | - | - | 500,000 | - | - |
| 1.20. Комплексное благоустройство общественной территории берега р. Исеть вдоль ул. Набережная, на участке от ул. Гагарина до ул. Каменская (3 этап) |  | Всего:  в том числе |  |  |  |  | 1 000,000 | - | - | - | - | - | - | 1 000,000 | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 905 | 0503 | 092F255550 | 240 | 1 000,000 | - | - | - | - | - | - | 1 000,000 | - |
| 1.21. Благоустройство сквера между жилыми домами № 97, 101 по ул. Каменская |  | Всего:  в том числе |  |  |  |  | 500,000 | - | - | - | - | - | 500,000 | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПИР (МБ за рамками софинансирования) | 905 | 0503 | 0900123000 | 240 | 500,000 | - | - | - | - | - | 500,000 | - | - |
| 1.22. Благоустройство парка в поселке «Северный» |  | Всего:  в том числе |  |  |  |  | 500,000 | - | - | - | - | - | 500,000 | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПИР (МБ за рамками софинансирования) | 905 | 0503 | 0900123000 | 240 | 500,000 | - | - | - | - | - | 500,000 |  |  |
| 1.23. Благоустройство парка за зданием бывшего клуба по адресу: ул. 2-я Рабочая, д.97, поселок Силикатный |  | Всего:  в том числе |  |  |  |  | 591,000 | - | - | 91,00 | - | - | 500,000 | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 91,00 | - | - | 91,00 | - | - | - | - | - |
| ПИР (МБ за рамками софинансирования) | 905 | 0503 | 0900123000 | 240 | 500,000 | - | - | - | - | - | 500,000 | - | - |
| 1.24. Благоустройство общественных территорий по результатам проведения очередного либо дополнительного отбора заявок |  | Всего:  в том числе | 905 | 0503 | 092F255550 | 240 | 3 500,000 | - | - | - | - | - | 500,00 | 3 000,000 | - |
| Областной  Бюджет | 905 | 0503 | 092F255550 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 905 | 0503 | 092F255550 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПИР (МБ за рамками софинансирования) | 905 | 0503 | 0900123000 | 240 | 3 500,000 | - | - | - | - | - | 500,000 | 3 000,000 | - |
| 2. Благоустройство дворовых территорий | Отраслевой орган Администрации Каменск-Уральского городского округа по жилищному хозяйству | Всего:  в том числе |  |  |  |  | 258 852,677 | 15 295,900 | 57 957,800 | 55 698,200 | 66 527,555 | 61 114,922 | 1 075,400 | 1 182,900 | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 204 446,510 | 7 199,200 | 49 553,800 | 47 621,900 | 52 157,510 | 47 914,100 | - | - | - |
| Местный бюджет  (включая средства софинансирования работ) |  |  |  |  | 22 429,972  (22 429,972) | 7 331,900  (7 331,900) | 5 506,100  (5 506,100) | 5 291,300  (5 291,300) | 1 064,534  (1 064,534) | 977,838  (977,838) | 1 075,400  (1 075,400) | 1 182,900  (1 182,900) | - |
| Средства собствен-ников |  |  |  |  | 31 976,195 | 764,800 | 2 897,900 | 2 785,000 | 13 305,511 | 12 222,984 | - | - | - |
| 2.1. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 1 и № 3 по ул. Добролюбова |  | Всего:  в том числе | 904 | 0503 | 0900323000 | 814 | 15 295,900 | 15 295,900 | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 7 199,200 | 7 199,200 | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 7 331,900 | 7 331,900 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Средства собствен-ников |  |  |  |  | 764,800 | 764,800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 11,17,19,21А по ул. Кирова |  | Всего:  в том числе | 904 | 0503 | 09003L5550 | 811 | 20 492,100 | - | 20 492,100 | - | - | - | - | - | - |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | 17 520,700 | - | 17 520,700 | - | - | - | - | - | - |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  | 1 946,800 | - | 1 946,800 | - | - | - | - | - | - |
|  | Средства собствен-ников |  |  |  |  | 1 024,600 | - | 1 024,600 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 17,21,27 по ул. Челябинская |  | Всего:  в том числе | 904 | 0503 | 09003L5550 | 811 | 8 757,700 | - | 8 757,700 | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 7487,800 | - | 7487,800 | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 832,000 | - | 832,000 | - | - | - | - | - | - |
| Средства собствен-ников |  |  |  |  | 437,900 | - | 437,900 | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 19,21,23 по ул. Зои Космодемьянской |  | Всего:  в том числе | 904 | 0503 | 09003L5550 | 811 | 4 085,200 | - | 4 085,200 | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 3 492,800 | - | 3 492,800 | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 388,100 | - | 388,100 | - | - | - | - | - | - |
| Средства собствен-ников |  |  |  |  | 204,300 | - | 204,300 | - | - | - | - | - | - |
| 2.5.Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 8,10 по ул.4-й Пятилетки |  | Всего:  в том числе | 904 | 0503 | 09003L5550 | 811 | 4 564,000 | - | 4 564,000 | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 3 902,200 | - | 3 902,200 | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 433,600 | - | 433,600 | - | - | - | - | - | - |
| Средства собствен-ников |  |  |  |  | 228,200 | - | 228,200 | - | - | - | - | - | - |
| 2.6. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 78Б по пр. Победы |  | Всего:  в том числе | 904 | 0503 | 09003L5550 | 811 | 4219,700 | - | 4219,700 | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 3 607,800 | - | 3 607,800 | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 400,900 | - | 400,900 | - | - | - | - | - | - |
| Средства собствен-ников |  |  |  |  | 211,000 | - | 211,000 | - | - | - | - | - | - |
| 2.7. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 53 по ул. Каменская |  | Всего:  в том числе | 904 | 0503 | 09003L5550 | 811 | 3122,000 | - | 3122,000 | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 2 669,300 | - | 2 669,300 | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 296,600 | - | 296,600 | - | - | - | - | - | - |
| Средства собствен-ников |  |  |  |  | 156,100 | - | 156,100 | - | - | - | - | - | - |
| 2.8. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 20 по ул. Каменская |  | Всего:  в том числе | 904 | 0503 | 09003L5550 | 811 | 3 684,500 | - | 3 684,500 | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 3 150,300 | - | 3 150,300 | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 350,000 | - | 350,000 | - | - | - | - | - | - |
| Средства собствен-ников |  |  |  |  | 184,200 | - | 184,200 | - | - | - | - | - | - |
| 2.9. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 43 по ул. Алюминиевая |  | Всего:  в том числе | 904 | 0503 | 09003L5550 | 811 | 2 296,800 | - | 2 296,800 | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 1 963,800 | - | 1 963,800 | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 218,200 | - | 218,200 | - | - | - | - | - | - |
| Средства собствен-ников |  |  |  |  | 114,800 | - | 114,800 | - | - | - | - | - | - |
| 2.10. Благоустройство дворовой территории, прилегающей к многоквартирному дому №21 по ул. Кирова |  | Всего:  в том числе | 904 | 0503 | 09003L5550 | 811 | 3227,400 | - | 3227,400 | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 2 759,400 | - | 2 759,400 | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 306,600 | - | 306,600 | - | - | - | - | - | - |
| Средства собствен-ников |  |  |  |  | 161,400 | - | 161,400 | - | - | - | - | - | - |
| 2.11. Благоустройство дворовой территории, прилегающей к многоквартирному дому № 6 по ул. 4-й Пятилетки |  | Всего:  в том числе | 904 | 0503 | 09003L5550 | 811 | 3 508,300 | - | 3 508,300 | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 2 999,600 | - | 2 999,600 | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 333,300 | - | 333,300 | - | - | - | - | - | - |
| Средства собствен-ников |  |  |  |  | 175,400 | - | 175,400 | - | - | - | - | - | - |
| 2.12. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 45 по ул. Алюминиевая |  | Всего:  в том числе | 904 | 0503 | 093F255550 | 810 | 3331,600 | - | - | 3331,600 | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 2848,500 | - | - | 2848,500 | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 316,500 | - | - | 316,500 | - | - | - | - | - |
| Средства собствен-ников |  |  |  |  | 166,600 | - | - | 166,600 | - | - | - | - | - |
| 2.13. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 4, 4А по ул. Железнодорожная |  | Всего:  в том числе | 904 | 0503 | 093F255550 | 810 | 10 448,900 | - | - | 10 448,900 | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 8 933,900 | - | - | 8 933,900 | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 992,600 | - | - | 992,600 | - | - | - | - | - |
| Средства собствен-ников |  |  |  |  | 522,400 | - | - | 522,400 | - | - | - | - | - |
| 2.14. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 16,18 по ул. Каменская |  | Всего:  в том числе | 904 | 0503 | 093F255550 | 810 | 8 044,200 | - | - | 8 044,200 | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 6 877,800 | - | - | 6 877,800 | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 764,200 | - | - | 764,200 | - | - | - | - | - |
| Средства собствен-ников |  |  |  |  | 402,200 | - | - | 402,200 | - | - | - | - | - |
| 2.15. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 81А по ул. Каменская и № 23 по ул. Суворова |  | Всего:  в том числе | 904 | 0503 | 093F255550 | 810 | 9 133,400 | - | - | 9 133,400 | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 7 809,000 | - | - | 7 809,000 | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 867,700 | - | - | 867,700 | - | - | - | - | - |
| Средства собствен-ников |  |  |  |  | 456,700 | - | - | 456,700 | - | - | - | - | - |
| 2.16. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 38 по ул. 4-й Пятилетки |  | Всего:  в том числе | 904 | 0503 | 093F255550 | 810 | 5 463,700 | - | - | 5 463,700 | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 4 671,500 | - | - | 4 671,500 | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 519,000 | - | - | 519,000 | - | - | - | - | - |
| Средства собствен-ников |  |  |  |  | 273,200 | - | - | 273,200 | - | - | - | - | - |
| 2.17. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 19 по ул. Шестакова |  | Всего:  в том числе | 904 | 0503 | 093F255550 | 810 | 6 865,800 | - | - | 6 865,800 | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 5 870,200 | - | - | 5 870,200 | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 652,300 | - | - | 652,300 | - | - | - | - | - |
| Средства собствен-ников |  |  |  |  | 343,300 | - | - | 343,300 | - | - | - | - | - |
| 2.18. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 10,12 по ул. Кунавина |  | Всего:  в том числе | 904 | 0503 | 093F255550 | 810 | 6 109,400 | - | - | 6 109,400 | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 5 223,500 | - | - | 5 223,500 | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 580,400 | - | - | 580,400 | - | - | - | - | - |
| Средства собствен-ников |  |  |  |  | 305,500 | - | - | 305,500 | - | - | - | - | - |
| 2.19. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 3 по ул. Белинского и № 12 по ул. 4-й Пятилетки |  | Всего:  в том числе | 904 | 0503 | 093F255550 | 810 | 6301,200 | - | - | 6301,200 | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 5387,500 | - | - | 5387,500 | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 598,600 | - | - | 598,600 | - | - | - | - | - |
| Средства собствен-ников |  |  |  |  | 315,100 | - | - | 315,100 | - | - | - | - | - |
| 2.20. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 16 по ул. Зои Космодемьянской и № 24 по ул. Бажова |  | Всего:  в том числе | 904 | 0503 | 093F255550 | 810 | 6 386,169 | - | - | - | 6 386,169 | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 5 006,744 | - | - | - | 5 006,744 | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 102,191 | - | - | - | 102,191 | - | - | - | - |
| Средства собствен-ников |  |  |  |  | 1 277,234 | - | - | - | 1 277,234 | - | - | - | - |
| 2.21. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 26 по ул. Зои Космодемьянской |  | Всего:  в том числе | 904 | 0503 | 093F255550 | 810 | 5 792,962 | - | - | - | 5 792,962 | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 4 541,672 | - | - | - | 4 541,672 | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 92,698 | - | - | - | 92,698 | - | - | - | - |
| Средства собствен-ников |  |  |  |  | 1 158,592 | - | - | - | 1 158,592 | - | - | - | - |
| 2.22. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 15 по ул. Челябинская |  | Всего:  В том числе | 904 | 0503 | 093F255550 | 810 | 4 955,659 | - | - | - | 4 955,659 | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 3 885,228 | - | - | - | 3 885,228 | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 79,299 | - | - | - | 79,299 | - | - | - | - |
| Средства собственников |  |  |  |  | 991,132 | - | - | - | 991,132 | - | - | - | - |
| 2.23. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 39А по ул. Алюминиевая |  | Всего:  В том числе | 904 | 0503 | 093F255550 | 810 | 4 608,943 | - | - | - | 4 608,943 | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 3 613,412 | - | - | - | 3 613,412 | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 73,743 | - | - | - | 73,743 | - | - | - | - |
| Средства собственников |  |  |  |  | 921,788 | - | - | - | 921,788 | - | - | - | - |
| 2.24. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 22 по ул. Карла Маркса и № 87 по пр. Победы |  | Всего:  В том числе | 904 | 0503 | 093F255550 | 810 | 8 734,814 | - | - | - | 8 734,814 | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 6 848,085 | - | - | - | 6 848,085 | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 139,766 | - | - | - | 139,766 | - | - | - | - |
| Средства собственников |  |  |  |  | 1 746,963 | - | - | - | 1 746,963 | - | - | - | - |
| 2.25. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 11,13,15 по пр. Победы |  | Всего:  В том числе | 904 | 0503 | 093F255550 | 810 | 10 065,814 | - | - | - | 10 065,814 | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 7 891,579 | - | - | - | 7 891,579 | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 161,072 | - | - | - | 161,072 | - | - | - | - |
| Средства собственников |  |  |  |  | 2 013,163 | - | - | - | 2 013,163 | - | - | - | - |
| 2.26. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №№ 2,4 по ул. Мичурина и №№ 74,78 по пр. Победы. |  | Всего:  В том числе | 904 | 0503 | 093F255550 | 810 | 13 035,761 | - | - | - | 13 035,761 | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 10 220,019 | - | - | - | 10 220,019 | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 208,590 | - | - | - | 208,590 | - | - | - | - |
| Средства собственников |  |  |  |  | 2 607,152 | - | - | - | 2 607,152 | - | - | - | - |
| 2.27. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 33 по ул. Суворова и № 101 по ул. Октябрьская |  | Всего:  В том числе | 904 | 0503 | 093F255550 | 810 | 8 413,242 | - | - | - | 8 413,242 | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 6 595,965 | - | - | - | 6 595,965 | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 134,628 | - | - | - | 134,628 | - | - | - | - |
| Средства собственников |  |  |  |  | 1682,649 | - | - | - | 1682,649 | - | - | - | - |
| 2.28. Благоустройство дворовых территорий многоквартирного дома № 11 по ул. Кунавина |  | Всего:  В том числе | 904 | 0503 | 093F255550 | 810 | 4 534,291 | - | - | - | 4 534,291 | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 3 554,806 | - | - | - | 3 554,806 | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 72,547 | - | - | - | 72,547 | - | - | - | - |
| Средства собственников |  |  |  |  | 906,838 | - | - | - | 906,838 | - | - | - | - |
| 2.29. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №52 по ул. Гагарина |  | Всего:  В том числе | 904 | 0503 | 093F255550 | 810 | 5 977,551 | - | - | - | - | 5 977,551 | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 4 686,400 | - | - | - | - | 4 686,400 | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 95,641 | - | - | - | - | 95,641 | - | - | - |
| Средства собственников |  |  |  |  | 1 195,510 | - | - | - | - | 1 195,510 | - | - | - |
| 2.30. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №7,9 по ул. Средняя, №16,22,24 по ул. Шестакова, №33,35 по ул. Калинина |  | Всего:  В том числе | 904 | 0503 | 093F255550 | 810 | 18 833,801 | - | - | - | - | 18 833,801 | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 14 765,700 | - | - | - | - | 14 765,700 | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 301,341 | - | - | - | - | 301,341 | - | - | - |
| Средства собственников |  |  |  |  | 3 766,760 | - | - | - | - | 3 766,760 | - | - | - |
| 2.31. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №8,10,12,14 по ул. Добролюбова |  | Всего:  В том числе | 904 | 0503 | 093F255550 | 810 | 13 983,418 | - | - | - | - | 13 983,418 | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 10 963,000 | - | - | - | - | 10 963,000 | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 223,734 | - | - | - | - | 223,734 | - | - | - |
| Средства собственников |  |  |  |  | 2 796,684 | - | - | - | - | 2 796,684 | - | - | - |
| 2.32. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №47,49,51,53 по ул. Кирова |  | Всего:  В том числе | 904 | 0503 | 093F255550 | 810 | 15 405,484 | - | - | - | - | 15 405,484 | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 12 077,900 | - | - | - | - | 12 077,900 | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 246,488 | - | - | - | - | 246,488 | - | - | - |
|  |  | Средства собственников |  |  |  |  | 3 081,096 | - | - | - | - | 3 081,096 | - | - | - |
| 2.33. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 37 по бул. Комсомольский |  | Всего:  В том числе | 904 | 0503 | 093F255550 | 810 | 6 914,668 | - | - | - | - | 6 914,668 | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 5 421,100 | - | - | - | - | 5 421,100 | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 110,634 | - | - | - | - | 110,634 | - | - | - |
|  |  | Средства собственников |  |  |  |  | 1 382,934 | - | - | - | - | 1 382,934 | - | - | - |
| 2.34. Благоустройство дворовых территорий по результатам проведения очередного либо дополнительного отбора заявок |  | Всего:  В том числе | 904 | 0503 | 093F255550 | 810 | 2 258,300 | - | - | - | - | - | 1 075,400 | 1 182,900 | - |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Местный бюджет | 904 | 0503 | 093F255550 | 810 | 2 258,300 | - | - | - | - | - | 1 075,400 | 1 182,900 | - |
|  | Средства собственников |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение №4 к Муниципальной программе

План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Каменск-Уральского городского округа на 2017-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события Муниципальной программы  Ста  тус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | Срок наступления контрольного события (дата) | Срок наступления контрольного события (дата) | Срок наступления контрольного события (дата) | Срок наступления контрольного события (дата) | Срок наступления контрольного события (дата) | Срок наступления контрольного события (дата) | Срок наступления контрольного события (дата) |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022  год | 2023 год | 2024  год |
| Разработка и общественное обсуждение Муниципальной программы | Орган местного самоуправления «Комитет по архитектуре и градостроительству Каменск-Уральского городского округа»,  МКУ «Управление капитального строительства», Отраслевой орган Администрации Каменск-Уральского городского округа по жилищному хозяйству | 31.03.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждение Муниципальной программы | 25.05.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждение дизайн-проектовблагоустройства территорий | 01.08.2017 | 01.03.2018 | 01.03.2019 | 01.03.2020 |  |  |  |  |
| Завершение  работ по благоустройству территорий | 01.11.2017 | 01.11.2018 | 01.11.2019 | 01.11.2020 |  |  |  |  |

Приложение № 5 к Муниципальной программе

Порядок

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения

дизайн-проекта благоустройства дворовой территории,

включенной в Муниципальную программу

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории (далее - дизайн-проект), включенной в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Каменск-Уральского городского округа на 2017-2024 годы» (далее - Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается заинтересованными лицами.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовой территории для участия в отборе на включение в Муниципальную программу.

5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ.

Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

6. Разработка дизайн-проекта осуществляется:

6.1.с учётом местных нормативов градостроительного проектирования Каменск-Уральского городского округа, утвержденных решением Городской Думы города Каменска-Уральского от 24.08.2016 года

№ 610;

6.2. с учётом минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства, утверждённых протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

7. Обсуждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц осуществляется на заседании общественной комиссией по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской средына территории муниципального образования город Каменск-Уральскийна 2017-2024 годы» (далее - общественная комиссия).

8. При наличии замечаний дизайн-проект направляется заинтересованным лицам на доработку на срок, определённый общественной комиссией, и повторно выносится на обсуждение.

9. При отсутствии замечаний дизайн-проект утверждается постановлением Администрации города Каменска-Уральского на основании рекомендации общественной комиссии. Решение о рекомендации оформляется в виде протокола заседания общественной комиссии.

Приложение № 6 к Муниципальной программе

Порядок

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения

дизайн-проекта благоустройства общественной территории,

включенной в Муниципальную программу

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства общественной территории (далее - дизайн-проект), включенной в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Каменск-Уральского городского округа на 2017-2024 годы» (далее - Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

2.1. общественная территория - территория, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары, парки);

2.2. заинтересованные лица – физические и юридические лица, заинтересованные в благоустройстве общественной территории, включенной в Муниципальную программу.

3. Разработка дизайн – проекта обеспечивается заинтересованными лицами.

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении общественной территории, отобранной с учетом результатов общественного обсуждения.

5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ.

Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение общественной территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

6. При разработке дизайн-проекта учитывать следующее:

6.1. разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом местных нормативов градостроительного проектирования Каменск-Уральского городского округа, утвержденных решением Городской Думы города Каменска-Уральского от 24.08.2016 года № 610;

6.2. в качестве составных частей благоустройства общественных территорий применяются декоративные, технические, планировочные, конструктивные элементы, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, знаки информации. Все элементы благоустройства должны создавать композиционно-целостное единство и подчиняться общему дизайну концепции.

7. Разработанный дизайн-проект общественной территории размещается на официальном сайте Каменск-Уральского городского округа для обсуждения населением на срок не менее чем 10 дней с момента размещения.

Информационное сообщение о проведении общественного обсуждения и сроках его проведения опубликовывается в газете «Каменский рабочий».

8. Обсуждение дизайн-проекта с представителем заинтересованных лиц, с учетом предложений, поступивших от населения в ходе общественного обсуждения дизайн-проекта, осуществляется на заседании общественной комиссией по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Каменск-Уральского городского округа на 2017-2024 годы» (далее - общественная комиссия);

9. При наличии замечаний дизайн-проект направляется заинтересованным лицам на доработку на срок, определённый общественной комиссией, и повторно выносится на обсуждение.

10. При отсутствии замечаний дизайн-проект утверждается постановлением Администрации Каменск-Уральского городского округа на основании рекомендации общественной комиссии. Решение о рекомендации оформляется в виде протокола заседания общественной комиссии.

Приложение № 7 к Муниципальной программе

Условия

о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения

При формировании перечня работ и обсуждения мероприятий по благоустройству дворовых территорий и мест общего пользования на собрании собственников многоквартирных жилых домов также обсуждаются работы по благоустройству дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В рамках обсуждения благоустройства дворовой территории собственникам жилья необходимо рассмотреть и согласовать следующие виды работы:

-соблюдение требуемого уклона при устройстве съездов с тротуаров на транспортный проезд;

-соблюдение высоты бордюров по краям пешеходных путей;

-соблюдение количества и габаритных размеров парковочных мест на автостоянках для транспорта маломобильных групп и инвалидов;

-установка подъездных пандусов, поручней, кнопок вызова, дверных проемов для беспрепятственного перемещения внутри объектов и т.д.

В рамках обсуждения и утверждения предложений о включении общественной территории в Муниципальную программу общественной комиссией учитываются следующие работы по благоустройству для инвалидов и других маломобильных групп населения:

-соблюдение требуемого уклона при устройстве съездов с тротуаров на транспортный проезд;

-соблюдение высоты бордюров по краям пешеходных путей;

-размещение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п.;

-соблюдение количества и габаритных размеров парковочных мест на автостоянках для транспорта маломобильных групп и инвалидов;

-установка подъездных пандусов, поручней, кнопок вызова, дверных проемов для беспрепятственного перемещения внутри объектов, специально оборудованных санитарно-гигиенических комнат и т.д.

Приложение № 8 к Муниципальной программе

Адресный перечень

дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды на территории

Каменск-Уральского городского округа на 2017-2024 годы», а также адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2021 года за счет средств указанных лиц \*

1. Дворовые территории многоквартирных домов:

1) № 1 и № 3 по ул. Добролюбова;

2) № 11, 17, 19, 21А по ул. Кирова;

3) № 17, 21, 27 по ул. Челябинская;

4) № 19, 21, 23 по ул. Зои Космодемьянской;

5) № 8, 10 по ул. 4-й Пятилетки;

6) № 78Б по пр. Победы;

7) № 53 по ул. Каменская;

8) № 20 по ул. Каменская;

9) № 43 по ул. Алюминиевая;

10) № 21 по ул. Кирова;

11) № 6 по ул. 4-й Пятилетки;

12) № 45 по ул. Алюминиевая;

13) № 4,4А по ул. Железнодорожная;

14) № 16,18 по ул. Каменская;

15) № 81А по ул. Каменская и № 23 по ул. Суворова;

16) № 38 по ул. 4-й Пятилетки;

17) № 19 по ул. Шестакова;

18) № 10,12 по ул. Кунавина;

19) № 3 по ул. Белинского и № 12 по ул. 4-й Пятилетки;

20) № 16 по ул. Зои Космодемьянской и № 24 по ул. Бажова;

21) № 26 по ул. Зои Космодемьянской;

22) № 15 по ул. Челябинская;

23) № 39А по ул. Алюминиевая;

24) № 22 по ул. Карла Маркса и № 87 по пр. Победы;

25) № 11,13,15 по пр. Победы;

26) № 2,4 по ул. Мичурина и № 74,78 по пр. Победы;

27) № 33 по ул. Суворова и № 101 по ул. Октябрьская;

28) №11 по ул. Кунавина;

29) № 52 по ул.Гагарина;

30) №№7,9 по ул.Средняя, №№16,22,24 по ул.Шестакова, №№33,35 по ул.Калинина;

32) №№8,10,12,14 по ул. Добролюбова;

33) №№47,49,51,53 по ул.Кирова;

34) № 37 по бул. Комсомольский.

1. Общественные территории:

1) сквер по ул. Тимирязева, расположенный в жилом массиве, ограниченном ул. Кирова, Кунавина, Пушкина, пр. Победы (1 этап);

2) сквер по ул. Тимирязева, расположенный в жилом массиве, ограниченном ул. Кирова, Кунавина, Пушкина, пр. Победы (2 этап);

3) сквер по ул. Тимирязева, расположенный в жилом массиве, ограниченном ул. Кирова, Кунавина, Пушкина, пр. Победы (3 этап);

4)Городской парк в лесопарковой зоне, ограниченной ул. Ленина, Кадочникова и Рябова (1 этап);

5) Городской парк в лесопарковой зоне, ограниченной ул. Ленина, Кадочникова и Рябова (2 этап);

6) территория площади А.М. Горького;

7) парк за зданием бывшего клуба по адресу: ул. 2-я Рабочая, д. 97, поселок Силикатный;

8) территория ДК «Современник» по ул. Лермонтова, д. 133 г. Каменск-Уральский»;

9) бульвар Парижской Коммуны (от ул. 4-й Пятилетки до входа в Геологический музей);

10) территория лыжно-лодочной базы «Металлист», расположенной между бул. Парижской Коммуны и ул. Калинина, вдоль ул. Гоголя;

11) сквер между жилыми домами № 97, 101 по ул. Каменская;

12) территория, прилегающая к ДК «Металлург»;

13) территория берега р. Исеть вдоль ул. Набережная, на участке от ул. Гагарина до ул. Каменская (1 этап);

14) территория парка в поселке «Северный»;

15) территория сквера «Молодежный», расположенного на пересечении ул. Кутузова и пер. Ученического;

16) территория, прилегающая к ДК «Юность»;

17) территория сквера по ул. Тевосяна;

18) территория «Байновский сад»;

19) территория берега р. Исеть вдоль ул. Набережная, на участке от ул. Гагарина до ул. Каменская (2 этап);

20) территория берега р. Исеть вдоль ул. Набережная, на участке от ул. Гагарина до ул. Каменская (3 этап);

3. Объекты недвижимого имущества и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц:

1) ул. Репина, д. № 10 (МБДОУ «Детский сад № 87 комбинированного типа»);

2) пр. Победы, д. № 49 (МАУ  «Спортивная школа олимпийского резерва города Каменска-Уральского»);

3) ул. Ленина, д. 5 (МАУ «Спортивный комплекс «Космос»);

4) пр. Победы, д. 2 (МАУК «Дворец культуры «Юность»);

5) ул. Челябинская, д. 19 (МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17 с углубленным изучением отдельных предметов»);

6) ул. Алюминиевая, д.43 (ГАУ ДОСО «Детская школа искусств № 2 города Каменска-Уральского»);

7) ул. Кирова, д.13 (МБДОУ «Детский сад № 25 комбинированного вида»);

8) ул. 4-й Пятилетки, д. № 36 (МБДОУ «Детский сад № 90 комбинированного вида»);

9) ул. Шестакова, д. № 17 (МБДОУ «Детский сад № 95 комбинированного вида»);

10) ул. Гоголя, д. 44 (МАУ «Центр развития физической культуры и спорта города Каменска-Уральского»);

11) ул. Алюминиевая, д. 43А (МБДОУ «Детский сад № 73 комбинированного вида»);

12) пр. Победы, д. 15А (орган местного самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского»);

13) ул. Лермонтова, д. 133 (МАУК ДК «Современник»);

14) бульвар Парижской коммуны, д. 11 (МБУДО «Центр дополнительного образования», Геологический музей им. В.П. Шевалева).

Примечание:

\*Адресный перечень дворовых и общественных территорий, и объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства), и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц, может уточняться по мере поступления заявок на включение в Муниципальную программу.

Приложение № 9 к Муниципальной программе

Порядок

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий(далее – Порядок) регламентирует процедуру аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий Каменск-Уральского городского округа, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы финансового и трудового участия граждан в выполнении указанных работ.

1.2. Для целей настоящего Порядка под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

1.3. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий Каменск-Уральского городского округа, осуществляются по минимальному и дополнительному перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий.

1.4. Заинтересованные лица принимают решение о финансовом и трудовом участии в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями [статей 44](consultantplus://offline/ref=E7358ECCE6F0625CEC0AE867E8DB4411DB928EAAAA1C3327C1A5A405FBF33F829AD005EFE6AA1EEEgAI2K) - [48](consultantplus://offline/ref=E7358ECCE6F0625CEC0AE867E8DB4411DB928EAAAA1C3327C1A5A405FBF33F829AD005EFE6AA1EEAgAI4K) Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. ПОРЯДОК И ФОРМЫ ФИНАНСОВОГО И ТРУДОВОГО УЧАСТИЯ

2.1. Под формой финансового участия понимается минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий в размере, установленном органом местного самоуправления.

При выполнении работ по благоустройству дворовой территории Каменск-Уральского городского округа заинтересованные лица вправе обеспечить финансовое участие в размере не менее 20% от общей стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории. Стоимость мероприятий определяется на основании локально сметного расчета.

2.2. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность граждан, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации, которая может осуществляться в виде:

- подготовки дворовой территории к началу работ (субботник, земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора);

- обеспечения благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников.

3. ПОРЯДОК АККУМУЛИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ

3.1.Аккумулирование средств заинтересованных лиц для финансового участия может быть выражено в следующих видах:

1) сбор средств собственников путем перечисления на лицевой счет, открытый Отраслевым органом Администрации Каменск-Уральского городского округа по жилищному хозяйству (далее – Отраслевой орган) в органах казначейства;

2) использование средств собственников, собранных на содержание жилья на счете многоквартирного дома.

3.2. В случае, определенном подпунктом 1 пункта 3.1 настоящего Порядка,перечисление и расходованиеденежных средств осуществляется Отраслевым органомна основании заключенного соглашения, в котором определяются объем денежных средств, порядок их расходования и возврата, права, обязанности и ответственности сторон соглашения, иные условия.

3.3. Собственники обеспечивают перечисление денежных средств на лицевой счет Отраслевого органа в течение 30 дней с момента подписание соглашения, но не позднее 1 июля текущего года.

3.4.Отраслевой орган обеспечивает учет поступающих денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.5. В случае поступления денежных средств Отраслевой орган размещает информацию (суммы) о поступивших денежных средствах на официальном сайте Каменск-Уральского городского округа еженедельно.

3.6. В целях реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий Отраслевой орган заключает муниципальные контракты в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.7.Отраслевой орган обеспечивает возврат денежных средств заинтересованных лиц в срок до 31 декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств по итогам конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

3.8. В случае, определенном подпунктом 2 пункта 3.1 настоящего Порядка, денежные средства могут быть направлены по решению собственников на:

-выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории управляющей организации, товариществу собственников жилья или жилищному кооперативу;

- перечисление на лицевой счет, открытыйОтраслевым органом в органах казначейства.

3.9.Управляющая организация, товарищество собственником жилья или жилищный кооператив по окончанию работ по благоустройству предоставляет в Отраслевой орган Администрации Каменск-Уральского городского округа по жилищному хозяйству отчет об использовании средств собственников, собранных на содержание жилья на счете многоквартирного дома.

4. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ ПОРЯДКА

4. Контроль за расходованием средств заинтересованных лиц, направленных на выполнение минимального и дополнительного перечня работ для благоустройства дворовой территории, осуществляется Отраслевым органом, собственниками помещений многоквартирного дома в соответствии с действующим законодательством.

Приложение № 10 к Муниципальной программе

Визуализированный перечень образцов минимального перечня

элементов благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Изображение |
| 1 | Лавка со спинкой | C:\Users\Александроль\Desktop\ЛАвки\МФ 1.09.jpg |
| 2 | Лавка без спинки | C:\Users\Александроль\Desktop\ЛАвки\МФ 1.15копирование.jpg |
| 3 | Урна на железобетонном основании | C:\Users\Александроль\Desktop\ЛАвки\МФ 6.065.jpg |
| 4 | Урна металлическая |  |
| 5 | Светильник на фасад дома | C:\Users\Александроль\Desktop\ЛАвки\1438870005.jpg |
| 6 | Светильник на солнечных батареях | D:\ПРОГРАММА\Лавки\батарея.png |