## 23.06.2021
Информация
о ходе ремонта автомобильной дороги по улице Октябрьскойна участке от ул.Калинина до ул.Суворова
|  | ед.изм | смета | на 23.06.2021 | остаток по МК №13
Проезжая часть
| Фреза, 11 см | м2 | 12272.5 | 12272.5 | 0
| Исправление профиля | м2 | 8204 | 800 | 7404
| Верхний тип ЩМА-15 с ПБВ, 5 см | м2 | 12272.5 | 12272.5 | 0
Заезды, парковки
| Фреза, 5 см | м2 | 2556 | 1646 | 910
| Верхний тип A марка I, 5 см | м2 | 2556 |  | 2556
Бордюр на проезжей части
| Разборка | м | 2372.2 | 2372.2 | 0
| Установка БР100.30.18 | м | 2372.2 | 2227.5 | 144.7
Тротуар
| Разборка | м3 | 249.15 |  | 249.15
| Щебень с пропиткой, 10 см | м2 | 4983 | 4307 | 676
| Покрытие тип В марка II, 5см | м2 | 4983 | 3314 | 1669
Бордюр тротуарный
| Разборка | м | 2832 | 2300 | 532
| Установка БР100.20.8 | м | 2832 | 2297 | 535
Газон
| Газон | м2 | 2602.1 | 1170 | 1432.1
Лоток телескопический
| Устройство водосборного сооружения | м | 48 |  | 48
| Лоток Б-6 | шт | 96 |  | 96
Колодцы
| Замена люков | шт | 35 | 14 | 21
| Замена плит ПП10-1 | шт | 35 | 14 | 21
| Замена колец КО-6 | шт | 35 | 14 | 21
Ограждение
| Демонтаж |  |  |  | 0