Отчет об исполнении Плана мероприятий («дорожной карты»)

по повышению целевых показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления

Каменск-Уральского городского округа на 2024 год,

утвержденного Главой Каменск-Уральского городского округа 29.03.2024г.

| Номер строки | Наименование показателя | Единица измерения |  | Значение показателя на 2024 год |  | Наименование мероприятия | Полученный результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |
|  | I. Экономическое развитие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц |  | 285,0 | 294,0 | 1. Реализация подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Каменск-Уральском городском округе на 2020-2026 годы» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства, внутреннего и въездного туризма в Каменск-Уральском городском округе на 2020-2026 годы» | В 2024 году освоено 23,6 млн. руб. Реализация проходила через Фонд предпринимательства. 770 СМП и 139 самозанятых получили 4 367 услуг (в том числе 2 575 консультационных услуг). Обучение прошли по разным темам 197 субъектов МСП, 152 самозанятых, 335 физических лиц (684 чел.) Предоставлено 43 субсидии на возмещение затрат субъектов МСП на рекламу товаров работ (услуг), у частникам мероприятия «Школа социальных инициатив» и на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям. | Отдел развития потребительского рынка, предпринимательства и туризма Администрации Каменск-Уральского городского округа, муниципальный фонд «Фонд поддержки предпринимательства Каменск-Уральского городского округа» (по согласованию) |
| 2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов |  | 34,4 | 34,3 | 1. Реализация подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Каменск-Уральском городском округе на 2020-2026 годы» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства, внутреннего и въездного туризма в Каменск-Уральском городском округе на 2020-2026 годы» | Создаются благоприятные условия для развития молодежного и социального предпринимательства. В 2024 году создано 143 рабочих места. | Отдел развития потребительского рынка, предпринимательства и туризма Администрации Каменск-Уральского городского округа, муниципальный фонд «Фонд поддержки предпринимательства Каменск-Уральского городского округа» (по согласованию) |
|  |  |  |  |  |  | 2. Предоставление инвестиционных займов через платформу «Вдело» субъектам малого и среднего предпринимательства муниципальным фондом «Фонд поддержки предпринимательства Каменск-Уральского городского округа» | В 2024 году выдано 16 инвестиционных займов на сумму 21,6 млн. руб. В рамках агентского соглашения со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства – 70 займов на 108,9 млн. руб. | Муниципальный фонд «Фонд поддержки предпринимательства Каменск-Уральского городского округа» (по согласованию) |
|  |  |  |  |  |  | 3. Деятельность рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды в Каменск-Уральском городском округе | При установленном контрольном показателе по снижению неформальной занятости по Каменск-Уральскому городскому округу на 2024 год 700 чел. фактически заключили трудовые договоры 530 чел. | Отдел мониторинга муниципальных программ и услуг Администрации Каменск-Уральского городского округа, отдел развития потребительского рынка, предпринимательства и туризма Администрации Каменск-Уральского городского округа |
|  |  |  |  |  |  | 4. Проведение мероприятий по созданию благоприятных условий для развития самозанятых – физических лиц плательщиков специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» | По состоянию на 01.01.2024 года на территории городского округа зарегистрировано 7 534 самозанятых, на 01.01.2025г. - 10 359 самозанятых. Фонд предпринимательства организует обучающие мероприятия и оповещает о мерах поддержки. | Отдел развития потребительского рынка, предпринимательства и туризма Администрации Каменск-Уральского городского округа |
| 3. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | рублей |  | 71 381,1 | 85 112,0 | Содействие реализации инвестиционных проектов на территории городского округа. Реализация Плана мероприятий («дорожной карты») по улучшению инвестиционного климата Каменск-Уральского городского округа на 2023-2024 годы. | Объем инвестиций по Каменск-Уральскому городскому округу по итогам 2024 года составил 19,98 млрд. руб. или 135,5% к уровню 2023 года (2023 год – 14,8 млрд. руб.). По результатам ежегодно формируемого Министерством инвестиций и развития Свердловской области Рейтинга содействия развитию конкуренции и обеспечения условий для благоприятного инвестиционного климата муниципальных образований Свердловской области Каменск-Уральский городской округ впервые занял 2 место, улучшив свой результат на 11 позиций (в 2023 году – 13 место). | Отдел по развитию территории и муниципальному строительству Администрации Каменск-Уральского городского округа |
| 4. | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) | процентов |  | 79,2 | 79,2 | 1. Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения по порядку оформления правоустанавливающих документов на земельные участки | В 2024 году ОМС «Комитет по управлению имуществом Каменск-Уральского городского округа» было организовано проведение 209 выходов мобильных групп, 209 дворовых обходов и выявлено 155 земельных участков, использование которых осуществлялось лицами, не имеющими предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанные земельные участки, и 81 объект недвижимости, сведения об оформленных правах на которые отсутствовали. Со всеми гражданами проведена информационно-разъяснительная работа по порядку оформления документов, необходимых для регистрации прав. В результате проведенной работы в 2024 году оформлено 32 правоустанавливающих документа на землю, оформлены права на 12 объектов недвижимости. В ходе дворовых обходов за 2024 год установлено, что имеются правоустанавливающие документы на 142 объекта недвижимости (документы о ранее оформленных правах на объекты недвижимости) и 13 земельных участков (зарегистрировано право). | ОМС «Комитет по управлению имуществом Каменск-Уральского городского округа» |
|  |  |  |  |  |  | 2. Переоформление прав на земельные участки гражданами и юридическими лицами (носит заявительный характер) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. Деятельность мобильных групп по выявлению неучтенных объектов недвижимости и земельных участков |  |  |
| 5. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов |  | 20,0 | 17,0 | 1. Реализация муниципальной программы «Обеспечение функционирования городского хозяйства в Каменск-Уральском городском округе на 2020 – 2026 годы» в части мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог. 2. Реализация муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Каменск-Уральского городского округа на 2020–2026 годы» в части мероприятий по реконструкции и строительству автомобильных дорог 3. Привлечение межбюджетных трансфертов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, предусмотренных государственной программой Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года» | На мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения направлено 17,2 млн. руб. из местного бюджета, в том числе на мероприятия по приведению маршрута «дом-школа-дом» в нормативное состояние, устройство пешеходных переходов, искусственных дорожных неровностей, мониторинг дорожного движения. В 2024 году начаты подготовительные работы к строительству дублера Байновского моста – ремонт трубопровода в системе водоотведения. В рамках государственной программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» в 2024 году на ремонт объектов дорожного хозяйства направлено 420,6 млн. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 399,6 млн. руб., местного бюджета 20,0 млн. руб. Выполнены работы по ремонту покрытий 21 участка автодорог общей площадью 98,5 тыс. м2, протяженностью 11,0 км. | Администрация Каменск-Уральского городского округа, Отраслевой орган Администрации Каменск-Уральского городского округа по городскому хозяйству, ОМС «Комитет по архитектуре и градостроительству Каменск-Уральского городского округа», МКУ «Управление городского хозяйства», МКУ «Управление капитального строительства» |
| 6. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций | рублей |  | 69 786,2 | 78 639,4 | Реализация Соглашения между координационным Советом профсоюзов, Южным территориальным подразделением регионального объединения работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей» и Администрацией Каменска-Уральского городского округа на 2023-2025 годы от 08.02.2023г., предусматривающего содействие сторон соглашения увеличению заработной платы работников. Увеличение заработной платы работников организаций в рамках действующих коллективных договоров в организациях, в том числе в связи с увеличением с 01.01.2024г. МРОТ | На протяжении последних лет в городском округе сохраняется устойчивая положительная динамика роста средней заработной платы. По итогам 2024 года среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего по городскому округу составила 78 639,4 руб., это на 21,0% выше уровня 2023 года, в том числе заработная плата в промышленном комплексе выросла на 20,9% и составила 84 508 руб. С учетом индекса потребительских цен за январь-декабрь 2024 года (108,41%) темп рост реальной заработной платы за 2024 год составил 111,5% к соответствующему периоду прошлого года. | руководители организаций, отдел мониторинга муниципальных программ и услуг Администрации Каменск-Уральского городского округа в части проведения мониторинга |
|  | 2) муниципальных дошкольных образовательных учреждений | рублей |  | 48 136,11 | 52 323,5 | 1. Заключение соглашения между Министерством образования и молодежной политики Свердловской области и Администрацией Каменск-Уральского городского округа о предоставлении субвенции из областного бюджета местному бюджету на финансовое государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования | Достигнуты целевые показатели среднемесячной заработной платы работников муниципальных образовательных учреждений | ОМС «Управление образования Каменск-Уральского городского округа» |
|  | 3) муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей |  | 61 715,37 | 67 265,4 |  |  |  |
|  | 4) учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей |  | 64 980,06 | 74 365,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Проведение ежемесячного мониторинга уровня заработной платы работников муниципальных образовательных учреждений. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. Предоставление информации об уровне заработной платы работников муниципальных образовательных учреждений в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области и органы статистики. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4. Проведение мероприятий по доведению заработной платы отдельным категориям работников до МРОТ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5. Проведение контрольных проверок муниципальных образовательных учреждений по вопросам выплаты заработной платы работникам |  |  |
|  | 5) муниципальных учреждений культуры | рублей |  | 56 947,0 | 67 825,9 | Достижение прогнозного значения показателя «Среднемесячный доход от трудовой деятельности» в соответствии с Единой методикой определения уровня расчётной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской области, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 05.10.2023 № 706-ПП | Достигнуты целевые показатели среднемесячной заработной платы работников муниципальных образовательных учреждений | ОМС «Управление культуры Каменск-Уральского городского округа», руководители учреждений культуры и искусства |
|  | 6) муниципальных учреждений физической культуры и спорта | рублей |  | 45 528,8 | 47 270,0 | Повышение заработной платы работникам учреждений физической культуры и спорта | Увеличена заработная плата работникам учреждений физической культуры и спорта | ОМС «Управление физической культуры и спорта Каменск-Уральского городского округа» |
|  | II. Дошкольное образование |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | процентов |  | 75,2 | 76,2 | 1. Перепрофилирование групп в действующих дошкольных образовательных учреждениях | Количество мест в ДОУ в настоящий момент превышает численность воспитанников. Освободившиеся групповые помещения будут перепрофилированы для проведения занятий по дополнительному образованию детей, под кабинеты узких специалистов (логопедов, психологов, дефектологов) или переоборудованы под группы компенсирующей направленности. В целях реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в 11 ДОУ осуществляется работа по оказанию услуг в рамках Консультационных центров, в 3 ДОУ функционируют Службы ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам, в 1 ДОУ - Центр игровой поддержки ребенка. Ежегодно оказывается более 4 500 услуг. | ОМС «Управление образования Каменск-Уральского городского округа» |
|  |  |  |  |  |  | 2. Реализация вариативных форм дошкольного образования (консультационные пункты, службы ранней помощи, центр игровой поддержки детей, лекотеки и др.) |  |  |
| 8. | Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | процентов |  | 4,38 | 9,78 | Проведение комплектования ДОУ на 2024-2025 учебный год | Расчет показателя проведен с учетом детей, начиная с 0 лет. | ОМС «Управление образования Каменск-Уральского городского округа» |
| 9. | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процентов |  | 9,62 | 17,0 | Подготовка документации по обследованию зданий и помещений в целях участия в государственной программе по капитальному ремонту дошкольных образовательных учреждений | Увеличилась доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений. | ОМС «Управление образования Каменск-Уральского городского округа» |
|  | III. Общее и дополнительное образование |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов |  | 0 | 0 | 1. Организация работы с выпускниками «группы риска» | Все выпускники муниципальных общеобразовательных учреждений в 2023-2024 учебном году получили аттестат о среднем (полном) образовании. | ОМС «Управление образования Каменск-Уральского городского округа» |
|  |  |  |  |  |  | 2. Реализация Плана мероприятий, направленных на поддержку школ со стабильно низкими результатами ГИА |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. Организация повышения квалификации учителей. |  |  |
| 11. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов |  | 96,77 | 88,9 | 1. Организация проведения закупок учебников, учебного оборудования в соответствии с ФГОС и утвержденными перечнями | Соответствие муниципальных общеобразовательных учреждений лицензионным требованиям, современным требованиям обучения | ОМС «Управление образования Каменск-Уральского городского округа» |
|  |  |  |  |  |  | 2. Проведение текущих и капитальных ремонтов зданий общеобразовательных учреждений |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. Проведение приемки муниципальных общеобразовательных учреждений к новому 2024-2025 учебному году межведомственной комиссией. |  |  |
| 12. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов |  | 32,26 | 48,39 | 1.Подготовка актов обследования и экспертизы зданий и помещений при необходимости. | Увеличилась доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | ОМС «Управление образования Каменск-Уральского городского округа» |
|  |  |  |  |  |  | 2.Разработка проектно-сметной документации капитальных ремонтов помещений, систем жизнеобеспечения, инженерных сетей муниципальных общеобразовательных учреждений. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. Подготовка сметной документации. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4. Предоставление пакета документов для согласительной комиссии при Министерстве Финансов Свердловской области необходимость увеличения объема расходных полномочий на следующий финансовый год и плановый период по организации предоставления общедоступного и бесплатного образования, созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, организации отдыха детей в каникулярное время, исчисленный в соответствии с Методикой определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности городских округов, расположенных на территории Свердловской области |  |  |
| 13. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов |  | 89,02 | 86,9 | 1. Реализация Комплекса мероприятий по приведению муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие с требованиями СанПиН, пожарной безопасности, антитеррористической защищенности | В 2024 году сохранилась тенденция увеличения количества детей с ОВЗ в МОУ. За последние 7 лет общее число обучающихся с ОВЗ в МОУ выросло более чем в 2 раза и составило в текущем учебном году 2 036 чел. или более 10% от общего количества обучающихся. | ОМС «Управление образования Каменск-Уральского городского округа» |
|  |  |  |  |  |  | 2. Реализация программ «Здоровье» в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. Реализация Комплекса мероприятий профилактической направленности (профилактика различного рода зависимостей, социально-значимых заболеваний, гигиеническое воспитание и обучение) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4. Проведение ежегодных профилактических медицинских осмотров обучающихся (в соответствии с установленными возрастными периодами) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5. Выявление и распространение наиболее эффективных практик работы по формированию здорового образа жизни |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6. Соблюдение санитарно-гигиенических и противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению инфекционных заболеваний (ОРВИ, грипп, Ковид, пневмонии, острые кишечные инфекции и другие) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7. Проведение иммунопрофилактики инфекционных болезней в соответствии с Национальным и Региональным календарями профилактических прививок |  |  |
| 14. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов |  | 8,50 | 6,5 | 1. Взаимодействие с Каменск-Уральским педагогическим колледжем, Шадринским государственным педагогическим университетом по привлечению молодых специалистов | По данным на начало 2024-2025 учебного года в Каменск-Уральском городском округе во вторую смену обучалось 1 204 чел. или 6,5% от всех обучающихся. Вторая смена присутствует в 10 школах Красногорского района и в 1 школе Синарского района. Среди обучающихся во вторую смену преобладают ученики начальных классов. Несмотря на то, что в настоящее время емкость имеющейся сети МОУ достаточна для обеспечения обучения всех обучающихся в первую смену, в муниципальном образовании имеется ряд особенностей, не позволяющих обучать всех детей в одну смену. Географическое положение муниципального образования, его значительная протяженность, неравномерность развития жилой застройки в отдельных микрорайонах города, перераспределение трудоспособного населения внутри муниципального образования, повлекли за собой неукомплектованность ряда школ, расположенных на окраинах муниципального образования, и значительную перегруженность части школ Красногорского района. | ОМС Управление образования Каменск-Уральского городского округа» |
|  |  |  |  |  |  | 2. Работа с выпускниками школ на предмет заключения договоров о целевом обучении с высшими учебными заведениями педагогического профиля |  |  |
| 15. | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | тыс. рублей |  | 25,64 | 30,41 | 1. Участие в согласительной комиссии при Министерстве финансов Свердловской области по вопросу необходимости увеличения объема расходных полномочий на следующий финансовый год и плановый период по организации предоставления общедоступного и бесплатного образования, созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, организации отдыха детей в каникулярное время, исчисленного в соответствии с Методикой определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности городских округов, расположенных на территории Свердловской области | Достигнут и превышен запланированный уровень расходов бюджета Каменск-Уральского городского округа на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях. | ОМС «Управление образования Каменск-Уральского городского округа» |
|  |  |  |  |  |  | 2. Совершенствование и развитие материально-техн6ической базы учебно-методического центра «Авангард» |  |  |
| 16. | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | процентов |  | 81,0 | 85,99 | 1. Включение в реестр поставщиков на портале персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (ПФДО) дошкольных образовательных организаций, ведущих образовательную деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ и имеющих лицензию | Достигнут установленный показатель «Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы» | ОМС «Управление образования Каменск-Уральского городского округа» |
|  |  |  |  |  |  | 2. Лицензирование дополнительных образовательных программ в муниципальных образовательных учреждениях, не имеющих данной лицензии |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. Увеличение разновидностей дополнительных образовательных программ с учетом потребностей детей и родителей |  |  |
|  | IV. Культура |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: |  |  |  |  |  |  | ОМС «Управление культуры Каменск-Уральского городского округа» |
|  | 1) клубами и учреждениями клубного типа | процентов |  | 100,0 | 100,0 | Сохранение действующей сети учреждений клубного типа | Сохранена действующая сеть учреждений клубного типа, введен в действие Центр культурного развития «Клевер», как структурное подразделение МАУК «СКЦ». |  |
|  | 2) библиотеками | процентов |  | 100,0 | 100,0 | Сохранение действующей сети библиотек | Сохранена действующая сеть муниципальных библиотек |  |
|  | 3) парками культуры и отдыха | процентов |  | 100,0 | 100,0 | Сохранение действующего парка культуры и отдыха | Сохранен действующий парк культуры и отдыха |  |
| 18. | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | процентов |  | 10,0 | 20,0 | Поддержание имеющегося состояния зданий муниципальных учреждений культуры | Из 20 зданий муниципальных учреждений культуры (6 зданий учреждений культурно-досугового типа и 14 зданий библиотек) 4 здания требуют капитального ремонта (ДК «Современник», Детский культурный центр, ДК «Юность», Социально-культурный центр). | ОМС «Управление культуры Каменск-Уральского городского округа» |
| 19. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | процентов |  | 72,72 | 72,72 | Поддержание объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, в надлежащем состоянии. Продолжение проведения капитального ремонта здания Детского культурного центра. Проведение реставрационных работ центрального корпуса Краеведческого музея, единственного в городе объекта культурного наследия федерального значения. | На территории городского округа находится 1 объект культурного наследия федерального значения, 41 объект культурного наследия регионального значения (56 сооружений); объектов культурного наследия местного значения, официально находящихся на государственной охране, нет. Из общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории городского округа, 10 объектов (11 зданий и сооружений) находятся в муниципальной собственности, состояние 8 зданий неудовлетворительное и требует реставрации. | ОМС «Управление культуры Каменск-Уральского городского округа» |
|  | V. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процентов |  | 57,9 | 61,5 | 1. Реализация муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Каменск-Уральского городского округа на 2020–2026 годы» в части мероприятий по строительству объектов физической культуры и спорта | В 2024 году начато строительство Легкоатлетического манежа с блоком для игровых видов спорта (ул. Каменская, с южной стороны школы № 40). Завершение строительства объекта - 2026 год. | ОМС «Комитет по архитектуре и градостроительству Каменск-Уральского городского округа», МКУ «Управление капитального строительства» |
|  |  |  |  |  |  | 2. Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Каменск-Уральском городском округе на 2020 – 2026 годы»: - организация и проведение в соответствии с календарным планом спортивных и физкультурных мероприятий; - обеспечение доступа к объектам спорта | В 2024 году по сравнению с 2023 годом увеличилась доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, с 55,8% до 57,9%. | ОМС «Управление по физической культуре и спорту Каменск-Уральского городского округа» |
| 21. | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | процентов |  | 86,5 | 86,0 | 1. Реализация программ спортивной подготовки | В 2024 году доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 85,0%. | ОМС «Управление по физической культуре и спорту Каменск-Уральского городского округа» |
|  |  |  |  |  |  | 2. Реализация Плана мероприятий по внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4. Лицензирование дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направленности в муниципальных образовательных учреждениях |  | ОМС «Управление образования Каменск-Уральского городского округа» |
|  |  |  |  |  |  | 5.Увеличение разновидностей дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направленности с учетом потребностей детей и родителей |  |  |
|  | VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего | кв. метров |  | 24,7 | 25,07 | Содействие строительству и ввод в эксплуатацию жилых домов | Пусковой программой строительства и ввода жилья в 2024 году запланирован ввод 36,25 тыс. м² жилья. Введено 63,51 тыс. м² жилья, в том числе ИЖС – 16,69 тыс. м² (103 дома), восемь многоквартирных домов общей площадью 46,82 тыс. м². В результате увеличилась общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | Отдел по развитию территории и муниципальному строительству Администрации Каменск-Уральского городского округа |
|  | в том числе введенная в действие за один год | кв. метров |  | 0,22 | 0,39 |  |  |  |
| 23. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего | гектаров |  | 0,3 | 0,47 | 1. Реализация муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Каменск-Уральского городского округа на 2020-2026 годы» в части мероприятий в области строительства, архитектуры и градостроительства | Сформированы земельные участки под размещение объектов: - капитального строительства (1 участок); - индивидуального жилищного строительства (35 участков); - многоквартирных домов (2 участков). Передача документов в ОМС «Комитет по управлению имуществом Каменск-Уральского городского округа» для проведения торгов. | ОМС «Комитет по архитектуре и градостроительству Каменск-Уральского городского округа» |
|  | в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | гектаров |  | 0,10 | 0,18 |  |  |  |
| 24. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: |  |  |  |  | Работа с правообладателями земельных участков | В течение 2024 года продлено, внесено изменений в разрешения на строительство по 32 объектам. | ОМС «Комитет по архитектуре и градостроительству Каменск-Уральского городского округа» |
|  | 1) объектов жилищного строительства – в течение 3 лет | кв. метров |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 2) иных объектов капитального строительства – в течение 5 лет | кв. метров |  | 7 582,0 | 14 793,0 |  |  |  |
|  | VII. Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общей численности многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами | процентов |  | 100,0 | 100,0 | Создание условий для управления многоквартирными домами, повышение роли и ответственности собственников в многоквартирных домах в результате реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение функционирования жилищного хозяйства в Каменск-Уральском городском округе на 2020–2026 годы» | Обеспечены информационная доступность, оказание содействия собственникам многоквартирных домов в целях реализации мероприятий муниципальной программы | Отраслевой орган Администрации Каменск-Уральского городского округа по жилищному хозяйству |
| 26. | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) | процентов |  | 73,33 | 80,0 | Содействие в реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса | Обеспечено стабильное функционирование коммунального комплекса городского округа. Из 15 организаций коммунального комплекса 12 организаций действуют на праве частной собственности. | Отраслевой орган Администрации Каменск-Уральского городского округа по городскому хозяйству |
| 27. | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | процентов |  | 100,0 | 100,0 | Проведение кадастровых работ и формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами | Формирование и постановка на кадастровый учет земельных участков под многоквартирными домами | ОМС «Комитет по управлению имуществом Каменск-Уральского городского округа» |
| 28. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | процентов |  | 1,37 | 0,78 | Обеспечение отдельных категорий граждан жильем, в том числе в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Каменск-Уральском городском округе на 2020 – 2026 годы» | В рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Каменск-Уральском городском округе на 2020-2026 годы» 2024 году молодым семьям предоставлено 6 социальных выплат на приобретение или строительство жилого помещения, 2 свидетельства на выплату молодым специалистам на приобретение жилья, по договорам социального найма переселено 24 семьи (81 чел.). Кроме того, 9 малоимущим семьям (23 чел.), нуждающимся в улучшении жилищных условий, по договорам социального найма предоставлено 9 жилых помещений. Приобретено 14 жилых помещений для предоставления по договорам социального найма жилых помещений в связи с отселением граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также гражданам, состоящим на учете и имеющим право на внеочередное предоставление жилья. | Отдел по социальным и жилищным вопросам Администрации Каменск-Уральского городского округа |
|  | VIII. Организация муниципального управления |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | процентов |  | 35,36 | 31,38 | Разработка и реализация плана мероприятий по дополнительной мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета Каменск-Уральского городского округа на 2024 год и последующие периоды. | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета увеличилась по сравнению с 2023 годом с 28,56% до 31,38% в связи с увеличением безвозмездных поступлений из областного бюджета на строительство объектов инфраструктуры. | Функциональный орган Администрации Каменск-Уральского городского округа Финансово-бюджетное управление, главные администраторы доходов местного бюджета |
| 30. | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) | процентов |  | 0 | 0 | Обеспечение эффективного управления организациями муниципальной формы собственности | Отсутствие основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства | ОМС «Комитет по управлению имуществом Каменска-Уральского городского округа», руководители органов местного самоуправления |
| 31. | Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) | тыс. рублей |  | 0 | 0 | Соблюдение сроков строительства. Не допущение образования незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета муниципального образования | Отсутствие незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета муниципального образования | ОМС «Комитет по архитектуре и градостроительству Каменск-Уральского городского округа», МКУ «Управление капитального строительства» |
| 32. | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | процентов |  | 0 | 0 | Недопущение образования просроченной кредиторской задолженности по оплате труда работников муниципальных учреждений | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда работников муниципальных учреждений | Функциональный орган Администрации Каменск-Уральского городского округа Финансово-бюджетное управление, главные распорядители бюджетных средств местного бюджета |
| 33. | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | рублей |  | 1 903,57 | 1 942,23 | Недопущение увеличения численности муниципальных служащих органов местного самоуправления. | Не превышение фактических расходов на содержание работников органов местного самоуправления утвержденных плановых значений. | Функциональный орган Администрации Каменск-Уральского городского округа Финансово-бюджетное управление, главные распорядители бюджетных средств местного бюджета |
| 34. | Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального планирования муниципального района) | да/нет |  | да | да | Актуализация и приведение в соответствие с требованиями градостроительного законодательства Генерального плана муниципального образования город Каменск-Уральский | Поддержка в актуальном состоянии Генерального плана муниципального образования город Каменск-Уральский. Решениями Думы Каменск-Уральского городского округа от 17.04.2024 № 334, от 24.07.2024 № 380, от 16.10.2024 № 406 внесены изменения в Генеральный план муниципального образования город Каменск-Уральский. Начата разработка Генерального плана Каменск-Уральского городского округа на период 2026-2045 годов. Заключен муниципальный контракт № 1 от 26.04.2024 с ООО «АРТ «Геоника» (г. Омск) на выполнение работ по разработке Генерального плана Каменск-Уральского городского округа. В октябре 2024г. выполнен 1 этап – разработка концептуальных решений проекта Генплана. | ОМС «Комитет по архитектуре и градостроительству Каменск-Уральского городского округа» |
| 35. | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района): | процентов от числа опрошен-ных |  |  |  | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением о проведении опросов населения на сайте Открытого Правительства Свердловской области | На официальном сайте муниципального образования: - на главной странице размещена активная ссылка «Соцопросы. Открытое Правительство Свердловской области», позволяющая пройти опросы; - в разделе «Новости Администрации» регулярно размещается информация о проводимых социологических опросах на портале «Открытое Правительство Свердловской области», которая дублируется на официальной странице Администрации Каменск-Уральского городского округа в социальной сети «Вконтакте». В 2024 году в разделе «Новости Администрации» размещено 8 материалов с промежуточными итогами голосования. По итогам 2024 года в опросах приняло участие 13,87% совершеннолетнего населения Каменск-Уральского городского округа, подано 17 738 голосов от 127 879 чел. совершеннолетнего населения, при установленном порогов значении не менее 2% совершеннолетнего населения; в целом по Свердловской области в опросах приняло участие 10,06% совершеннолетнего населения. | ## Отдел информационно-аналитической работы и взаимодействия со средствами массовой информации Администрации Каменск-Уральского городского округа |
|  | - организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании | -«- |  | 90,0 | 87,31 | Обеспечение организации транспортного обслуживания в городском округе |  | Отраслевой орган Администрации Каменск-Уральского городского округа по городскому хозяйству, отдел мониторинга муниципальных программ и услуг Администрации Каменск-Уральского городского округа |
|  | - качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании | -«- |  | 78,0 | 73,4 | Обеспечение качества содержания и проведения ремонтов автомобильных дорог на территории городского округа |  |  |
|  | - жилищно-коммунальными услугами, уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения | -«- |  | 87,0 | 82,2 | Обеспечение предоставления населению жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества |  |  |
| 36. | Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и иными организациями, расположенными на территориях соответствующих муниципальных образований и оказывающими услуги в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в сфере культуры | баллы |  | 86,0 | 94,68 | Организация участия муниципальных учреждений культуры (музея, театра, библиотечной системы) в процедуре независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сфере культуры. | По результатам НОК-2024 два учреждения культуры (Краеведческий музей, Театр драмы) попали в группу лидеров учреждений, набравших от 95,4 до 100 баллов. В целом интегральное значение по Каменск-Уральскому городскому округу составляет 94,68 (по Свердловской области – 92,41). | ОМС «Управление культуры Каменск-Уральского городского округа» |
|  | в сфере образования | баллы |  | 88,0 | 96,28 | Организация участия муниципальных общеобразовательных учреждений (школ) в процедуре независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности общеобразовательных организаций Свердловской области | В 2024 году по итогам НОК условий осуществления образовательной деятельности образовательными организациями, расположенными на территории Свердловской области, муниципальные общеобразовательные учреждения Каменск-Уральского городского округа заняли в общем рейтинге образовательных организаций Свердловской области третью позицию, набрав 96,28 баллов. | ОМС «Управление образования Каменск-Уральского городского округа» |
| 37. | Среднегодовая численность постоянного населения | тыс. человек |  | 163,0 | 163,1 | Реализация Программы демографического развития города Каменска-Уральского на период до 2025 года | Сохранение численности населения, за счет снижения смертности и положительного миграционного прироста. | Отдел по социальным и жилищным вопросам Администрации Каменск-Уральского городского округа |
|  | IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: |  |  |  |  | Реализация мероприятий комплексной муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Каменск-Уральский городской округ Свердловской области на 2024-2026 годы» | Удельные величины потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах рассчитаны на основании фактических показателей по данным управляющих компаний. Запланированные удельные показатели превышены по потреблению электроэнергии, холодной воде. | Отраслевой орган Администрации Каменск-Уральского городского округа погородскому хозяйству |
|  | 1) электрическая энергия | кВт/ч на 1 проживаю-щего |  | 680,0 | 722,8 |  |  |  |
|  | 2) тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади |  | 0,26 | 0,25 |  |  |  |
|  | 3) горячая вода | куб. метров на 1 проживаю-щего |  | 19,1 | 18,74 |  |  |  |
|  | 4) холодная вода | куб. метров на 1 проживаю-щего |  | 27,0 | 29,2 |  |  |  |
|  | 5) природный газ | куб. метров на 1 проживаю-щего |  | 160,0 | 159,8 |  |  |  |
| 39. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: |  |  |  |  | Реализация мероприятий комплексной муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Каменск-Уральский городской округ Свердловской области на 2024-2026 годы» | Удельные величины потребления энергетических ресурсов рассчитаны на основании фактических показателей по данным муниципальных бюджетных учреждений. Запланированные удельные показатели превышены по потреблению электроэнергии, природному газу. | Отраслевой орган Администрации Каменск-Уральского городского округа по городскому хозяйству, муниципальные учреждения |
|  | 1) электрическая энергия | кВт/ч на 1 человека населения |  | 54,47 | 56,0 |  |  |  |
|  | 2) тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади |  | 0,22 | 0,22 |  |  |  |
|  | 3) горячая вода | куб. метров на 1 человека населения |  | 0,55 | 0,52 |  |  |  |
|  | 4) холодная вода | куб. метров на 1 человека населения |  | 1,0 | 0,9 |  |  |  |
|  | 5) природный газ | куб. метров на 1 человека населения |  | 1,63 | 1,65 |  |  |  |