Форма 1

ОТЧЕТ

о реализации Подпрограммы

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства

в Каменск-Уральском городском округе на 2025 – 2030 годы»

Достижение целевых показателей муниципальной подпрограммы за 2025 год (отчетный период)

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели |  | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель: Создание в Каменск-Уральском городском округе благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – самозанятые граждане), в том числе в приоритетных для городского округа сферах, способствующих занятости и самозанятости населения |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1 Стимулирование развития субъектов МСП и самозанятых граждан |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество субъектов МСП, получивших поддержку в виде субсидий на возмещение затрат, связанных с рекламой их товаров (работ, услуг) |  | единиц | не менее 10 | 12 | 120% |  |
| 4 | Организация выставки для субъектов МСП и других мероприятий |  | единиц | не менее 7 | 7 | 100% |  |
| 5 | Общее число участников (субъектов МСП, самозанятых граждан) мероприятий пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности, в том числе субъекты МСП и самозанятые граждане, получившие консультационные услуги в центре «Мой бизнес» (пр. Победы, 75) |  | единиц | не менее 400 | 1327 | 332% |  |
| 6 | Ведение и модернизация сайта (сайт Муниципального фонда www.mspkamensk.ru) |  | единиц | 1 | 1 | 100% |  |
| 7 | Предоставление помещения Муниципальному фонду «Фонд поддержки предпринимательства Каменск-Уральского городского округа» |  | единиц | 1 | 1 | 100% |  |
| 8 | Предоставление льгот субъектам МСП и самозанятым гражданам, осуществляющим приоритетные виды деятельности, определенные Приложением № 3 к настоящей Подпрограмме – арендаторам муниципального имущества, включенного в Перечень недвижимого имущества Каменск-Уральского городского округа, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства (за исключением земельных участков) |  | процент | 100% | 100% | 100% |  |
| 9 | Налоговый расход: Сумма и количество плательщиков налогового расхода за земельные участки, предоставленные и используемые для эксплуатации стадионов, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест: |  |  |  |  |  |  |
|  | сумма |  | тыс.руб. | 118 | 118 | 100% |  |
|  | количество плательщиков |  | единиц | 1 | 1 | 100% |  |
| 10 | Задача 2 Содействие в обеспечении конкурентоспособности МСП |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 человек населения | единиц / 10 000 жителей |  | 285 | 305 | 107% |  |
| 12 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций муниципального образования | % |  | 34,5 | 34,3 | 99% |  |
| 13 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (на начало года за предыдущий год) | единиц |  | 4670 | 4959 | 106% |  |
| 14 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения налогового режима для самозанятых (на начало года за предыдущий год) | единиц |  | 8900 | 14226 | 160% |  |
| 15 | Количество созданных рабочих мест субъектами МСП | единиц |  | 70 | 258 | 368% |  |
| 16 | Задача 3 Развитие инвестиционной привлекательности территории Каменск-Уральского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Количество инвестиционных площадок | единиц |  | не менее 10 | 10 | 100% |  |
| 18 | Количество подготовленных бизнес-планов | единиц |  | не менее 15 | 15 | 100% |  |
| 19 | Количество привлеченных инвесторов (реализованных бизнес-планов) | человек |  | не менее 15 | 15 | 100% |  |
| 20 | Задача 4 Развитие молодежного предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Количество участников мероприятия «Школа бизнеса» | человек |  | не менее 70 | 93 | 133% |  |
| 22 | Количество участников мероприятия «Школа бизнеса», защитивших бизнес-планы | единиц |  | не менее 10 | 18 | 180% |  |
| 23 | Задача 5 Реализация мероприятия «Школа социальных инициатив» |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Количество участников мероприятия «Школа социальных инициатив» | человек |  | не менее 15 | 40 | 266% |  |
| 25 | Количество участников мероприятия «Школа социальных инициатив», защитивших проекты | человек |  | не менее 10 | 20 | 200% |  |
| 26 | Количество участников мероприятия «Школа социальных инициатив» (субъектов МСП), получивших финансовую поддержку | единиц |  | не менее 16 | 16 | 100% |  |

Форма 2

Выполнение мероприятий Подпрограммы

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства

в Каменск-Уральском городском округе на 2025 – 2030 годы»

за 2025 год (отчетный период)

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Всего по муниципальной программе, в том числе | 20 800,0 | 20 800,0 | 100% |  |
|  | местный бюджет | 20 800,0 | 20 800,0 | 100% |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0% |  |
| 2 | Всего по прочим нуждам, в т.ч.: | 20 800,0 | 20 800,0 | 100% |  |
|  | местный бюджет | 20 800,0 | 20 800,0 | 100% |  |
| 3 | Предоставление субсидии Муниципальному фонду «Фонд поддержки предпринимательства Каменск-Уральского городского округа», в т.ч.: | 20 800,0 | 20 800,0 | 100% | На 01.01.2026г. Фондом освоено 20 800,0 тыс.руб. |
|  | местный бюджет | 20 800,0 | 20 800,0 | 100% |  |
| 3.1 | - создание и (или) обеспечение деятельности организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, в т.ч.: | 18 382,0 | 18 382,0 | 100% | На 01.01.2026г. Фондом освоено 18 382,0 тыс.руб. |
|  | местный бюджет | 18 382,0 | 18 382,0 | 100% |  |
| 3.2 | - на предоставление поддержки субъектам МСП в виде субсидий на возмещение затрат, связанных с рекламой их товаров (работ, услуг), в т.ч.: | 500,0 | 500,0 | 100% | На 01.01.2026г. Фондом освоено 500,0 тыс.руб. |
|  | местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 100% |  |
| 3.3 | - на реализацию мероприятия «Школа социальных инициатив», в т.ч.: | 1 918,0 | 1 918,0 | 100% | На 01.01.2026г. Фондом освоено 1 918,0 тыс.руб. |
|  | местный бюджет | 1 918,0 | 1 918,0 | 100% |  |
| 4 | Предоставление имущественной поддержки организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан (предоставление Муниципальному фонду «Фонд поддержки предпринимательства Каменск-Уральского городского округа» в безвозмездное пользование помещения в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами), в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0% |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0% |  |

Реализация Подпрограммы проходит через муниципальный фонд «Фонд поддержки предпринимательства Каменск-Уральского городского округа» (далее – Фонд).

В рамках реализации мероприятия Подпрограммы «создание и (или) обеспечение деятельности организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан» работа ведется по следующим направлениям:

- Формирование базы данных инвестиционных площадок, расположенных на территории городского округа: На сайте Фонда ведется раздел «Инвестиционные площадки», информация актуализируется в постоянном режиме, удаляются реализованные и добавляются новые площадки. Специалисты Фонда оказывают консультации обратившимся предпринимателям по вопросам получения этих площадок. Список актуализируется в текущем режиме, актуальных площадок муниципальных и частных в реестрах на 01.01.2026г. 21 ед., добавлено 10 площадок.

Инф. ссылка: https://mspkamensk.ru/support/investicionnye-ploshchadki

- Разработка бизнес-планов, актуальных для территории городского округа: Разработано 15 бизнес-планов для субъектов МП.

| № п.п. | Наименование проекта | Вид деятельности | Сумма инвестиций в проект, тыс.руб. | Ко-во рабочих мест | Срок окупаемости, лет | Заявитель СМСП, СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация спортивной площадки для молодёжи на территории КФХ | Досуг для молодёжи | 8000 | 2 | Социальный проект | КФХ Шалин А.С. Заявление от 3.03.25 ИНН 661205215010 |
| 2 | Выращивание зелени | С/хоз. пр-во | 4200 | 4 | 4 | ООО «КАМДОК» Заявление от 17.03.25 ИНН 6612051267 |
| 3 | Производство инд. изделий по заказам на 3D принтере | Производство | 387,4 | 1 | 0,9 | ИП Бакланов В.С. Заявление от 19.03.25 ИНН 661201234693 |
| 4 | Инклюзивная студия «Студия KRASIVO» | Услуги | 300 | 5 | 0,8 | ИП Ушакова В.А. Заявление от 19.06.25 ИНН 661219998837 |
| 5 | Экскурсии «Уральский мельник» | услуги | 1090 | 3 | 1 | ИП Соболева Н.С. Заявление от 20.06.25 ИНН 661201676500 |
| 6 | Кафе корейской кухни «SAKURA» | Услуги питания | 550 | 5 | 1 | ИП Дементьев В.С. Заявление от 23.06.25 ИНН 661221406608 |
| 7 | Клининг полного цикла | Услуги | 336,7 | 3 | 1 | СЗ Молостова ЕГ Заявление от 02.09.25 ИНН 662513481065 |
| 8 | Создание базы отдыха | Услуги туризма | 20000 | 10 | 5 | ИП Усольцев Д.В. Заявление от 11.09.25 ИНН 661216402767 |
| 9 | Студия керамики | Услуги | 377 | 2 | 0,8 | ИП Шайхутдинова А.Ф. Заявление от 09.09.25 ИНН 661203167509 |
| 10 | Организация праздников | Услуги | 400 | 3 | 0,6 | СЗ Клементьева Я.И. Заявление от 008.09.25 ИНН661210817331 |
| 11 | Производство пряников | Производство | 400 | 1 | 0,5 | ИП Чемезова В.С. Заявление от 1.10.25 ИНН 661200558367 |
| 12 | Тортостудия | Производство | 42 | 1 | 0,4 | ИП Рябкина О.А. Заявление от 2.10.25 ИНН 661219336505 |
| 13 | Развитие БО «Белый берег» | Туризм | 2486 | 11 | 5 | ИП Алексеев Н.Ю. Заявление от 22.10.25 ИНН 661200877405 |
| 14 | Караоке комнаты | Услуги | 1154 | 1 | 0,8 | ИП Дегтярев Д.Е. Заявление от 04.12.25 ИНН 661203437603 |
| 15 | Ремесло и мастерство- студия | Услуги | 35 | 1 | 0,3 | ИП Пономарева А.А. Заявление от 27.11.25 ИНН 661201245688 |
| ИТОГО |  |  | 39 758 | 42 |  |  |

- Проведение мероприятий, направленных на продвижение территории муниципального образования (привлечение инвесторов, реализация бизнес-планов, инвестиционных площадок): По заявлениям подготовлено 10 проектов, подготовленные Фондом проекты в стадии реализации. Заключено соглашение со Школой №38 о содействии развитию молодёжного предпринимательства и проф. ориентации в рамках образовательного проекта Школы и Фонда. Заключено соглашение с ИП Четыркин Т.И. (Школа «Алгоритмика») о взаимной поддержке проектов и информационном сотрудничестве.

31 января состоялась рабочая встреча по предложению партнёрства между республикой Беларусь и Каменск-Уральским городским округом при главе города и ТПП Каменска-Уральского.

7 февраля выполнены проектные консультации по грантам «Движение первых» (в ЦКР «Клевер»), личные консультации получили 4 СМСП.

9 апреля в креативном пространстве «ВОСХОД» прошла презентация городского проекта от спорткомитета по благоустройству части нашего горда под названием «БЕРЕГ ЧЕМПИОНОВ». Презентовал проект начальник городского управления по физкультуре и спорту Павел Гиматов.

10 июня прошла встреча предпринимателей с представителями Фонда «Центр стратегических разработок» г. Москва, корпорации МСП, Министерства инвестиций Свердловской области, главой города - по инвестиционной поддержке моногородов. Предпринимателям была презентована инвестиционная поддержка в виде займов, собраны проекты для финансирования, налажено сотрудничество с Фондом «ЦСР», для включения в дорожную карту направлено 19 проектов, ведется работа по подготовке заявок. Далее по данной поддержке еще проводились консультации, в итоге заинтересованы 22 СМСП. С заявками работает МСП Банк. В 2025 году одобрены к получению льготных займов 6 заявок на общую сумму 215 млн.руб. и 1 заявка на получение банковской гарантии для обеспечения гос.контрактов. Программа реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» по поручению Президента России.

Проведены консультации по подготовке заявок 4 СМСП на получение грантовой поддержки для развития проектов туристической отрасли по линии Департамента туризма Свердловской области. Один предприниматель получил грант на сумму 994,6 тыс.руб.

Инф.ссылки:

29.01.25. https://vk.com/fondkamensk?w=wall-88440187_5357

31.01.25 https://vk.com/fondkamensk?from=groups&w=wall-88440187_5366, https://vk.com/fondkamensk?from=groups&w=wall-20605371_34871

7.02.25 https://vk.com/id182086354?w=wall182086354_1338

20.02.25. https://vk.com/fondkamensk?w=wall-88440187_5394

11.04.25 https://vk.com/fondkamensk?from=groups&w=wall-88440187_5529

10.06.25 https://vk.com/fondkamensk?from=groups&w=wall-88440187_5720

26.12.25 https://www.economy.gov.ru/material/news/pervyy_kredit_vydan_predprinimatelyu_iz_monogoroda_po_lgotnoy_programme_ editovaniya.html

- Развитие молодежного предпринимательства – «Школа бизнеса»: 19 февраля проведен Квиз «Финансовая грамотность» для учащихся Школы №38 (8 класс), количество участников 25 человек.

23 сентября проведена вводная сессия, количество участников 68 человек, учащиеся школ №11, 25, 38, 51, КУПК, КУАТ, КУТТС, и вольные слушатели.

Обучение по программе Школы начато с октября 2025г. В этом году партнерами Школы стали: Агентство «Ресурс», Альфа-Банк, Школа «Алгоритмика». Агентством «Ресурс» приобретена интерактивная панель и 8 стульев, оборудование используется Фондом для реализации мероприятий Школы.

6 ноября 18 участников вышли на контрольную предзащиту 17 проектов.

26 ноября в Администрации города прошла итоговая защита проектов перед городской комиссией, на которой 14 участников защищали свои проекты, выбраны победители, всем участникам вручены призы от спонсоров.

В 2025 году в обучающий проект вошел блок «Финансовая грамотность» совместный проект с АНО Агентство «Ресурс», в общей численности с этом блоком привлечено 292 человека. Отдельно по теме финансовой грамотности выполнено 5 открытых уроков (4,10,11 апреля; 13 мая; 30 июня): участники в игровой форме, в формате презентация-семинар, живого общения узнавали о значении финансов в жизни человека, о возможных способах учета и значении разумного финансового поведения, об ответственности за свои финансовые решения, о последствия этих решений, о ведении собственного бизнеса, об ответственности в бизнесе перед наёмными сотрудниками и государством. В рамках экскурсии к предпринимателю на место ведения бизнеса в живую говорили о некоторых аспектах предпринимательства и опыте становления бизнеса. Далее часть участников проходили полный курс Школы бизнеса. Агентство «Ресурс» получило грант на данный проект, приобретены интерактивный экран и 8 стульев.

Уроки финансовой грамотности вызвали интерес у участников, планируется в 2026 году проведение обучающих мероприятий Школы так же совместно с финансовой грамотностью.

Инф.ссылки:

21.02.25. https://vk.com/fondkamensk?w=wall-88440187_5400

23.09.25 https://vk.com/fondkamensk?from=groups&w=wall-88440187_6068

21.10.25 https://vk.com/fondkamensk?from=groups&w=wall-88440187_6139

30.10.25 https://vk.com/fondkamensk?from=groups&w=wall-88440187_6160

31.10.25 https://vk.com/fondkamensk?from=groups&w=wall-88440187_6170

7.11.25 https://vk.com/fondkamensk?from=groups&w=wall-232883047_25

28.11.25 https://vk.com/fondkamensk?from=groups&w=wall-232883047_32

- Информационная поддержка: Сайт Фонда наполняется актуальной и новостной информацией в постоянном рабочем режиме. На отчетную дату размещено 207 публикаций. Вся подготовленная информация дублируется в официальных группах Фонда: ВК, ОК, Телеграмм, Вотсап, запущен канал Дзен. Всего подписчиков на всех ресурсах Фонда 4 365.

Инф.ссылки:

https://mspkamensk.ru/

https://vk.com/fondkamensk

https://ok.ru/profile/573994884180

https://t.me/fondku

https://dzen.ru/fondku?share_to=link

- Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности: общее число участников на 01.01.2026 составило 1327 СМСП и самозанятых граждан, в том числе в рамках следующих мероприятий:

Мероприятие в рамках Гражданского форума:

18 марта проведена секция СМСП - Стратегическая сессия «Креативный Каменск - зарабатывай мозгами. Говорим о креативных индустриях в бизнесе понятным языком» в рамках гражданского форума «Судьба отечества - дело каждого», количество участников 80 человек, в том числе 24 СМСП. Присутствовали министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков, глава города Алексей Герасимов и руководитель Центра кластерного развития СОФПП Олег Назаров. На сессии было торжественно открыто креативное пространство Центра под названием «Восход», победители конкурса по выбору названия получили от Фонда ценные призы.

20 марта в СКЦ прошло пленарное заседание Гражданского форума, количество участников 300 чел., 10 СМСП были приглашены Фондом предпринимательства.

Инф.ссылки:

20.03.25: https://vk.com/fondkamensk?w=wall-88440187_5440

Проведение мероприятий, посвященных «Дню российского предпринимательства»: В рамках дня предпринимательства осуществлен выезд совместно с главой города на места ведения бизнеса участников школы социальных инициатив, получивших поддержку в виде субсидии из муниципальных средств (3 СМСП). Проведено торжественное мероприятие с награждением первыми лицами предпринимателей и тимбилдинг на командообразование (41 участник 30 СМСП), семинар по мерам поддержки для социальных предпринимателей (18 участников, 7 СМСП).

Инф. ссылки:

22.05.25 https://vk.com/wall-88440187_5642?w=wall-88440187_5642

23.05.25 https://vk.com/fondkamensk

https://vk.com/fondkamensk?from=groups&w=wall-55612556_37361

Проведение конкурса субъектов МСП «Народная премия «#Каменсквыбирает.рф»: Подготовлен план мероприятия. Определены номинации. Заказана наградная продукция. Выдвижение кандидатов началось с 1 мая 25г., продлилось до 1 июня. Всего выдвинуто 101 участник. В ТОП-10 вошли 39 СМСП и СЗ. 30 июня конкурс завершился. Определены 5 победителей. Награждение прошло на городском торжественном вечере, посвященном Дню города.

| Номинации | Победители | ИНН | Количество голосов |
| --- | --- | --- | --- |
| Лучший фотосалон / фотостудия | Фотосалон «Радуга», ул. Парковая, 17 СЗ Евстифеев Павел Михайлович | 6666 0011 1283 | 946 |
| Лучшая организация услуг автосервиса (автомастерская/автомойка) | Автосервис PODBORAVTO96, ул. Суворова, 10 ИП Хатипов Эдуард Латипович | 6625 1033 2724 | 1056 |
| Лучший фитнес центр | ООО «Сеть фитнес клубов Bright Fit» (Обособленное подразделение Рубин) Директор: Киприянов Максим Игоревич Управляющий обособленного подразделени:я Симкин Максим Александрович | 6671 0306 07 | 929 |
| Лучший кабинет психологической практики и консультаций | СЗ Полянская Наталья Александровна PROжить с Натальей Полянской | 6612 0823 1645 | 865 |
| Лучшее производство #сделановкаменске Выбор организатора | ООО «Инвестпроект» Управляющий - индивидуальный предприниматель Вахромеев Александр Викторович | 6612 0487 86 | Выбран из 5 номинантов, факторы определялись по данным официальной отчетности, отраженной в «Контур Фокус» |

Инф.ссылки:

24.03.25. https://vk.com/fondkamensk?w=wall-153597079_666

05.05.25. https://vk.com/fondkamensk?from=groups&w=wall-88440187_5564

https://vk.com/fondkamensk?w=wall-88440187_5784

30.06.25 https://vk.com/fondkamensk?from=groups&w=wall-88440187_5793

Проведение выставки местных товаров и услуг «Выбираем наше, КАМЕНСКое»: Подготовлен план мероприятия. Мероприятие проведено 12 июня 2025г. на центральной площади города.

В 2025 году выставка стала частью федерального партийного проекта Единой России «Выбирай своё». По традиции выставку открывали первые лица области и города.

По итогу проведения получено большое количество положительных отзывов участников. Количество посетителей в течении дня выставки достигло 25 тыс. человек. Количество участников – 127. В том числе 81 СМСП, 40 СЗ, 6 ФЛ.

Всего участников-экспонентов на выставке было 147, включая партнеров и иногородних экспонентов из Свердловской, Курганской, Челябинской и Тюменской областей.

Подробности и отзывы освещены в информационных статьях на страницах Фонда.

Инф.ссылки:

Сайт: https://xn--80aaabeubbax0acuekgsx4a7k5b.xn--p1ai/

https://vk.com/fondkamensk?w=wall-88440187_5762

Проведение Дней малого и среднего бизнеса (массовые консультации по видам поддержки, по вопросам ведения бизнеса и бизнес-планированию, семинары, круглые столы, мастер-классы и пр.):

18 февраля проведены массовые консультации по видам поддержки СМСП, количество участников 16 СМСП.

18 апреля в большом зале Администрации города прошел ежегодный День недвижимости, участников 15 СМСП.

15 мая проведен семинар «Продвижение в ВК» при участии Альфа банка, количество участников 26 чел., в том числе 20 СМСП и СЗ.

19 мая проведена стратегическая сессия для сотрудников малого предприятия «Микроинтек», 27 участников получили новые знания и навыки.

29 мая совместно с ВТБ банк проведено обучение «Школа риелторов», участников 13 чел., в том числе 4 СМСП.

25 июля выполнены консультационные мероприятия по получению поддержки по программе «Моногород» с участием Корпорации СМСП, количество участников 18 СМСП.

19 августа прошла встреча женщин предпринимателей с главой города на тему "Как улучшить наш город", количество участников 5 СМСП ,12 СЗ.

25 августа в заседании общественной палаты приняли участие 5 СМСП и 2 СЗ.

4 сентября прошла встреча в стиле «Диалог бизнеса и власти» с главой города, участвовали 60 СМСП и 10 СЗ.

18 сентября проведен Экспертный лекторий - нетворкинг "Реклама в соц. сетях после 1 сентября", количество участников 15 СМСП и 10 СЗ.

19 ноября Альфа банк провел семинар по 115 ФЗ, количество участников 27 чел., 24 СМСП, 3 ФЛ.

9 декабря проведен тренинг по профилактике эмоционального/профессионального выгорания, количество участников 26 чел., 10 СМСП и 16 СЗ.

18-19 декабря в СКЦ проведена новогодняя ярмарка, количество участников 26, в том числе 9 СМСП и 17 СЗ.

Инф.ссылки:

18.04.25 https://vk.com/ku_pressa?from=search&w=wall-55612556_36570

19.05.25 https://vk.com/fondkamensk?from=groups&w=wall-88440187_5630

19.08.25 https://vk.com/fondkamensk?from=groups&w=wall-88440187_5891

25.08.25 https://vk.com/fondkamensk?from=groups&w=wall-88440187_5909

04.09.25 https://vk.com/fondkamensk?from=groups&w=wall-88440187_5933

18.09.25 https://vk.com/fondkamensk?from=groups&w=wall-88440187_5986

19.11.25 https://vk.com/fondkamensk?from=groups&w=wall-88440187_6221

9.12.25 https://vk.com/fondkamensk?w=wall-88440187_6269

19.12.2025 https://vk.com/fondkamensk?from=groups&w=wall-55612556_41116

Консультационные услуги в центре «Мой бизнес»: Оказано 3051 консультаций для 778 уникальных СМСП, кроме того, 224 консультации для 133 СЗ и 191 консультаций для 151 ФЛ.

Креативное пространство «ВОСХОД», коворкинг, консультационный кабинет и конференц-зал пользуются спросом и предоставляются предпринимателям для проведения их бизнес-мероприятий, консультаций, так же проводятся городские мероприятия и мероприятия общественных организаций, мероприятия партнеров Фонда, с участием в них субъектов предпринимательства. За отчетный период 66 СМСП провели бизнес-мероприятия для 546 человек. Всего за отчетный период в помещениях кластера проведено 76 мероприятий, в которых участвовали 819 человека.

Форум «Молодежное предпринимательство»: Субъекты предпринимательства, участники Школы бизнеса и Школы социальных инициатив 16 октября приняли участие в масштабном бизнес мероприятии «Альфа-Конфа» в г. Екатеринбург.  Всего количество участников 43 чел., 9 СМСП, 34 ФЛ из них 20 участников Школы бизнеса (студенты КУТТС).

Инф. ссылка:

17.10.25 https://vk.com/fondkamensk?from=groups&w=wall-88440187_6134

В рамках мероприятия «Школа социальных инициатив»: Подготовлен план мероприятия. Начат обучающий процесс, 23 марта выполнена первая вводная сессия, кол-во уникальных участников 40 чел. (14 СМСП, 7 СЗ, 19 ФЛ).

Заключены соглашения на выплату субсидий предпринимателям, защитившим проекты в 2024 году, 16 СМСП получили финансовую поддержку на сумму 1 600 000 руб.

Выполнены обучающие мероприятия на предварительную защиту вышли 20 проектов, 20 человек. Защита перед городской комиссией проведена в октябре 2025г. По итогу защиты участники, защитившие проекты, получат право получения денежной субсидии в 2026г.

Фонд предпринимательства получил признание на государственном уровне. 11 сентября на прошедшем в г. Москва IV форуме социальных инноваций регионов муниципальный проект «Школа социальных инициатив» получил награду в номинации «Лучшая практика вовлечения граждан в развитие городской среды» конкурса «Социальные лидеры России».

Инф.ссылки:

23.03.25 https://vk.com/fondkamensk?w=wall-88440187_5452

24.03.25 https://mspkamensk.ru/news/main/shsi-novyj-start

28.03.25 https://mspkamensk.ru/news/main/shsi-vtoroe-zanyatie-pervye-oshibki

1.04.25 https://mspkamensk.ru/news/main/shsi-trete-zanyatie

3.04.25 https://mspkamensk.ru/news/main/shsi-socialnaya-sostavlyayushchaya

8.04.25 https://mspkamensk.ru/news/main/shsi-finansy

18.04.25 https://mspkamensk.ru/news/main/shkola-socialnyh-iniciativ-urok-shestoj

17.09.25 https://vk.com/fondkamensk?w=wall-88440187_6020

15.10.25 https://vk.com/fondkamensk?from=groups&w=wall-88440187_6130

17.10.25 https://vk.com/fondkamensk?from=groups&w=wall-20605371_35386

В рамках мероприятия «Предоставление поддержки субъектам МСП в виде субсидий на возмещение затрат, связанных с рекламой их товаров (работ, услуг)».

21 октября Фонд разместил в официальных сетях объявление, в котором известил СМСП о приеме заявок на получение поддержки в сроки 28-29 октября в офисе Фонда.

На рассмотрение поступило 22 заявки. Одобрено в лимите денежных средств 12 заявок, заключены соглашения, денежные средства переведены получателям.

Инф.ссылка:

21.10.25 https://mspkamensk.ru/news/main/subsidii-na-reklamu-2025

27.10.25 https://mspkamensk.ru/news/main/subsidii-na-reklamu-ne-propustite

Содержание (помещения Фонда ул. Кунавина,6, пр. Победы,75) в том числе коммунальные услуги включая аренду помещений. Услуги связи. Оплачены текущие коммунальные расходы, услуги за обслуживание помещений, охрану и связь. Выполнен ремонт и оснащение оборудованием помещений. Оплачены работы по подготовке проекта и сметного расчета на устройство эвакуационных выходов из креативного пространства «Восход», работы по подготовке проекта противопожарной системы, работы по устройству выходов, начаты ремонтно-строительные работы.

Фонд оплаты труда с начислениями. Сотрудники фонда оказывают информационно-консультационные услуги обратившимся в

Фонд субъектам предпринимательства, самозанятым и физическим лицам по вопросам ведения бизнеса, открытию собственного дела и прочим бизнес вопросам. Оказываются бухгалтерские и юридические услуги, услуги коворкинга. Специалистам Фонда произведена оплата окладной части заработной платы с учетом налогов. Всего за 12 месяцев Фондом всего оказано 5 832 услуг для 778 уникальных СМСП, 162 СЗ и 224 ФЛ.

Прочие текущие расходы, затраты на содержание организации инфраструктуры поддержки СМСП. Для оснащения работы Центра приобретены телефонные аппараты, таблички для обозначения кабинетов, сейфы, оплачена техническая поддержка сайта фонда, визитки, приобретено звуковое оборудование и пр.

Приобретение основных средств для оборудования рабочих мест административно управленческого персонала, программного обеспечения. Закуплен АПС для обеспечения бесперебойного питания оборудования, оплачены права пользования ПО: «КонтурДиадок», «КонтурЭкстиерн» и «1С», приобретен телефонный и кассовый аппарат.

В итоге: за 2025 год сумма затрат составила 20 800 000 руб.

Начальник отдела развития потребительского

рынка, предпринимательства и туризма                                                                                                                                               Т.К. Афонина