Отчет о выполнении Плана мероприятий («дорожной карты»)

по повышению целевых показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления

Каменск-Уральского городского округа

на 2025 год

(утвержденного Главой Каменск-Уральского городского округа 21 марта 2025 года)

| Номер строки | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя на 2025 год |  | Наименование мероприятия | Полученные результаты | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | I. Экономическое развитие |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 294,0 | 305,0 | 1. Реализация подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Каменск-Уральском городском округе на 2025-2030 годы» муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства, внутреннего и въездного туризма в Каменск-Уральском городском округе на 2025-2030 годы» | В 2025 году на реализацию подпрограммы направлено 20,8 млн. руб. Реализация проходила через муниципальный фонд «Фонд поддержки предприниматель-ства Каменск-Уральского городского округа». 787 СМП и 162 СЗ получили 5 842 услуги (в т.ч. 3 051 консультационная услуга). Обучение прошли по разным темам 242 субъекта МСП, 88 СЗ, 725 ФЛ (1 055 чел.) Предоставлено 28 субсидий на возмещение затрат субъектов МСП на рекламу товаров работ (услуг), участникам мероприятия «Школа социаль-ных инициатив» | Отдел развития потребительского рынка, предприниматель-ства и туризма Администрации Каменск-Уральского городского округа, муниципальный фонд «Фонд поддержки предприниматель-ства Каменск-Уральского городского округа» (по согласованию) |
| 2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | 34,5 | 34,3 | 1. Реализация подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Каменск-Уральском городском округе на 2025-2030 годы» муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства, внутреннего и въездного туризма в Каменск-Уральском городском округе на 2025-2030 годы» | Создаются благоприятные условия для развития молодежного и социального предпринимательства. В 2025 году в рамках подпрограммы создано 258 рабочих мест. | Отдел развития потребительского рынка, предприниматель-ства и туризма Администрации Каменск-Уральского городского округа, муниципальный фонд «Фонд поддержки предприниматель-ства Каменск-Уральского городского округа» (по согласованию) |
|  |  |  |  |  | 2. Предоставление инвестиционных займов через платформу «Вдело» субъектам малого и среднего предпринимательства муниципальным фондом «Фонд поддержки предпринимательства Каменск-Уральского городского округа» | В 2025 году выдано 11 инвестиционных займов на сумму 15,19 млн. руб., в рамках агентского соглашения со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства – 44 займа на сумму 73,8 млн. руб. | Муниципальный фонд «Фонд поддержки предприниматель-ства Каменск-Уральского городского округа» (по согласованию) |
|  |  |  |  |  | 3. Деятельность рабочей группы Каменск-Уральского городского округа Межведомственной комиссии по вопросам обеспечения занятости населения, противодействия формированию просроченной задолженности по заработной плате и нелегальной занятости на территории Свердловской области | В 2025 году проведено 19 заседаний рабочей группы, приглашено 152 хозяйству-ющих субъекта, имеющих признаки нелегальной занятости, заслушано 28 хозяйствующих субъектов, 27 хозяйствующих субъектов направили пояснения. Исполнение установленного целевого показателя по выявлению нелегальной занятости за 2025 год составило 59,4%, трудовые договоры заключили 418 чел. из 704 чел. по плану. | Отдел мониторинга муниципальных программ и услуг Администрации Каменск-Уральского городского округа, отдел развития потребительского рынка, предприниматель-ства и туризма Администрации Каменск-Уральского городского округа |
|  |  |  |  |  | 4. Проведение мероприятий по созданию благоприятных условий для развития самозанятых – физических лиц плательщиков специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» | Численность самозанятых на территории городского округа увеличилась с 10 359 чел. по состоянию на 01.01.2025г. до 14 226 чел. по состоянию на 01.01.2026г. Муниципальный фонд «Фонд поддержки предпринимательства Каменск-Уральского городского округа» организует обучающие мероприятия и информирует о мерах поддержки. | Отдел развития потребительского рынка, предприниматель-ства и туризма Администрации Каменск-Уральского городского округа |
| 3. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | рублей | 70 477,0 | 82 227,0 | Содействие реализации инвестиционных проектов на территории городского округа. Реализация Плана мероприятий («дорожной карты») по улучшению инвестиционного климата Каменск-Уральского городского округа на 2025 год. | По итогам 2025 года достигнут объем инвестиций в основной капитал по городскому округу в сумме 18,09 млрд. руб., в размере не ниже прогнозируемого объема 16,32 млрд. руб. | Отдел по развитию территории и муниципальному строительству Администрации Каменск-Уральского городского округа |
| 4. | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) | процентов | 79,3 | 79,3 | 1. Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения по порядку оформления правоустанавливающих документов на земельные участки | В 2025 году ОМС «Комитет по управлению имуществом Каменск-Уральского городского округа» было организовано проведение 165 выходов мобильных групп, 165 дворовых обходов и выявлено 147 земельных участков, использование которых осуществлялось лицами, не имеющими предусмотренных законодательством РФ прав на указанные земельные участки, 87 объект недвижимости и 3 объекта незавершенного строительства, сведения об оформленных правах на которые отсутствуют. Со всеми гражданами проведена информационно-разъяснительная работа по порядку оформления документов, необходимых для регистрации прав. В результате проведенной работы в 2025 году оформлено 37 правоустанавливающих документов на землю, оформлены права на 9 объектов недвижимости, снято с государственного кадастрового учета – 11 земельных участков. В ходе дворовых обходов за 2025 год установлено, что имеются правоустанавливающие документы на 69 объектов недвижимости (документы о ранее оформленных правах на объекты недвижимости) и 15 земельных участков (зарегистрировано право). | ОМС «Комитет по управлению имуществом Каменск-Уральского городского округа» |
|  |  |  |  |  | 2. Переоформление прав на земельные участки гражданами и юридическими лицами (носит заявительный характер) |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. Деятельность мобильных групп по выявлению неучтенных объектов недвижимости и земельных участков |  |  |
| 5. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 20,0 | 16,1 | 1. Реализация муниципальной программы «Обеспечение функционирования городского хозяйства в Каменск-Уральском городском округе на 2025 – 2030 годы» в части мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог. Привлечение межбюджетных трансфертов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, предусмотренных государственной программой Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 2.Реализация муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Каменск-Уральского городского округа на 2025–2030 годы» в части мероприятий по реконструкции и строительству автомобильных дорог | В 2025 году на ремонт объектов дорожного хозяйства направлено 410,5 млн. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 390,0 млн. руб., местного бюджета 20,5 млн. руб. Выполнен ремонт 21 участка дорог общей площадью 108,7 тыс. м2, протяженностью 7,95 км. Завершены проектно-изыскательские работы по объекту «Дублер Байновского моста через реку Исеть». Устраняются замечания по результатам Госэкспертизы ПСД объекта. Разработка ПСД по объекту «Строительство улицы Октябрьской на участке от улицы Кутузова до улицы Героев Отечества». | Администрация Каменск-Уральского городского округа, Отраслевой орган Администрации Каменск-Уральского городского округа по городскому хозяйству, ОМС «Комитет по архитектуре и градостроительству Каменск-Уральского городского округа», МКУ «Управление городского хозяйства», МКУ «Управление капитального строительства» |
| 6. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций | рублей | 84 222,8 | 89 759,0 | Реализация Соглашения между координационным Советом профсоюзов, Южным территориальным подразделением регионального объединения работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей» и Администрацией Каменска-Уральского городского округа на 2023-2025 годы от 08.02.2023г., предусматривающего содействие сторон соглашения увеличению заработной платы работников. Увеличение заработной платы работников организаций в рамках действующих коллективных договоров в организациях, в том числе в связи с увеличением с 01.01.2025г. МРОТ | По итогам 2025 года среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего по городскому округу составила 89 759 руб., это на 14,1% выше уровня 2024 года, в том числе заработная плата в промышленном комплексе выросла на 15,4% и составила 97 587 руб. С учетом индекса потребительских цен за январь-декабрь 2025 года (110,08%) темп роста реальной заработной платы за 2025 год составил 103,7% к уровню 2024 года, что не ниже запланированного целевого значения (уровня) показателя «Темп роста (индекс роста) реальной среднемесячной заработной платы» на 2025 год в размере не менее 103,34% к уровню 2024 года. | руководители организаций, отдел мониторинга муниципальных программ и услуг Администрации Каменск-Уральского городского округа в части проведения мониторинга |
|  | 2) муниципальных дошкольных образовательных учреждений | рублей | 67 725,0 | 63 182,0 | 1. Заключение соглашения между Министерством образования и молодежной политики Свердловской области и Администрацией Каменск-Уральского городского округа о предоставлении субвенции из областного бюджета местному бюджету на обеспечение заработной платы педагогическим работникам дошкольных и общеобразовательных учреждений. | Средняя заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений увеличилась в 2025 году по сравнению с 2024 годом на 20,8%, не превысив запланированное значение. | ОМС «Управление образования Каменск-Уральского городского округа» |
|  | 3) муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | 73 392,8 | 80 946,0 |  | Средняя заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений увеличилась в 2025 году по сравнению с 2024 годом на 20,3%, превысив запланированное значение. |  |
|  | 4) учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | 74 590,0 | 90 638,13 |  | Средняя заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений увеличилась в 2025 году по сравнению с 2024 годом на 21,9%, превысив запланированное значение. |  |
|  |  |  |  |  | 2. Проведение ежемесячного мониторинга уровня заработной платы работников муниципальных образовательных учреждений. |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. Предоставление информации об уровне заработной платы работников муниципальных образовательных учреждений в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области и органы статистики. |  |  |
|  |  |  |  |  | 4. Проведение мероприятий по доведению заработной платы отдельным категориям работников до МРОТ. |  |  |
|  |  |  |  |  | 5. Проведение контрольных проверок муниципальных образовательных учреждений по вопросам выплаты заработной платы работникам. |  |  |
|  | 5) муниципальных учреждений культуры | рублей | 72 826,0 | 78 779,0 | Достижение прогнозного значения показателя «Среднемесячный доход от трудовой деятельности» в соответствии с Единой методикой определения уровня расчётной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской области, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 05.10.2023 № 706-ПП | Средняя заработная плата работников учреждений культуры увеличилась в 2025 году по сравнению с 2024 годом на 16,2%, превысив запланированное значение. | ОМС «Управление культуры Каменск-Уральского городского округа», руководители учреждений культуры и искусства |
|  | 6) муниципальных учреждений физической культуры и спорта | рублей | 53 490,0 | 60 306,08 | Повышение заработной платы работникам учреждений физической культуры и спорта | Средняя заработная плата работников учреждений физической культуры и спорта увеличилась в 2025 году по сравнению с 2024 годом на 27,6%, превысив заплани-рованное значение. | ОМС «Управление физической культуры и спорта Каменск-Уральского городского округа» |
| II. Дошкольное образование |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | процентов | 76,4 | 71,33 | 1. Перепрофилирование групп в действующих дошкольных образовательных учреждениях | В связи со снижением численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет и увеличением численности детей с ограниченными возможностями здоровья снизилась доля детей, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет, при наличии 100% обеспеченности местами в дошкольных образовательных учреждениях. | ОМС «Управление образования Каменск-Уральского городского округа» |
|  |  |  |  |  | 2. Реализация вариативных форм дошкольного образования (консультационные пункты, службы ранней помощи, центр игровой поддержки детей, лекотеки и др.) |  |  |
| 8. | Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | процентов | 9,78 | 8,36 | Проведение комплектования ДОУ на 2025-2026 учебный год | Все дети в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, обеспечены местами в ДОУ | ОМС «Управление образования Каменск-Уральского городского округа» |
| 9. | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процентов | 17,91 | 16,4 | Подготовка документации по обследованию зданий и помещений в целях участия в государственной программе по капитальному ремонту дошкольных образовательных учреждений | ### В 2025 году функционировало 52 дошкольных учреждения (67 зданий). В настоящее время приостановлена работа здания (второго корпуса) Детского сада № 70 в связи с проведением ремонтных работ. | ОМС «Управление образования Каменск-Уральского городского округа» |
|  | III. Общее и дополнительное образование |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 0 | 0 | 1. Организация работы с выпускниками «группы риска» | В 2025 году все выпускники муниципальных общеобразовательных учреждений получили аттестат о среднем (полном) образовании. | ОМС «Управление образования Каменск-Уральского городского округа» |
|  |  |  |  |  | 2. Реализация Плана мероприятий, направленных на поддержку школ со стабильно низкими результатами ГИА |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. Организация повышения квалификации учителей |  |  |
| 11. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 96,77 | 96,77 | 1. Организация проведения закупок учебников, учебного оборудования в соответствии с ФГОС и утвержденными перечнями | 30 из 31 муниципального общеобразовательного учреждения соответствуют современным требованиям обучения | ОМС «Управление образования Каменск-Уральского городского округа» |
|  |  |  |  |  | 2. Проведение текущих и капитальных ремонтов зданий общеобразовательных учреждений |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. Проведение приемки муниципальных общеобразовательных учреждений к новому 2025-2026 учебному году межведомственной комиссией |  |  |
| 12. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 41,66 | 22,85 | Доработка проектно-сметной документации капитальных ремонтов помещений, систем жизнеобеспечения, инженерных сетей муниципальных общеобразовательных учреждений в рамках государственной программы «Модернизация школьных систем» | В 2025 году функционировало 31 муниципальное общеобра-зовательное учреждение (36 зданий). В 2025 году за счет средств местного бюджета на текущий ремонт образовательных учреждений направлено 32,7 млн. руб., устранение предписаний надзорных органов - 34,7 млн. руб., работы по капитальному ремонту здания Средней школы № 5 - 75,9 млн. руб. В 2025 году завершен первый этап работ по ремонту Школы № 20, выполнена замена окон, ремонт кровли и фасада на общую сумму 24,2 млн. руб. с учетом затрат предыдущего года, в 2026 будет проведен второй этап работ. | ОМС «Управление образования Каменск-Уральского городского округа» |
| 13. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов | 86,01 | 84,10 | 1. Реализация комплексных мероприятий по модернизации муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие с требованиями СанПиН, правил пожарной безопасности и нормативов антитеррористической защищенности | В 2025 году сохранилась тенденция увеличения количества детей с ограниченными возможностями здоровья в МОУ. За последние 8 лет общее число обучающихся с ОВЗ выросло более чем в 2 раза и составило в текущем учебном году 2 178 чел. или более 11% от общего количества обучающихся, по сравнению с прошлым учебным годом число детей с ОВЗ увеличилось на 142 чел. или на 7%. Более 54% всех детей с ОВЗ обучаются в специальных отдельных классах. В 2025-2026 учебном году отдельные классы для обучающихся с ОВЗ открыты в 18 МОУ. Всего открыто 118 таких классов, в том числе 78 классов для детей с задержкой психического развития, 39 классов для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 1 класс для детей с тяжелыми нарушениями речи. В общеобразовательных классах на условиях инклюзии и по индивидуальным учебным планам обучаются 98 учащихся с ОВЗ. | ОМС «Управление образования Каменск-Уральского городского округа» |
|  |  |  |  |  | 2. Реализация комплексных программ «Здоровье» в муниципальных общеобразовательных учреждениях, направленных на формирование у обучающихся ценностей здорового образа жизни, пропаганду физической активности, здорового питания и психологического благополучия |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. Реализация профилактических программ, направленных на профилактику различного рода зависимостей, социально-значимых заболеваний, а также на гигиеническое воспитание и обучение обучающихся |  |  |
|  |  |  |  |  | 4. Проведение ежегодных профилактических медицинских осмотров детей врачами-специалистами в соответствии с установленными возрастными периодами |  |  |
|  |  |  |  |  | 5. Анализ и распространение лучших практик в области здоровьесбережения и продвижения здорового образа жизни |  |  |
|  |  |  |  |  | 6. Реализация санитарно-гигиенических и противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению инфекционных заболеваний (ОРВИ, грипп, ковид, пневмония, острые кишечные инфекции и другие инфекции) |  |  |
|  |  |  |  |  | 7. Проведение иммуно-профилактики инфекционных болезней среди обучающихся в соответствии установленными Национальным и Региональным календарями профилактических прививок |  |  |
| 14. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов | 7,50 | 5,8 | 1. Взаимодействие с Каменск-Уральским педагогическим колледжем, Шадринским государственным педагогическим университетом по привлечению молодых специалистов | ### На начало 2025-2026 учебного года в первую смену обучалось 18 203 чел. или 94,2%, во вторую - 5,8%. Вторая смена присутствует в 10 школах Красногорского района и в 1 школе Синарского района. Среди обучающихся во вторую смену преобладают ученики начальных классов. В настоящее время емкость имеющейся сети МОУ достаточна для обучения всех обучающихся в первую смену, при этом значительная протяженность городского округа, неравномерность развития жилой застройки в отдельных микрорайонах, перераспределение трудоспособного населения внутри муниципального образования, повлекли за собой неукомплектованность ряда школ, расположенных на окраинах, и значительную перегруженность части школ Красногорского района. ### Снижение количества обучающихся во вторую смену ожидается в 2025-2030 годах, в том числе за счет снижения общего количества обучающихся в 1-4 классах в МОУ. Также решение проблемы наличия второй смены возможно за счет строительства пристроев к зданиям Средних школ № 19, 20, 35 и проведения капитального ремонта зданий образовательных учреждений. | ОМС Управление образования Каменск-Уральского городского округа» |
|  |  |  |  |  | 2. Работа с выпускниками школ на предмет заключения договоров о целевом обучении с высшими учебными заведениями педагогического профиля |  |  |
| 15. | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | тыс. рублей | 28,45 | 33,81 | 1. Участие в согласительной комиссии при Министерстве финансов Свердловской области по вопросу необходимости увеличения объема расходных полномочий на следующий финансовый год и плановый период по организации предоставления общедоступного и бесплатного образования, созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, организации отдыха детей в каникулярное время, исчисленного в соответствии с Методикой определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности городских округов, расположенных на территории Свердловской области | Фактические расходы бюджета Каменск-Уральского городского округа на общее образование в расчете на 1 обучающегося увеличились в 2025 году по сравнению с 2024 годом на 11,2%. | ОМС «Управление образования Каменск-Уральского городского округа» |
| 16. | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | процентов | 83,6 | 87,18 | 1. Включение в реестр поставщиков на портале персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (ПФДО) дошкольных образовательных организаций, ведущих образовательную деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ и имеющих лицензию | В 2025 году доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы по сравнению с 2024 годом увеличилась на 1,4%, превысив запланированный уровень. С 1 сентября 2025 года в ЦДО по адресу ул. Гоголя, 3, открылась студия хореографии для ребят разных возрастных групп. Для обучающихся в возрасте от 8 до 12 лет разработана программа «Движение в ритме», от 5 до 7 лет – программа «Танцуй со мной». | ОМС «Управление образования Каменск-Уральского городского округа» |
|  |  |  |  |  | 2. Лицензирование дополнительных образовательных программ в муниципальных образовательных учреждениях, не имеющих данной лицензии |  |  |
|  | IV. Культура |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: |  |  |  |  |  | ОМС «Управление культуры Каменск-Уральского городского округа» |
|  | 1) клубами и учреждениями клубного типа | процентов | 100,0 | 100,0 | Сохранение действующей сети учреждений клубного типа | Действующая сеть учреждений клубного типа в 2025 году не изменилась |  |
|  | 2) библиотеками | процентов | 100,0 | 100,0 | Сохранение действующей сети библиотек | Действующая сеть муниципальных библиотек в 2025 году не изменилась |  |
|  | 3) парками культуры и отдыха | процентов | 100,0 | 100,0 | Сохранение действующего парка культуры и отдыха | В 2025 году продолжил работу 1 частный парк культуры и отдыха по ул. Каменская, 7 | Собственник парка культуры и отдыха |
| 18. | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | процентов | 20,0 | 20,0 | Поддержание имеющегося состояния зданий муниципальных учреждений культуры | Из 20 зданий муниципальных учреждений культуры (6 зданий учреждений культурно-досугового типа и 14 зданий библиотек) 4 здания требуют капитального ремонта (ДК «Современник», Детский культурный центр, ДК «Юность», Социально-культурный центр). В 2025 году продолжался капитальный ремонт Детского культурного центра. | ОМС «Управление культуры Каменск-Уральского городского округа» |
| 19. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | процентов | 72,72 | 72,72 | Поддержание объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, в надлежащем состоянии. Продолжение проведения капитального ремонта здания Детского культурного центра. Проведение реставрационных работ центрального корпуса Краеведческого музея, единственного в городе объекта культурного наследия федерального значения. | Поддержание объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, в удовлетворительном состоянии | ОМС «Управление культуры Каменск-Уральского городского округа» |
|  | V. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процентов | 61,9 | 63,3 | Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Каменск-Уральском городском округе на 2025 – 2030 годы»: - организация и проведение в соответствии с календарным планом спортивных и физкультурных мероприятий; - обеспечение доступа к объектам спорта | В 2025 году по сравнению с 2024 годом доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, увеличилась с 61,5% до 63,3%, превысив плановое значение. | ОМС «Управление по физической культуре и спорту Каменск-Уральского городского округа» |
| 21. | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | процентов | 85,8 | 86,0 | 1. Реализация программ спортивной подготовки | В 2025 году сохранилась на уровне 2024 года доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом. | ОМС «Управление по физической культуре и спорту Каменск-Уральского городского округа» |
|  |  |  |  |  | 2. Реализация Плана мероприятий по внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.Увеличение разновидностей дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направленности с учетом потребностей детей и родителей |  |  |
|  | VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего | кв. метров | 25,3 | 25,3 | Содействие строительству и ввод в эксплуатацию жилых домов | В 2025 году увеличилась общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, по сравнению с 2024 годом на 0,9%. Пусковой программой строительства и ввода жилья в 2025 году запланирован ввод 31,0 тыс. м² жилья. Введено 27,04 тыс. м² жилья, в том числе ИЖС – 16,75 тыс. м² (111 домов), 5 многоквартирных домов общей площадью 10,29 тыс. м². | Отдел по развитию территории и муниципальному строительству Администрации Каменск-Уральского городского округа |
|  | в том числе введенная в действие за один год | кв. метров | 0,15 | 0,17 |  |  |  |
| 23. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего | гектаров | 0,48 | 1,4 | 1. Реализация муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Каменск-Уральского городского округа на 2025-2030 годы» в части мероприятий в области строительства, архитектуры и градостроительства | В 2025 году сформировано 7 земельных участков, предоставленных под благоустройство территорий общего пользования и 5 земельных участков для ИЖС за счет средств частных инвестиций | ОМС «Комитет по архитектуре и градостроительству Каменск-Уральского городского округа» |
|  | в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | гектаров | 0,1 | 0,47 |  |  |  |
| 24. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: |  |  |  | Работа с правообладателями земельных участков | В течение 2025 года: - продлено, внесено изменений в разрешения на строительство по 33 объектам; - подготовлено 25 разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, 3 отказа в выдаче разрешений на ввод. | ОМС «Комитет по архитектуре и градостроительству Каменск-Уральского городского округа» |
|  | 1) объектов жилищного строительства – в течение 3 лет | кв. метров | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 2) иных объектов капитального строительства – в течение 5 лет | кв. метров | 14 793,0 | 10 509,3 |  |  |  |
|  | VII. Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общей численности многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами | процентов | 100,0 | 100,0 | Создание условий для управления многоквартирными домами, повышение роли и ответственности собственников в многоквартирных домах в результате реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение функционирования жилищного хозяйства в Каменск-Уральском городском округе на 2025–2030 годы» | Обеспечены информационная доступность и содействие собственникам многоквартирных домов в целях реализации мероприятий муниципальной программы | Отраслевой орган Администрации Каменск-Уральского городского округа по жилищному хозяйству |
| 26. | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) | процентов | 80,0 | 75,0 | Содействие в реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса | В коммунальном комплексе городского округа функционирует 16 организаций, в том числе в сфере водоснабжения 4 организации, электроснабжения – 4 организации, теплоснабжения – 6 организаций, газоснабжения – 1 организация, утилизации твердых коммунальных отходов – 1 организация, из них 12 организаций действуют на праве частной собственности. | Отраслевой орган Администрации Каменск-Уральского городского округа по городскому хозяйству |
| 27. | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | процентов | 100,0 | 100,0 | Проведение кадастровых работ и формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами | В отношении 100% многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, осуществлен государственный кадастровый учет | ОМС «Комитет по управлению имуществом Каменск-Уральского городского округа» |
| 28. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | процентов | 0,82 | 0,85 | Обеспечение отдельных категорий граждан жильем, в том числе в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Каменск-Уральском городском округе на 2025 – 2030 годы» | В 2025 году 72 чел. (20 семей) получили жилье из 8 512 чел. (2 131 семья), состоящих на учете в качестве нуждающихся В 2025 году обеспечено жильем 72 чел. отдельных категорий граждан, в том числе в рамках муниципальной программы (6 молодых семей, 1 молодой специалист, 10 малоимущих семей (29 чел.) по договорам социального найма предоставлено 10 жилых помещений из числа освободившегося и отремонтированного муниципального жилищного фонда, приобретено 1 жилое помещение для предоставления по договору социального найма для отселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания). | Отдел по социальным и жилищным вопросам Администрации Каменск-Уральского городского округа |
|  | VIII. Организация муниципального управления |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | процентов | 36,07 | 35,12 | Разработка и реализация плана мероприятий по дополнительной мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета Каменск-Уральского городского округа на 2025 год и последующие периоды. | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования по итогам 2025 года составила 35,12%. | Функциональный орган Администрации Каменск-Уральского городского округа Финансово-бюджетное управление, главные администраторы доходов местного бюджета |
| 30. | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) | процентов | 0 | 0 | Обеспечение эффективного управления организациями муниципальной формы собственности | По итогам 2025 года отсутствовали основные фонды организаций муниципальной формы собственности, находящиеся в стадии банкротства | ОМС «Комитет по управлению имуществом Каменска-Уральского городского округа», руководители органов местного самоуправления |
| 31. | Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) | тыс. рублей | 0 | 0 | Соблюдение сроков строительства. Не допущение образования незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета муниципального образования | По итогам 2025 года отсутствовало незавершенное в установленные сроки строительство, осуществляемое за счет средств бюджета муниципального образования | ОМС «Комитет по архитектуре и градостроительству Каменск-Уральского городского округа», МКУ «Управление капитального строительства» |
| 32. | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | процентов | 0 | 0 | Недопущение образования просроченной кредиторской задолженности по оплате труда работников муниципальных учреждений | По итогам 2025 года отсутствовала просроченная кредиторская задолженность по оплате труда работников муниципальных учреждений | Функциональный орган Администрации Каменск-Уральского городского округа Финансово-бюджетное управление, главные распорядители бюджетных средств местного бюджета |
| 33. | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | рублей | 1 818,2 | 2 426,95 | Недопущение увеличения численности муниципальных служащих органов местного самоуправления. | По итогам 2025 года фактические расходы на содержание работников органов местного самоуправления по сравнению с 2024 годом увеличились на 24,96% и превысили плановые значения | Функциональный орган Администрации Каменск-Уральского городского округа Финансово-бюджетное управление, главные распорядители бюджетных средств местного бюджета |
| 34. | Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального планирования муниципального района) | да/нет | да | да | Актуализация и приведение в соответствие с требованиями градостроительного законодательства Генерального плана муниципального образования город Каменск-Уральский. Реализация муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Каменск-Уральского городского округа на 2026-2030 годы» в части мероприятий в области строительства, архитектуры и градостроительства | Решениями Думы Каменск-Уральского городского округа от 23.04.2025 № 380, от 23.07.2025 № 525, от 24.09.2025 № 556 внесены изменения в Генеральный план муниципального образования город Каменск-Уральский. В рамках второго этапа работ (2025 год) ООО «Агентство по развитию территорий «Геоника» (г. Омск) выполнена разработка материалов проекта Генерального плана на 2026-2045 годы, в рамках Согласительной комиссии проведено согласование. Проект вынесен на публичные слушания 25.03.2026г. Планируемый срок утверждения проекта Генерального плана Каменск-Уральского городского округа Думой Каменск-Уральского городского округа – 2 квартал 2026 г. | ОМС «Комитет по архитектуре и градостроительству Каменск-Уральского городского округа» |
| 35. | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района): | процентов от числа опрошен-ных |  |  | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением о проведении опросов населения на сайте Открытого Правительства Свердловской области и в модуле опросов компонента «Общественное голосование» единого окна цифровой обратной связи на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» |  | ## Отдел информационно-аналитической работы и взаимодействия со средствами массовой информации Администрации Каменск-Уральского городского округа |
|  | - организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании | -«- | 90,0 | 22,4 | Обеспечение организации транспортного обслуживания в городском округе | По итогам 2025 года по сравнению с 2024 годом удовлетворенность организацией транспортного обслуживания снизилась на 64,91% с 87,31% до 22,4%, не достигнув запланированного значения, в результате снижения количества осуществленных рейсов на маршрутах единой маршрутной сети с 110 631 рейс до 93 237,5 рейсов и снижения регулярности пассажирских перевозок (отношения фактически выполненных рейсов к плановым рейсам) с 68,1% до 63,4%. Основной причиной неисполнения рейсов является неукомплектованность водительского состава. | Отраслевой орган Администрации Каменск-Уральского городского округа по городскому хозяйству, отдел мониторинга муниципальных программ и услуг Администрации Каменск-Уральского городского округа |
|  | - качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании | -«- | 78,0 | 53,4 | Обеспечение качества содержания и проведения ремонтов автомобильных дорог на территории городского округа | По итогам 2025 года по сравнению с 2024 годом удовлетворенность качеством автомобильных дорог снизилась на 20% с 73,4% до 53,4%, не достигнув запланированного значения. |  |
|  | - жилищно-коммунальными услугами, уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения | -«- | 87,0 | 77,8 | Обеспечение предоставления населению жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества | По итогам 2025 года по сравнению с 2024 годом удовлетворенность жилищно-коммунальными услугами снизилась на 4,4% с 73,4% до 77,8%, не достигнув запланированного значения. |  |
| 36. | Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и иными организациями, расположенными на территориях соответствующих муниципальных образований и оказывающими услуги в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |
|  | в сфере культуры | баллы | 86,0 | 96,95 | Организация участия муниципальных учреждений культуры (культурно-досуговых учреждений) в процедуре независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сфере культуры. | В целом итоговый показатель оценки качества оказания услуг учреждениями культуры Каменск-Уральского городского округа по итогам 2025 года составил 96,95 баллов, что выше запланированного уровня и уровня в целом по Свердловской области – 93,21 балла. | ОМС «Управление культуры Каменск-Уральского городского округа» |
|  | в сфере образования | баллы | 98,0 | 99,35 | Организация участия муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждений в процедуре независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности общеобразовательных организаций Свердловской области | В 2025 году по итогам независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности образовательными организациями, расположенными на территории Свердловской области, дошкольные образовательные учреждения Каменск-Уральского городского округа заняли в общем рейтинге образовательных организаций Свердловской области первое место, набрав 99,35 баллов, превысив запланированный показатель. | ОМС «Управление образования Каменск-Уральского городского округа» |
| 37. | Среднегодовая численность постоянного населения | тыс. человек | 162,1 | 162,37 | Реализация Программы демографического развития города Каменска-Уральского на период до 2025 года | Среднегодовая численность населения Каменск-Уральского городского округа по итогам 2025 года составила 162,37 тыс. чел., что не ниже запланированного уровня. | Отдел по социальным и жилищным вопросам Администрации Каменск-Уральского городского округа |
|  | IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: |  |  |  | Реализация мероприятий комплексной муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Каменск-Уральский городской округ Свердловской области на 2024-2026 годы» | По итогам 2025 года удельные величины потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах снижены по сравнению с плановыми, за исключением горячей воды. Увеличение удельного потребления горячей воды на 10,46% связано с несвоевременной поверкой приборов учета и учетом расходов по нормативу. | Отраслевой орган Администрации Каменск-Уральского городского округа по городскому хозяйству |
|  | 1) электрическая энергия | кВт/ч на 1 проживаю-щего | 725,0 | 714,27 |  |  |  |
|  | 2) тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,25 | 0,25 |  |  |  |
|  | 3) горячая вода | куб. метров на 1 проживаю-щего | 18,0 | 20,7 |  |  |  |
|  | 4) холодная вода | куб. метров на 1 проживаю-щего | 29,0 | 27,8 |  |  |  |
|  | 5) природный газ | куб. метров на 1 проживаю-щего | 160,0 | 149,2 |  |  |  |
| 39. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: |  |  |  | Реализация мероприятий комплексной муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Каменск-Уральский городской округ Свердловской области на 2024-2026 годы» | По итогам 2025 года удельные величины потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями снижены по сравнению с плановыми. | Отраслевой орган Администрации Каменск-Уральского городского округа по городскому хозяйству, муниципальные учреждения |
|  | 1) электрическая энергия | кВт/ч на 1 человека населения | 56,4 | 55,43 |  |  |  |
|  | 2) тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,22 | 0,22 |  |  |  |
|  | 3) горячая вода | куб. метров на 1 человека населения | 0,52 | 0,51 |  |  |  |
|  | 4) холодная вода | куб. метров на 1 человека населения | 0,91 | 0,89 |  |  |  |
|  | 5) природный газ | куб. метров на 1 человека населения | 1,66 | 1,56 |  |  |  |