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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСК-УРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от _______________ № ____

Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Каменск-Уральского городского округа

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», с целью учета Методических рекомендаций по разработке, формированию и реализации муниципальных программ, разработанных Министерством экономики, инвестиций и территориального развития Свердловской области, Администрация Каменск-Уральского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок формирования и реализации муниципальных программ Каменск-Уральского городского округа (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
1) постановление Администрации города Каменска-Уральского от 23.11.2015 № 1666 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ и комплексных муниципальных программ Каменск-Уральского городского округа»;
2) постановление Администрации города Каменска-Уральского от 17.11.2017 № 984 «О внесении изменений в отдельные постановления Администрации города Каменска-Уральского, связанные с формированием и реализацией муниципальных программ муниципального образования город Каменск-Уральский»;
3) постановление Администрации города Каменска-Уральского от 09.10.2019 № 817 «О внесении изменений в Порядок формирования и реализации муниципальных программ и комплексных муниципальных программ муниципального образования город Каменск-Уральский»;
4) постановление Администрации Каменск-Уральского городского округа от 26.08.2020 № 610 «О внесении изменений в постановление Администрации города Каменска-Уральского от 23.11.2015 № 1666 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ и комплексных муниципальных программ муниципального образования город Каменск-Уральский»;
5) постановление Администрации Каменск-Уральского городского округа от 29.10.2020 № 824 «О внесении изменений в Порядок формирования и реализации муниципальных программ и комплексных муниципальных программ Каменск-Уральского городского округа»;
6) постановление Администрации Каменск-Уральского городского округа от 02.02.2022 № 63 «О внесении изменений в Порядок формирования и реализации муниципальных программ и комплексных муниципальных программ Каменск-Уральского городского округа»;
7) постановление Администрации Каменск-Уральского городского округа от 04.12.2023 № 781 «О внесении изменений в Порядок формирования и реализации муниципальных программ и комплексных муниципальных программ Каменск-Уральского городского округа»;
8) постановление Администрации Каменск-Уральского городского округа от 21.11.2024 № 831 «О внесении изменений в Порядок формирования и реализации муниципальных программ и комплексных муниципальных программ Каменск-Уральского городского округа».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2027г.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Каменский рабочий» и разместить на официальном сайте муниципального образования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава 
Каменск-Уральского городского округа				        А. А. Герасимов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Каменск-Уральского городского округа
от _____________ № _____

Порядок
формирования и реализации муниципальных программ 
Каменск-Уральского городского округа

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок формирования и реализации муниципальных программ Каменск-Уральского городского округа (далее – Порядок) определяет порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, оценки эффективности, контроля за выполнением на территории Каменск-Уральского городского округа (далее также – городской округ).
1.2. Настоящий Порядок подготовлен в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», с учетом Методических рекомендаций по разработке, формированию и реализации муниципальных программ, разработанных Министерством экономики, инвестиций и территориального развития Свердловской области.
1.3. В Порядке используются следующие понятия:
1) муниципальная программа – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития городского округа;
[bookmark: P001B_1]2) куратор муниципальной программы – должностное лицо, ответственное за результаты реализации муниципальной программы в целом;
3) ответственный исполнитель муниципальной программы – орган местного самоуправления Каменск-Уральского городского округа (далее – орган местного самоуправления), отраслевой (функциональный) орган Администрации Каменск-Уральского городского округа (далее – отраслевой (функциональный) орган), структурное подразделение Администрации Каменск-Уральского городского округа (далее – структурное подразделение Администрации городского округа), обеспечивающее формирование, реализацию и корректировку муниципальной программы, своевременное и в полном объеме исполнение запланированных мероприятий и достижение установленных показателей;
4) соисполнители муниципальной программы – органы местного самоуправления, отраслевые (функциональный) органы, структурные подразделения Администрации городского округа, ответственные за разработку и реализацию структурных элементов муниципальной программы;
5) участники муниципальной программы – органы местного самоуправления, отраслевые (функциональный) органы, структурные подразделения Администрации городского округа, участвующие в реализации структурных элементов муниципальной программы;
6) структурный элемент муниципальной программы – проектная и (или) процессная части муниципальной программы;
7) проектная часть муниципальной программы – часть муниципальной программы, состоящая из муниципальных проектов;
8) муниципальный проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение уникальных результатов, относящихся к решению вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения, в условиях временных и ресурсных ограничений;
[bookmark: P0029_1]9) процессная часть муниципальной программы – комплекс мероприятий, реализуемых непрерывно либо на периодической основе, отражающих непосредственный итог деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы;
[bookmark: P002A_1][bookmark: P002E_1]10) контрольная точка – документально подтверждаемое событие, отражающее факт завершения значимых действий (этапа) по исполнению (достижению) мероприятия (результата) или созданию объекта, устанавливаемая в целях контроля своевременности поэтапной реализации мероприятия.
1.4. Продолжительность срока реализации муниципальной программы определяется в зависимости от ставящихся муниципальной программой целей социально-экономического развития городского округа и составляет не менее пяти лет.
1.5. Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках этих программ задач.
1.6. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется органом местного самоуправления, отраслевым (функциональным) органом, структурным подразделением Администрации городского округа, которое после утверждения муниципальной программы выступает в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы.

2. Принятие решений о разработке муниципальных программ

2.1. Формирование муниципальных программ осуществляется на основании Перечня муниципальных программ, подлежащих реализации в пятилетнем периоде, начиная со следующего финансового года (далее – Перечень муниципальных программ), утверждаемого постановлением Администрации Каменск-Уральского городского округа.
2.2. Перечень муниципальных программ формируется отделом мониторинга муниципальных программ и услуг Администрации Каменск-Уральского городского округа (далее – отдел мониторинга) на основе предложений органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений Администрации городского округа о разработке проектов муниципальных программ (далее – предложения).
2.3. Предложения представляются в отдел мониторинга до 01 мая года, в котором планируется разработка муниципальных программ.
В предложениях должны содержаться:
1) наименование муниципальной программы;
2) наименование ответственного исполнителя муниципальной программы;
3) краткое обоснование необходимости принятия муниципальной программы;
4) предложения о предельном объеме финансирования муниципальной программы и планируемых источниках ее финансирования.
2.4. Отдел мониторинга по результатам рассмотрения предложений в срок до 01 июня года, в котором планируется разработка муниципальных программ, формирует и представляет на рассмотрение главы Каменск-Уральского городского округа проект постановления Администрации Каменск-Уральского городского округа об утверждении Перечня муниципальных программ или о внесении изменений в действующий Перечень муниципальных программ.
Перечень муниципальных программ содержит:
1) наименования муниципальных программ;
2) наименования ответственных исполнителей муниципальных программ;
3) куратор муниципальной программы.

3. Формирование муниципальной программы

[bookmark: P74]3.1. Муниципальная программа утверждается постановлением Администрации Каменск-Уральского городского округа.
3.2. Проект муниципальной программы представляется для согласования:
1) в функциональный орган Администрации Каменск-Уральского городского округа Финансово-бюджетное управление (далее – Финансово-бюджетное управление) в части обоснованности финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств бюджетов всех уровней в течение всего периода реализации муниципальной программы;
2) в отдел мониторинга в части соответствия целей, задач, целевых показателей муниципальной программы, направлений бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, осуществляемых в рамках муниципальной программы, документам стратегического планирования городского округа, а также соответствия муниципальной программы требованиям настоящего Порядка.
Срок указанного согласования не должен превышать 5 рабочих дней с каждым из них.
При наличии замечаний Финансово-бюджетным управлением и отделом мониторинга готовятся заключения на проект муниципальной программы. Ответственный исполнитель в течение 3 рабочих дней дорабатывает проект муниципальной программы в соответствии с заключениями.
При отсутствии замечаний по проекту муниципальной программы ответственный исполнитель проводит общественное обсуждение проекта муниципальной программы в соответствии с действующим порядком проведения общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования городского округа.
3.3. После завершения общественного обсуждения проект муниципальной программы оформляется в виде проекта постановления Администрации Каменск-Уральского городского округа об утверждении муниципальной программы, который согласовывается в соответствии с действующим порядком согласования проектов правовых актов Администрации Каменск-Уральского городского округа.
[bookmark: P82]3.4. Проект постановления об утверждении муниципальной программы в обязательном порядке подлежит согласованию с:
1) отделом мониторинга;
2) Финансово-бюджетным управлением;
3) Контрольно-счетным органом Каменск-Уральского городского округа (далее – Контрольно-счетный орган) для проведения экспертизы в соответствии с бюджетным законодательством.
3.5. После утверждения решения Думы Каменск-Уральского городского округа о бюджете городского округа на очередной год и плановый период или о внесении в него изменений ответственный исполнитель обеспечивает приведение муниципальной программы в соответствие с данным решением в срок не позднее двух месяцев со дня принятия решения.
3.6. Внесение изменений в муниципальные программы осуществляется в порядке, установленном пунктами 3.1 – 3.4 настоящего Порядка для утверждения муниципальных программ. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется до даты наступления сроков достижения (выполнения) изменяемых параметров муниципальной программы.
Не допускается внесение изменений в муниципальную программу за истекший период реализации муниципальной программы, за исключением случая приведения муниципальной программы в соответствие с последним в истекшем финансовом году решением Думы Каменск-Уральского городского округа о внесении изменений в бюджет городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период. Такое внесение изменений в муниципальную программу должно быть внесено до истечения установленного в пункте 9.4 срока предоставления в отдел мониторинга отчета о реализации муниципальной программы за отчетный год. Внесение изменений в муниципальную программу по итогам истекшего финансового года после представления отчета о реализации муниципальной программы за отчетный год не допускается.
3.7. Ответственный исполнитель организует размещение муниципальной программы в сети Интернет на официальном сайте органа местного самоуправления, отраслевого (функционального) органа и на официальном сайте городского округа в разделе «Муниципальные программы» в течение 3 рабочих дней со дня утверждения муниципальной программы или внесения в нее изменений. 
В случае внесения изменений в муниципальную программу, ответственный исполнитель размещает в сети Интернет на официальном сайте органа местного самоуправления, отраслевого (функционального) органа и на официальном сайте городского округа в разделе «Муниципальные программы» актуальную редакцию муниципальной программы.
3.8. Отдел мониторинга осуществляет ведение реестра муниципальных программ.
Ежегодно в срок до 15 октября отдел мониторинга направляет в Финансово-бюджетное управление реестр муниципальных программ с указанием объемов бюджетных ассигнований местного бюджета на их реализацию на очередной финансовый год и плановый период.
3.9. Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы утверждаются не позднее                      10 октября текущего года.
В список рассылки постановлений Администрации Каменск-Уральского городского округа об утверждении муниципальной программы или внесении изменений в муниципальную программу в обязательном порядке включаются отдел мониторинга, Финансово-бюджетное управление, Контрольно-счетный орган.

4. Содержание муниципальной программы

4.1. Муниципальная программа разрабатывается в соответствии с документами стратегического планирования федерального, регионального и муниципального уровней, влияющими на достижение показателей и выполнение мероприятий (результатов) муниципальной программы.
Содержание и форма представления информации в муниципальной программе могут быть изменены, а программа дополнена иными разделами, приложениями при наличии требований, установленных государственными программами Свердловской области, государственными программами Российской Федерации, иными документами органов государственной власти Российской Федерации и Свердловской области, на основании которых разрабатывается муниципальная программа или в соответствие с которыми приводится.
4.2. Куратором муниципальной программы выступает заместитель главы Администрации Каменск-Уральского городского округа, курирующий сферу, на развитие которой направлена муниципальная программа. Ответственным исполнителем муниципальной программы по решению главы Каменск-Уральского городского округа определяется орган местного самоуправления, отраслевой (функциональный) орган, структурное подразделение Администрации городского округа, занимающееся развитием данного направления.
4.3. Муниципальная программа состоит из следующих разделов:
4.3.1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-экономического развития городского округа.
Данный раздел муниципальной программы не может превышать десять страниц машинописного текста и должен содержать:
- анализ текущего состояния, включая выявление основных проблем и причин их возникновения, а также анализ социальных, финансово-экономических и иных рисков реализации муниципальной программы. При описании текущего состояния и формулировке проблем в сфере реализации муниципальной программы должны использоваться количественные и качественные показатели, свидетельствующие о наличии проблем;
- прогноз развития сферы реализации муниципальной программы, определение возможных тенденций и значений экономических показателей по итогам реализации муниципальной программы;
- обоснование соответствия целей и задач муниципальной программы приоритетам стратегических направлений развития городского округа.
4.3.2. Паспорт муниципальной программы, который заполняется по форме в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Порядку.
Все финансовые (денежные, стоимостные) показатели муниципальной программы, включенные в паспорта муниципальной программы и её структурных элементов, приводятся в тысячах рублей с округлением до второго знака после запятой.
Формулировка цели (целей) должна соответствовать целям основных документов стратегического планирования городского округа и Свердловской области, и задач, на достижение и решение которых направлена муниципальная программа. 
Цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы, должна быть актуальной, конкретной, четко и однозначно сформулированной, измеряемой (возможность измерения (расчета) прогресса в достижении цели, в том числе посредством достижения значений связанных показателей), релевантной (формулировка цели должна соответствовать ожидаемым конечным социально-экономическим эффектам от реализации муниципальной программы), достижимой за период реализации муниципальной программы. Цель муниципальной программы, связанной с государственной программой Свердловской области, формируется с учетом целей государственной программы Свердловской области. Сформированные цели муниципальной программы должны в целом охватывать основные направления реализации муниципальной политики в соответствующей сфере.
Формулировки целей муниципальной программы не должны дублировать наименования ее задач, а также мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы.
Для каждой цели (задачи) муниципальной программы должны быть установлены целевые показатели, которые приводятся по годам на период реализации муниципальной программы в соответствии с показателями основных документов стратегического планирования, основными параметрами муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг.
Состав показателей муниципальной программы должен быть достаточным для оценки достижения целей муниципальной программы. Целевые показатели муниципальной программы устанавливаются в абсолютных и (или) относительных величинах и должны объективно характеризовать прогресс в достижении цели, решения задач муниципальной программы. Для каждой цели муниципальной программы рекомендуется формировать показатели муниципальной программы, отражающие общественно значимые социально-экономические эффекты от реализации муниципальной программы. В качестве базового значения показателя рекомендуется указывать фактическое значение показателя на год разработки муниципальной программы на основании данных официального статистического наблюдения или рассчитанное по методикам ответственного исполнителя. В случае отсутствия данных о фактическом значении показателя допускается указать плановое значение показателя на год разработки муниципальной программы.
Целевые показатели должны отвечать следующим требованиям:
1) адекватность (показатель должен характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи муниципальной программы, при этом из формулировки показателя и обосновывающих материалов должна быть очевидна желаемая тенденция изменения значений показателя, отражающая достижение соответствующей цели (решение задачи) муниципальной программы);
2) точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению об уровне достижения показателя);
3) объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел);
4) однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики);
5) достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга);
6) своевременность и регулярность (для использования в целях мониторинга отчетные или прогнозные данные должны предоставляться с периодичностью не реже ежеквартальной);
7) измеримость и счетность (показатель должен иметь ряд характеристик: наличие единиц измерения, возможность ежеквартального (ежемесячного) расчета, возможность автоматизации, определение источников данных, верификация достоверности данных, надлежащий и полный охват и предоставление данных);
8) сопоставимость (значения показателя возможно сравнить и соотнести со значениями аналогичного показателя в других муниципальных образованиях);
9) возможность проведения ежеквартальной (ежемесячной) оценки их достижения по предусмотренным методикам расчета показателей в рамках оказания социальных эффектов от реализации муниципальной программы.
При установлении целевых показателей следует учитывать:
- показатели, характеризующие достижение национальных целей развития Российской Федерации;
- показатели, соответствующие показателям государственных программ  Свердловской области и распределенные на уровень муниципального образования;
- показатели социально-экономического развития Свердловской области, установленные стратегией социально-экономического развития Свердловской области, отраслевыми и межотраслевыми стратегиями социально-экономического развития Свердловской области, стратегией развития городского округа;
- показатели уровня удовлетворенности граждан городского округа качеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг в соответствующей сфере реализации муниципальной программы (при необходимости);
- распределение по муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности Губернатора Свердловской области и деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области;
- показатели, на целевые значения которых оказывают влияние налоговые расходы;
- показатели, определенные в соглашении (дополнительном соглашении) о достижении результатов и показателей муниципального компонента регионального проекта (при наличии);
- положения правовых актов городского округа и (или) Свердловской области, поручений и решений Губернатора Свердловской области или Правительства Свердловской области, поручений и решений главы Каменск-Уральского городского округа.
В случае если значение целевого показателя определяется не на основе данных государственного статистического наблюдения, в муниципальной программе должен быть указан источник или способ получения данных для его расчета и методика расчета.
Не включаются в муниципальную программу показатели, дублирующие показатели иных структурных элементов муниципальной программы и (или) муниципальных программ. Показатель, достижение которого осуществляется в рамках нескольких структурных элементов муниципальной программы, с целью исключения дублирования, включается на уровень муниципальной программы.
В разделе 3 паспорта «Структура муниципальной программы» отражаются структурные элементы муниципальной программы: проекты и комплексы процессных мероприятий. Каждый структурный элемент и каждая задача структурного элемента должны быть связаны хотя бы с одним показателем муниципальной программы.
В разделе 4 паспорта «Финансовое обеспечение муниципальной программы» содержится информация об объеме финансового обеспечения муниципальной программы по годам реализации в разрезе структурных элементов муниципальной программы с детализацией расходов по отдельным мероприятиям (результатам) за счет всех источников финансирования. Данные заполняются на основании сведений аналогичных разделов паспортов структурных элементов муниципальной программы.
В разделе 5 паспорта «Сведения об объемах налоговых льгот (налоговых расходов), предоставленных в соответствии с решениями Думы Каменск-Уральского городского округа, в сфере реализации муниципальной программы» подлежат отражению предоставляемые налоговые льготы, освобождения и иные преференции по местным налогам (налоговые расходы), применяемые в качестве одного из механизмов реализации муниципальной программы. Данные приводятся на основании сведений паспортов структурных элементов муниципальной программы.
В разделе 6 паспорта «Перечень объектов капитального строительства (реконструкции) для бюджетных инвестиций» указываются объекты капитального строительства (реконструкции) на основании данных паспортов структурных элементов муниципальной программы. В перечень объектов капитального строительства (реконструкции) для бюджетных инвестиций включаются:
- бюджетные инвестиции на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность;
- субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность;
- субсидии на строительство (реконструкцию) или приобретение объектов муниципальной собственности, подготовку (корректировку) проектной документации, софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, а также объекты капитального строительства муниципальной собственности, проектная документация по которым подлежит разработке (разработана) без использования (с использованием) средств местного бюджета, и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность;
- бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями или муниципальными унитарными предприятиями.

Обязательному включению в разрабатываемую или действующую муниципальную программу подлежат объекты капитального строительства, в отношении которых приняты постановления Администрации Каменск-Уральского городского округа:
- о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Каменск-Уральского городского округа за счет средств местного бюджета;
- о предоставлении субсидий из местного бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Каменск-Уральского городского округа и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Каменск-Уральского городского округа.
4.3.3. Паспорта структурных элементов муниципальной программы:
- паспорт муниципального проекта заполняется в соответствии с Приложением № 2;
- паспорт муниципального проекта в рамках регионального проекта (при наличии распределения муниципального компонента региональной составляющей национального проекта) заполняется по форме муниципального проекта;
- паспорт комплекса процессных мероприятий заполняется в соответствии с Приложением № 3.
В планах реализации структурных элементов муниципальной программы для мероприятий (результатов) формируется не менее четырех контрольных точек, равномерно распределенных в течение календарного года.
План реализации структурного элемента муниципальной программы разрабатывается на весь срок реализации структурного элемента муниципальной программы (с возможностью актуализации) и включается в паспорт соответствующего структурного элемента муниципальной программы.
Мероприятия группируются по задачам структурных элементов муниципальной программы. Для мероприятий (результатов) устанавливаются плановые значения по годам реализации муниципальной программы.
Мероприятие должно соответствовать следующим критериям:
1) точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению об уровне выполнения мероприятия (результата);
2) достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга);
3) измеримость и счетность (мероприятие (результат) должно иметь ряд характеристик: наличие единиц измерения, возможность ежеквартального (ежемесячного) расчета, возможность автоматизации, определение источников данных, верификация достоверности данных, надлежащий и полный охват и предоставление данных);
4) конкретность (использование четких формулировок, не допускающих произвольное или неоднозначное толкование).
Наименование мероприятия (результата) формулируется в виде завершенного действия, характеризующего в том числе количество создаваемых (приобретаемых) материальных и нематериальных объектов, объем оказываемых услуг или выполняемых работ.
Наименование мероприятия (результата) не должно:
1) дублировать наименование цели, показателя, задачи, иного мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата);
2) содержать указание на два и более мероприятия (результата);
3) содержать наименования нормативных правовых актов, иных поручений;
4) содержать указания на виды и формы муниципальной поддержки (субсидии, дотации и др.).
Планирование сроков выполнения (достижения) мероприятий (результатов) осуществляется с учетом:
1) равномерного распределения мероприятий (результатов) в течение календарного года, за исключением мероприятий (результатов), носящих сезонный характер;
2) сопоставимости со сроками достижения показателей муниципальной программы и ее структурных элементов;
3) установления плановых дат выполнения (достижения) не позднее дат соответствующих мероприятий (результатов), определенных в структурных элементах государственной программы Свердловской области.
При утверждении муниципальной программы объемы финансового обеспечения муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период могут не соответствовать объемам бюджетных ассигнований соответствующих плановых периодов, установленных действующим решением Думы Каменск-Уральского городского округа о бюджете городского округа на текущий финансовый год и плановый период. За пределами планового периода при утверждении муниципальной программы объемы финансового обеспечения определяются, исходя из прогнозируемого объема расходов на реализацию муниципальной программы.
При корректировке муниципальной программы объемы финансового обеспечения реализации структурных элементов муниципальной программы на очередной финансовый год и на плановый период указываются в соответствии с решением об утверждении местного бюджета на соответствующий год и плановый период. 
При формировании проектной части муниципальной программы, включаемые в ее состав мероприятия (результаты) должны иметь количественно измеримые итоги их реализации. При формировании процессной части муниципальной программы допускается включение мероприятий (результатов), не имеющих количественно измеримых итогов их реализации (показатели для таких мероприятий муниципальной программы не устанавливаются).
Выполнение мероприятий (результатов) должно обеспечивать достижение показателей муниципальной программы или ее структурных элементов. Мероприятия (результаты) должны быть связаны с показателями муниципальной программы или ее структурных элементов.
Мероприятия (результаты), реализуемые за счет средств местного бюджета и направляемые на капитальные вложения, формируются с указанием связи с соответствующим объектом капитального строительства (реконструкции).
Мероприятия (результаты), источником финансового обеспечения которых являются субсидии или иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального или областного бюджетов местному бюджету (далее – межбюджетные трансферы), должны отражать результаты использования таких межбюджетных трансфертов, установленных соглашениями об их предоставлении, или результаты, направленные на выполнение мероприятий (результатов) и достижение показателей муниципальной программы или ее структурных элементов.
Такие мероприятия (результаты) при необходимости детализируются до конкретных объектов и контрольных точек.
В муниципальную программу не рекомендуется включать:
1) зарезервированные средства местного бюджета на финансовое обеспечение отдельных мероприятий;
2) средства, выделяемые из резервного фонда Правительства Свердловской области и (или) городского округа;
3) объекты капитального строительства (реконструкции), инвестиционные проекты, реализацию которых планируется осуществить на территории городского округа с привлечением средств местного бюджета, в отношении которых исполнительными органами государственной власти Свердловской области не проведена проверка на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, и (или) получена отрицательная оценка по результатам проверки, проведенной Министерством экономики, инвестиций и территориального развития Свердловской области в соответствии с действующим порядком проведения проверки инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств областного бюджета, на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения.
4.3.4. Порядки предоставления субсидий из местного бюджета, в том числе грантов в форме субсидий (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам (в случае если предусмотрено предоставление таких субсидий).
Содержание порядков предоставления субсидий из местного бюджета, в том числе грантов в форме субсидий (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам должно соответствовать общим требованиям действующего законодательства, правовым актам Свердловской области и муниципальным правовым актам.
4.3.5. Отдельные документы, разработанные ответственным исполнителем муниципальной программы в сфере реализации муниципальной программы в соответствии с требованиями правовых актов Российской Федерации, Свердловской области и (или) городского округа (при необходимости).
4.3.6. Методика расчета значений показателей муниципальной программы.
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5. Формирование проектной части муниципальной программы

5.1. В форме муниципального проекта реализуются проекты, обеспечивающие достижение показателей и результатов, относящихся к решению вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения.
В проектной части муниципальной программы отражаются следующие направления деятельности:
1) осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности или государственной собственности Свердловской области (на территории городского округа);
2) предоставление субсидий (иных межбюджетных трансфертов) на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности или государственной собственности Свердловской области (на территории городского округа);
3) предоставление субсидий из областного бюджета и (или) местного бюджета;
4) предоставление бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам;
5) выработка предложений по совершенствованию муниципальной политики и нормативного регулирования в сфере реализации соответствующей государственной программы Свердловской области и муниципальной программы;
6) осуществление стимулирующих налоговых расходов;
7) организация и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере реализации соответствующей государственной программы Свердловской области или муниципальной программы;
8) создание и развитие информационных систем;
9) предоставление целевых субсидий государственным и (или) муниципальным учреждениям в целях осуществления капитальных вложений, операций с недвижимым имуществом, приобретения нефинансовых активов, а также реализации иных мероприятий;
10) иные направления деятельности.
5.2. Осуществление стимулирующих налоговых расходов (за исключением социальных налоговых расходов) включается в проектную часть муниципальной программы в виде «нефинансового» мероприятия (результата) проекта.
5.3. Проектная часть муниципальной программы включает в себя:
1) муниципальные проекты;
2) муниципальные проекты в рамках региональных проектов (в случае распределения муниципального компонента региональной составляющей национальных проектов).
5.4. Муниципальный проект разрабатывается с учетом следующих подходов:
- реализация мероприятий (результатов) муниципального проекта направлена на достижение целей и показателей муниципальной программы;
- мероприятия (результаты) и контрольные точки муниципального проекта взаимосвязаны с мероприятиями (результатами) и контрольными точками иных структурных элементов муниципальной программы (при наличии);
- показатели и финансовое обеспечение муниципального проекта определяются в соответствии с требованиями, установленными в разделе 4.3.2 Порядка к аналогичным элементам муниципальной программы. Не могут быть включены в муниципальный проект показатели, дублирующие показатели муниципальной программы, иных структурных элементов муниципальной программы и (или) муниципальных программ.
5.5. Куратором муниципального проекта является заместитель главы Администрации городского округа. В качестве руководителя и администратора по решению куратора выступает ответственное лицо органа местного самоуправления, отраслевого (функционального) органа, Администрации городского округа.
5.6. «Помесячный план достижения показателей муниципального проекта» формируется по каждому показателю муниципального проекта. Плановые значения следует формировать не реже ежеквартальных в течение отчетного года. В случае подсчета фактического значения показателя по итогам отчетного года и невозможности установления поквартального (помесячного) плана достижения показателя в соответствующих графах (с января по ноябрь) указывается «×» (сведения отсутствуют).
5.7. В «Плане реализации муниципального проекта» отражаются все мероприятия (результаты) муниципального проекта и детализирующие их контрольные точки и объекты (при необходимости). Наименования контрольных точек должны отражать факт завершения промежуточного результата или иного значимого действия по выполнению мероприятия (достижению результата).
5.8. В «Дополнительную информацию» включаются дополнительные документы и материалы в сфере реализации муниципального проекта по решению куратора, руководителя или администратора муниципального проекта.
5.9. Муниципальный проект в рамках регионального проекта реализуется в городском округе на основании распределения муниципального компонента региональной составляющей национального проекта. В случае отсутствия указанного распределения муниципальный проект в рамках регионального проекта в городском округе не формируется. Муниципальный проект в рамках регионального проекта разрабатывается по форме и в соответствии с требованиями, предъявляемыми к муниципальному проекту, если иное не установлено другими нормативными правовыми актами.
Паспорт муниципального проекта в рамках регионального проекта формируется в автоматизированной информационной системе управления проектной деятельностью в Свердловской области (далее – АИС УПД) для предоставления отчетности о достижении муниципального компонента региональной составляющей национального проекта.
Формирование паспорта и предоставление отчетности о реализации муниципальных проектов в рамках региональных проектов осуществляется в АИС УПД в соответствии с инструкциями и рекомендациями Министерства экономики, инвестиций и территориального развития Свердловской области по работе в указанной системе.

6. Формирование комплекса процессных мероприятий

6.1. В процессной части муниципальных программ отражаются следующие направления деятельности:
1) выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг;
2) осуществление текущей деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов, Администрации  городского округа, муниципальных учреждений;
3) предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям (за исключением субсидий, предоставляемых в рамках проектной деятельности);
4) оказание мер социальной поддержки отдельным категориям населения (за исключением случаев, когда нормативными правовыми актами установлен ограниченный период действия соответствующих мер), включая осуществление социальных налоговых расходов;
5) обслуживание муниципального долга;
6) предоставление субсидий в целях финансового обеспечения исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере;
7) иные направления деятельности, отвечающие критериям процессной деятельности.
6.2. Осуществление социальных налоговых расходов включается в комплекс процессных мероприятий муниципальной программы в виде «нефинансового» мероприятия (результата).
6.3. Комплекс процессных мероприятий разрабатывается с учетом следующих подходов:
- предлагаемые к реализации процессные мероприятия обеспечивают достижение целей и показателей муниципальной программы;
- планирование мероприятий (результатов) осуществляется до контрольных точек;
- мероприятия (результаты) и контрольные точки комплекса процессных мероприятий взаимосвязаны с мероприятиями и контрольными точками иных структурных элементов муниципальной программы (при наличии).
Показатели, мероприятия, финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий разрабатываются в соответствии с требованиями, установленными в разделе 4.3.2 Порядка в отношении показателей, мероприятий и финансового обеспечения муниципальной программы.
6.4. Каждому мероприятию (результату) присваивается один из типов мероприятий (результатов), приведенных в Приложении № 4.

7. Формирование контрольных точек муниципальной программы 
и её структурных элементов

7.1. Формулировки контрольных точек должны отражать факт завершения промежуточного результата или иного значимого действия по выполнению мероприятия (результата).
7.2. Планирование сроков достижения контрольных точек рекомендуется осуществлять с учетом:
1) равномерного распределения контрольных точек в течение календарного года, за исключением мероприятий, носящих сезонный характер;
2) сопоставимости со сроками выполнения мероприятий (результатов);
3) установления плановых дат выполнения не позднее дат соответствующих контрольных точек, определенных в структурных элементах государственной программы Свердловской области (для мероприятий (результатов) муниципальной программы, предусматривающих софинансирование за счет средств областного бюджета).
При планировании сроков достижения контрольных точек рекомендуется исходить из учета взаимозависимости и последовательности выполнения контрольных точек в рамках мероприятия (результата).
7.3. Рекомендуемое количество контрольных точек составляет не менее четырех в год на одно мероприятие (результат), за исключением случаев, когда контрольные точки не устанавливаются.
7.4. Не допускается наличие у мероприятия (результата) только одной контрольной точки со сроком наступления (30) 31 декабря, а также преобладание наибольшего количества контрольных точек в IV квартале года.

[bookmark: _GoBack]8. Управление муниципальной программой

8.1. Управление муниципальной программой осуществляется куратором муниципальной программы, ответственным исполнителем муниципальной программы.
Актуальность и полноту документов, составляющих муниципальную программу, обеспечивает ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы.
8.2. Руководитель органа местного самоуправления, отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации городского округа, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы, соисполнители муниципальной программы и участники муниципальной программы несут персональную ответственность за полноту и достоверность информации в паспорте муниципальной программы, паспортах структурных элементов муниципальной программы, предоставляемой по муниципальной программе отчетности.
8.3. Куратор муниципальной программы несет ответственность за реализацию муниципальной программы, ее структурных элементов, выполнение (достижение) мероприятий (результатов), достижение соответствующих показателей муниципальной программы и ее структурных элементов.
8.4. Ответственный исполнитель муниципальной программы выполняет следующие функции:
1) текущее управление реализацией муниципальной программы;
2) разработку муниципальной программы, иных правовых актов, необходимых для реализации муниципальной программы, внесение изменений в муниципальную программу;
3) обеспечение достижения целей и задач муниципальной программы, установленных значений показателей муниципальной программы;
4) мониторинг реализации муниципальной программы;
5) формирование отчетов о реализации муниципальной программы;
6) эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы;
[bookmark: P255]7) муниципального заказчика товаров, работ, услуг, приобретение, выполнение или оказание которых необходимо для реализации муниципальной программы;
8) осуществление полномочий главного распорядителя средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;
9) предоставление дополнительной информации по запросам исполнительных органов государственной власти Свердловской области, иных государственных органов Свердловской области о реализации муниципальной программы;
10) координация деятельности соисполнителей муниципальной программы и участников муниципальной программы, в том числе деятельности по заполнению форм и представлению данных для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;
11) запрос у соисполнителей муниципальной программы и участников муниципальной программы информации, необходимой для проведения мониторинга реализации муниципальной программы и ее структурных элементов и подготовки отчетов;
12) предоставление дополнительной информации о реализации муниципальной программы по запросу отдела мониторинга, Финансово-бюджетного управления, Контрольно-счетного органа, осуществляющих мониторинг реализации муниципальных программ;
13) взаимодействие с исполнительными органами государственной власти Свердловской области по вопросам предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета местному бюджету на реализацию муниципальных программ;
14) иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской области и правовыми актами городского округа для достижения целей, показателей муниципальной программы и выполнения мероприятий (результатов).
8.5. Соисполнители муниципальной программы выполняют следующие функции:
1) обеспечение согласования проекта муниципальной программы с участниками муниципальной программы в части структурных элементов, в реализации которых предполагается их участие;
2) реализация совместно с участниками муниципальной программы   муниципальных проектов, муниципальных проектов в рамках региональных проектов (при наличии) и комплексов процессных мероприятий, включенных в муниципальную программу;
3) взаимодействие с участниками муниципальной программы по вопросу подготовки информации, необходимой для подготовки ответов на запросы ответственного исполнителя муниципальной программы, а также информации, необходимой для проведения мониторинга реализации и оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов;
4) предоставление ответственному исполнителю муниципальной программы информации, необходимой для подготовки ответов на запросы органа местного самоуправления, осуществляющего мониторинг ее реализации;
5) предоставление ответственному исполнителю муниципальной программы информации, необходимой для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;
6) выполнение иных функций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для достижения целей, показателей и выполнения мероприятий (результатов) муниципальной программы.
8.6. Участники муниципальной программы выполняют следующие функции:
1) обеспечение реализации отдельных мероприятий муниципальных проектов, муниципальных проектов в рамках региональных проектов (при наличии) и комплексов процессных мероприятий;
2) предоставление ответственному исполнителю муниципальной программы и соисполнителю муниципальной программы информации, необходимой для осуществления мониторинга реализации муниципальной программы и оценки эффективности ее реализации;
3) выполнение иных функций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для достижения целей, показателей и выполнения мероприятий (результатов) муниципальной программы.

9. Организация мониторинга реализации муниципальных программ

9.1. Финансовый контроль за использованием бюджетных средств при реализации муниципальных программ осуществляется Финансово-бюджетным управлением и Контрольно-счетным органом.
9.2. Ответственные исполнители ежеквартально в течение 20 дней после окончания отчетного периода направляют в отдел мониторинга отчет о реализации муниципальной программы по формам согласно Приложениям № 5 – 7 к Порядку, согласованный с Финансово-бюджетным управлением в части полноты и правильности отражения в нем кассовых расходов федерального, областного и местного бюджетов. 
При формировании отчетов о ходе реализации муниципальной программы, муниципального проекта, муниципального проекта в рамках регионального проекта, комплекса процессных мероприятий ответственный исполнитель должен иметь подтверждающие документы о достижении фактических значений показателей и выполнении мероприятий (результатов) и контрольных точек. При отсутствии подтверждающих документов о достижении фактических значений показателей и выполнении мероприятий (результатов) указываются их прогнозные значения (за исключением выполнения контрольных точек).
При формировании годовых отчетов о ходе реализации муниципальной программы, муниципального проекта и комплекса процессных мероприятий муниципальной программы в графе «Комментарий» указываются причины отклонений фактических значений показателей и мероприятий (результатов) от запланированных (в случае наличия таких отклонений).
В отчете о реализации муниципальной программы плановые значения целевых показателей и плановые значения объемов финансирования указываются в соответствии с актуальной редакцией постановления Администрации Каменск-Уральского городского округа об утверждении муниципальной программы на момент составления отчета.
В случае если паспортом муниципальной программы, муниципального проекта и комплекса процессных мероприятий не установлены показатели, мероприятия (результаты), контрольные точки или параметры финансового обеспечения в отчетном периоде, соответствующие разделы отчета не заполняются.
9.3. Отдел мониторинга на основе отчетов о реализации муниципальных программ, поступающих от ответственных исполнителей, формирует и представляет заместителю главы Администрации городского округа, курирующему вопросы экономики и финансов:
1) отчет о реализации муниципальных программ:
- по итогам первого квартала текущего года – до 15 мая текущего года;
- по итогам первого полугодия текущего года – до 15 августа текущего года;
- по итогам девяти месяцев текущего года – до 15 ноября текущего года;
2) сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ – до 20 февраля года, следующего за отчетным.
9.4. В сводном годовом докладе о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ по каждой муниципальной программе отделом мониторинга проводится оценка эффективности реализации муниципальных программ в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, приведенной в Приложении № 8 к настоящему Порядку. Результаты оценки отделом мониторинга представляются заместителю главы Администрации городского округа, курирующему вопросы экономики и финансов, следующие предложения:
1) об обеспечении финансирования муниципальной программы в полном объеме в очередном финансовом году;
2) о необходимости внесения изменений в муниципальную программу, начиная с очередного финансового года, в том числе об изменении объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы;
3) о необходимости прекращения реализации муниципальной программы.
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ размещается на официальном сайте городского округа.
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[bookmark: sub_10112][bookmark: _Hlk136469407]Приложение № 1
к Порядку формирования и реализации муниципальных программ Каменск-Уральского городского округа


Форма
ПАСПОРТ
муниципальной программы «Наименование муниципальной программы»

1. Основные положения

	Куратор муниципальной программы 1
	Ф.И.О., должность

	Ответственный исполнитель муниципальной программы 2
	Ф.И.О., должность

	Период реализации муниципальной программы
	ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ

	Цели муниципальной программы
	Цель 1

	
	...

	Объем финансового обеспечения за весь период реализации 3
	

	Справочно: общий объем налоговых льгот (налоговых расходов), предоставленных решениями Думы Каменск-Уральского городского округа о налогах и сборах, предусмотренных в рамках муниципальной программы 4
	всего:
в т.ч.: по годам реализации муниципальной программы

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственной программой Свердловской области 5
	Наименование национальной цели, государственной программы Свердловской области


1 В качестве куратора муниципальной программы указывается курирующий сферу заместитель главы Администрации городского округа либо иное лицо по решению главы Каменск-Уральского городского округа. 
2 В качестве ответственного исполнителя муниципальной программы указывается должностное лицо органа местного самоуправления, отраслевого (функционального) органа, Администрации Каменск-Уральского городского округа по решению куратора.
3 Приводятся объемы финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств всех источников финансового обеспечения за весь период реализации муниципальной программы.
4 В соответствии с разделом 6 паспорта муниципальной программы.
5 Указываются наименование национальных целей Российской Федерации и их показателей, распределенные на уровень муниципального образования в составе муниципального компонента региональной составляющей национального проекта, наименование государственной программы Свердловской области, на достижение которой влияет реализация такой муниципальной программы.
2. Показатели муниципальной программы

	№
п/п
	Наименование показателя 6
	Уровень показателя 7
	Признак возрастания/ убывания/ поддержания
	Ед.изм. 8
	Базовое значение 9
	Значение показателя
по годам
	Реквизиты документа 10
	Связь с показателями национальных целей 11

	
	
	
	
	
	
	N 11
	N+1
	N+2
	…
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Цель муниципальной программы «Наименование»

	
	Наименование показателя
	«ГП»,
«МПрРП», «МПр»,  «ВДЛ», «СП», «МП»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6 Приводятся наименования показателей муниципальной программы.
7 Указывается уровень соответствия детализированного до муниципального образования показателя муниципальной программы: «ГП» (государственная программа Свердловской области), «МПрРП» (муниципальный проект в рамках регионального проекта), «МПр» (муниципальный проект), «ВДЛ» (показатель для оценки эффективности деятельности Губернатора Свердловской области и деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области), «СП» (Стратегический план развития муниципального образования), «МП» (муниципальная программа). Допускается установление одновременно нескольких уровней.
8 Здесь и далее единицы измерения указываются согласно Общероссийскому классификатору единиц измерения.
9 Здесь и далее в качестве базового значения показателя муниципальной программы указывается фактическое значение показателя на год разработки проекта муниципальной программы на основании данных официального статистического наблюдения или рассчитанное по методикам ответственного исполнителя. В случае отсутствия данных о фактическом значении показателя допускается указать плановое значение показателя на год разработки проекта муниципальной программы.
10 Отражаются документы и (или) решения, в соответствии с которыми данный показатель определен как приоритетный (государственная программа Свердловской области, документ стратегического планирования, указы Губернатора Свердловской области, постановления (распоряжения) Правительства Свердловской области, протокол Проектного комитета Свердловской области, правовые акты муниципального образования, решения главы Каменск-Уральского городского округа).
11 Указывается наименование целевых показателей национальных целей, вклад в достижение которых обеспечивает показатель муниципальной программы.
12 Здесь и далее за N принимается год начала реализации муниципальной программы.

3. Структура муниципальной программы

	№
п/п
	Задачи структурного элемента 13
	Краткое описание ожидаемого эффекта
от реализации задачи структурного элемента 14
	Связь с показателями 15

	1
	2
	3
	4

	1
	Муниципальный проект «Наименование» (Ф.И.О. куратора) 16

	1.1
	Ответственный за реализацию (наименование органа местного самоуправления, отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации городского округа)
	срок реализации (год начала – год окончания)

	1.2
	Задача 1
	
	

	1.3
	Задача 2
	
	

	2
	Муниципальный проект в рамках регионального проекта «Наименование» (Ф.И.О. куратора) 16

	2.1
	Ответственный за реализацию (наименование органа местного самоуправления, отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации городского округа)
	срок реализации (год начала – год окончания)

	2.2
	Задача 1
	
	

	2.3
	Задача 2
	
	

	3
	Комплекс процессных мероприятий «Наименование»

	3.1
	Ответственный за реализацию (наименование органа местного самоуправления, отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации городского округа)
	
	

	3.2
	Задача 1
	
	

	3.3
	Задача 2
	
	

	...
	
	
	


13 Приводятся ключевые (социально значимые) задачи, планируемые к решению в рамках муниципальных проектов, муниципальных проектов в рамках региональных проектов и комплексов процессных мероприятий.
14 Приводится краткое описание социальных, экономических и иных эффектов реализации каждой задачи структурного элемента муниципальной программы (для отдельных мероприятий).
15 Указывается номер показателей уровня муниципальной программы, на достижение которых направлен структурный элемент.
16 Указывается куратор муниципального проекта (муниципального проекта в рамках регионального проекта) в соответствии с паспортом соответствующего проекта.
5. Финансовое обеспечение муниципальной программы
	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата), 
источник финансового обеспечения 17
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб.
	Примечание

	
	
	всего
	N
	N+1
	N+2
	...
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Всего по муниципальной программе, в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет 18
	
	
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	
	Проектная часть муниципальной программы

	
	Всего на реализацию проектной части муниципальной программы, в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	
	Муниципальный проект 1 «Наименование», в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие (результат) 1 «Наименование», в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие (результат) 2 «Наименование», в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие (результат)…«Наименование», в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	

	
	Муниципальный проект 2 «Наименование», в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	

	
	Муниципальный проект в рамках регионального проекта 3 «Наименование», в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	

	
	Муниципальный проект в рамках регионального проекта 4 «Наименование», в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	

	
	Процессная часть муниципальной программы

	
	Всего на реализацию процессной части муниципальной программы, в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	
	Комплекс процессных мероприятий 1 «Наименование», в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие (результат) 1 «Наименование», в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие (результат) 2 «Наименование», в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие (результат) … «Наименование», в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	

	
	Комплекс процессных мероприятий 2 «Наименование», в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	


17 Здесь и далее в случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников финансирования такие источники не приводятся.
18 Здесь и далее средства местного бюджета указываются без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета.
6. Сведения об объемах налоговых льгот (налоговых расходов), предоставленных нормативными правовыми актами Думы Каменск-Уральского городского округа, в сфере реализации муниципальной программы

	№
п/п
	Наименование налоговых льгот (налоговых расходов)
	Объем налоговых льгот (налоговых расходов), тыс. руб.
	Наименование показателя муниципальной программы, для достижения которого установлена налоговая льгота (налоговый расход)
	Краткое обоснование необходимости применения налоговых льгот (налоговых расходов) для достижения целей муниципальной программы

	
	
	N
	N+1
	N+2
	...
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	
	
	


7. Перечень объектов капитального строительства (реконструкции) для бюджетных инвестиций 
по муниципальной программе «Наименование муниципальной программы» 19

	№
п/п
	Наименование объекта капитального строительства (реконструкции), местоположение/ источники расходов 20
на финансирование объекта капитального строительства (реконструкции)
	Форма собствен-ности
	Сметная стоимость объекта, тыс. руб.
	Сроки реализации
	Объемы финансирования, тыс. руб.

	
	
	
	в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации)
	в ценах соответствующих лет реализации проекта
	начало
	завершение (ввод)
	всего
	N
	N+1
	N+2
	…

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Объект 1 21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по объекту 1, в т.ч.:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объект 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по объектам
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


19 Заполняется при наличии в рамках муниципальной программы расходов по направлению «Капитальные вложения».
20 В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников финансирования такие источники не приводятся.
21 В случае если по объекту предусматривается проведение проектно-изыскательских работ, государственной экспертизы проектной документации, необходимо выделить указанные работы в отдельные мероприятия в рамках каждого объекта. В случае если продолжительность строительства (реконструкции), в том числе проектно-изыскательских работ, экспертизы проектной документации, превышает один год, необходимо осуществить разбивку по каждому году реализации объекта.

Приложение № 2
к Порядку формирования и реализации муниципальных программ Каменск-Уральского городского округа
Форма
ПАСПОРТ
муниципального проекта
«Наименование муниципального проекта»

1. Основные положения

	Краткое наименование 
муниципального проекта
	«Наименование»
	Срок реализации проекта
	(ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ)

	Куратор муниципального проекта 22
	(Ф.И.О.)
	(должность)

	Руководитель муниципального проекта 23
	(Ф.И.О.)
	(должность)

	Администратор муниципального проекта 24
	(Ф.И.О.)
	(должность)

	Связь с государственными программами (комплексными программами) Свердловской области и муниципальными программами 25
	1
	Государственная программа (комплексная) Свердловской области
	(наименование)

	
	2
	Муниципальная программа
	(наименование)

	Краткое описание проекта
	


22 В качестве куратора муниципального проекта указывается курирующий отрасль заместитель главы Администрации Каменск-Уральского городского округа либо иное лицо по решению главы Каменск-Уральского городского округа. 
23 В качестве руководителя муниципального проекта указывается должностное лицо Администрации Каменск-Уральского городского округа, органа местного самоуправления, отраслевого (функционального) органа по решению куратора.
24 В качестве администратора муниципального проекта указывается должностное лицо Администрации Каменск-Уральского городского округа, органа местного самоуправления, отраслевого (функционального) органа по решению куратора.
25 Указываются наименование национальных целей Российской Федерации и их показателей, распределенных на уровень муниципального образования в составе муниципального компонента региональной составляющей национального проекта, наименование государственной программы Свердловской области, на достижение которой влияет реализация такой муниципальной программы.



2. Показатели муниципального проекта

	№
п/п
	Наименование показателей
муниципального проекта
	Уровень показателя 26
	Признак 
возрастания/ убывания/
поддержания
	Ед. изм. 27
	Базовое значение 28
	Значение показателя по годам реализации

	
	
	
	
	
	
	N 29
	N+1
	N+2
	…

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Цель муниципальной программы «Наименование»

	
	Наименование показателя
	«ГП», «МПр», «СП», «ВДЛ»
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


26 Указывается уровень соответствия, распределенного до муниципального образования показателя муниципального проекта: «ГП» (государственная программа Свердловской области), «МПр» (муниципальный проект), «СП» (Стратегический план развития муниципального образования), «ВДЛ» (показатель для оценки эффективности деятельности Губернатора Свердловской области и деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области). Допускается установление одновременно нескольких уровней.
27 Здесь и далее единицы измерения указываются согласно Общероссийскому классификатору единиц измерения.
28 Здесь и далее в качестве базового значения показателя муниципального проекта указывается фактическое значение показателя муниципального проекта за год, предшествующий году разработки муниципального проекта. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения показателя муниципального проекта  приводится плановое (прогнозное) значение.
29 Здесь и далее за «N» принимается год начала реализации муниципального проекта.

3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта в __________ году 30
(указывается год)
	№
п/п
	Показатели 
муниципального проекта
	[bookmark: _Ref1297712021]Уровень показателя 31
	Ед. изм.
	Плановые значения по месяцам (нарастающим итогом с начала года)
	На конец года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	Задача «Наименование»

	
	Наименование показателя
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Задача «Наименование»

	
	Наименование показателя
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


30 Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте муниципального проекта с учетом выбранной периодичности наблюдения с учетом данных раздела 2 муниципального проекта. Помесячный план принимается на каждый год реализации муниципального проекта.




4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование структурных элементов муниципальной программы вместе с наименованием муниципальной программы
	Ед. изм.
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Тип мероприятия (результата) 31
	Связь с показателями муниципального проекта

	
	
	
	
	
	N
	N+1
	N+2
	...
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Задача «Наименование»
	

	
	Наименование мероприятия (результата)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	


31 Указывается тип мероприятия (результата) в соответствии с приложением № 4 к Порядку.


5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата) 
и источники финансирования 32
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб.

	
	
	Всего
	N
	N+1
	N+2
	…

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Муниципальный проект «Наименование», всего
из них:
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет 33
	
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	
	Задача 1 «Наименование»
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие (результат) 1 «Наименование», всего
из них:
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие (результат) 2 «Наименование», всего
из них:
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	
	Задача 2 «Наименование»
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	


32 В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников финансирования такие источники не приводятся.
33 Средства местного бюджета указываются без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета.


7. План реализации муниципального проекта

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата),  объекта  мероприятия (результата), контрольной точки
	Срок реализации
	Ответственный
исполнитель
	Адрес объекта
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения, тыс. руб.
	Вид документа
и характеристика мероприятия (результата)

	
	
	начало
	окончание
	
	
	ед. изм.
	значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Задача «Наименование»
	

	
	Мероприятие (результат) 1 «Наименование»
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие (результат) «Наименование»
в 20___году 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольная точка 1 «Наименование»
	Х
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие (результат) «Наименование»
в 20___году 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольная точка 1 «Наименование»
	Х
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	



8. Дополнительная информация
	Дополнительные сведения о ходе реализации муниципального проекта, в т.ч.: предложения по его дальнейшей реализации.
Текстовая информация (при необходимости).


Приложение № 3
к Порядку формирования и реализации муниципальных программ Каменск-Уральского городского округа 

Форма
ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий «Наименование»

1. Общие положения

	Ответственный орган местного самоуправления, отраслевой (функциональный) орган, структурное подразделение Администрации городского округа
	Наименование органа местного самоуправления, отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации городского округа;

Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации городского округа

	Связь с муниципальной программой
	Муниципальная программа «Наименование»





2. Показатели комплекса процессных мероприятий 34

	№
п/п
	Наименование показателя/ задачи
	Уровень показателя 35
	Признак возрастания/ убывания/
поддержания
	Ед. изм. 36
	Базовое значение 37
	Значение показателя
по годам
	Ответственный за достижение показателя 38

	
	
	
	
	
	
	N 39
	N+1
	N+2
	…
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Задача «Наименование»
	
	

	
	Наименование показателя
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Задача «Наименование»
	
	

	
	Наименование показателя
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	


34 Заполняется в случае наличия показателей.
35 Указывается уровень соответствия декомпозированного до муниципального образования показателя комплекса процессных мероприятий:
«ГП» (государственная программа Свердловской области), 
«ВДЛ» (показатели для оценки эффективности деятельности высшего должностного лица Свердловской области), 
«СП» (Стратегический план развития муниципального образования), 
«КПМ» (комплекс процессных мероприятий). 
Допускается установление одновременно нескольких уровней.
36 Здесь и далее единицы измерения указываются согласно Общероссийскому классификатору единиц измерения.
37 Здесь и далее в качестве базового значения показателя комплекса процессных мероприятий указывается фактическое значение показателя комплекса процессных мероприятий за год, предшествующий году разработки комплекса процессных мероприятий. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения показателя комплекса процессных мероприятий приводится плановое (прогнозное) значение.
38 Указывается наименование органа местного самоуправления, отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации городского округа или организации, ответственной за достижение показателя комплекса процессных мероприятий.
39 Здесь и далее за «N» принимается год начала реализации комплекса процессных мероприятий.


3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата) 40
	Ед. изм.
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	значение
	год
	N
	N+1
	N+2
	…

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Задача «Наименование»

	
	Мероприятие (результат) 1 «Наименование»
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие (результат) 2 «Наименование»
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	… 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Задача «Наименование»

	
	Мероприятие (результат) 1 «Наименование»
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	… 
	
	
	
	
	
	
	
	


40 Указывается тип мероприятия (результата) в соответствии с Приложением № 4 к Порядку.
4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)/
источник финансового обеспечения 41
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб.

	
	
	Всего
	N
	N+1
	N+2
	…

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Комплекс процессных мероприятий «Наименование» (всего), 
из них:
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет 42
	
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие (результат) 1 «Наименование», всего
из них:
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие (результат) 2 «Наименование», всего
из них:
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	
	… 
	
	
	
	
	


41 В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников финансирования такие источники не приводятся.
42 Средства местного бюджета указываются без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета.
5. План реализации комплекса процессных мероприятий на период _________________________ годы 43
(указывается период реализации программы)
	№
п/п
	Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки 44
	Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., наименование должности)
	Вид подтверждающего документа 45

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Задача «Наименование»

	
	Мероприятие (результат) 1 «Наименование»
	X
	
	

	
	Мероприятие (результат) 1 «Наименование» в ___ году реализации 44
	X
	
	

	
	Контрольная точка 1.1.
	
	
	

	
	Контрольная точка 1.2.
	
	
	

	
	Мероприятие (результат) 1 «Наименование»
в ___ году реализации
	X
	
	

	
	Контрольная точка 1.1.
	
	
	

	
	Контрольная точка 1.2.
	
	
	

	
	...
	
	
	

	
	Задача «Наименование»

	
	Мероприятие (результат) 2 «Наименование»
	X
	
	

	
	Мероприятие (результат) 2 «Наименование» в ____ году реализации
	X
	
	

	
	Контрольная точка 2.1.
	
	
	

	
	Контрольная точка 2.2.
	
	
	

	
	Мероприятие (результат) 2 «Наименование»
в ___ году реализации
	X
	
	

	
	Контрольная точка 2.1.
	
	
	

	
	Контрольная точка 2.2.
	
	
	

	
	...
	
	
	


43 Заполняется по мероприятиям в течении периода реализации комплекса процессных мероприятий.
44 Для циклически повторяющихся мероприятий (для мероприятий постоянного характера, повторяющихся ежегодно) допускается указание даты наступления контрольной точки без указания года. В этом случае мероприятие указывается единожды с определением периода, в течение которого планируется его реализация.
45 Указывается вид документа, подтверждающий факт достижения контрольной точки (отчет органа местного самоуправления (иного органа местного самоуправления, организации), отчет подведомственного учреждения, протокол заседания коллегиального органа, акт о вводе в эксплуатацию объекта, правовой акт и иное).

7. Дополнительная информация

	Дополнительные сведения о ходе реализации комплекса процессных мероприятий, в т.ч.: предложения по его дальнейшей реализации.
Текстовая информация (при необходимости).





Приложение № 4
к Порядку формирования и реализации муниципальных программ Каменск-Уральского городского округа 

[bookmark: sub_1015][bookmark: sub_1017][bookmark: sub_1016][bookmark: sub_1038]ПЕРЕЧЕНЬ
типов мероприятий (результатов) и их контрольных точек для комплексов процессных мероприятий

	№
п/п
	Тип
мероприятия (результата)
	Характеристика типа
	Контрольные точки
	Единица измерения
	Пояснение к заполнению

	1
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Используется для мероприятий (результатов), в рамках которых предоставляются субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
	1. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр муниципальных заданий).
2. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений).
3. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости).
4. Услуга оказана (работы выполнены).
5. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
	Единицы измерения, установленные в муниципальном задании на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), характеризующие качество и (или) объем оказываемых услуг (выполняемых работ)
	Наименование мероприятия (результата) с типом «Оказание услуг (выполнение работ)» формулируется исходя из содержания оказываемых услуг (выполняемых работ)




	№
п/п
	Тип
мероприятия (результата)
	Характеристика типа
	Контрольные точки
	Единица измерения
	Пояснение к заполнению

	2
	Повышение квалификации кадров
	Используется для мероприятий (результатов), предусматривающих профессиональную подготовку и (или) повышение квалификации кадров
	1. Утверждены документы, необходимые для оказания услуги.
2. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое и кадровое обеспечение.
3. Услуга оказана
	Человек
	В качестве наименования мероприятия (результата) используется формулировка «Обеспечено повышение квалификации (профессиональная переподготовка) кадров» с уточнением целевой группы обучающихся.
В случае профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих соответствующие мероприятия (результаты) предусматриваются в составе обеспечивающих комплексов процессных мероприятий

	3
	Осуществление текущей деятельности
	Используется для мероприятий (результатов), в рамках которых предусматривается осуществление мероприятий (результатов) текущей деятельности, в том числе предоставление «отраслевых» выплат и компенсаций
	Не устанавливаются (за исключением мероприятий (результатов) по осуществлению закупок товаров, работ, услуг)
	Не устанавливается (за исключением мероприятий (результатов) по осуществлению закупок товаров, работ, услуг)
	




	№
п/п
	Тип
мероприятия (результата)
	Характеристика типа
	Контрольные точки
	Единица измерения
	Пояснение к заполнению

	4
	Выплаты физическим лицам
	Используется для мероприятий (результатов), предусматривающих осуществление выплат пособий, компенсаций и иных социальных выплат различным категориям граждан
	1. Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в т.ч.: размер и получателей), утвержден/принят.
2. Выплаты осуществлены
	Человек
	В качестве наименования мероприятия (результата) используется формулировка «Обеспечена муниципальная поддержка граждан» с уточнением целевой группы получателей

	5
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг
	1. Закупка включена в план закупок.
2. Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.
3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту.
	Единиц
	

	6
	Резервы
	Используется исключительно для вида расходов «Резервные средства»
	Не устанавливаются
	Не устанавливаются
	


Приложение № 5
к Порядку формирования и реализации муниципальных программ Каменск-Уральского городского округа 
Форма

УТВЕРЖДАЮ 
(ответственный исполнитель)
 ________________  _________________  _________   ______ 
                  (должность)                                  (ФИО)                              (подпись)             (дата)

ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы __________________________ за ____________
    (наименование муниципальной программы)               (отчетный период)
1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

	№
п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания/ поддержания
	Ед.изм.
	Значение показателя
	Причины отклонения от планового значения 46

	
	
	
	
	
	план
	факт
	исп., %
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Цель муниципальной программы «Наименование»

	
	Наименование показателя
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	


46 Заполняется по итогам отчетного года либо периода, в котором показатель должен быть достигнут.


2. Сведения о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата),
источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, тыс.руб.
	Причины отклонения от планового значения

	
	
	план
	факт
	исп., %
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Всего по муниципальной программе, в т.ч.:
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	

	
	Проектная часть муниципальной программы

	
	Всего на реализацию проектной части муниципальной программы, в т.ч.:
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	

	
	Муниципальный проект 1 «Наименование», в т.ч.:
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	

	
	Мероприятие (результат) 1 «Наименование», в т.ч.:
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	
	Процессная часть муниципальной программы

	
	Всего на реализацию процессной части муниципальной программы, в т.ч.:
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	

	
	Комплекс процессных мероприятий 1 «Наименование», в т.ч.:
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	

	
	Мероприятие (результат) 1 «Наименование», в т.ч.:
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	



3. Сведения об объемах налоговых льгот (налоговых расходов), предоставленных нормативными правовыми актами Городской Думы Каменск-Уральского городского округа, в сфере реализации муниципальной программы 47

	№
п/п
	Наименование налоговых льгот (налоговых расходов)
	Объем налоговых льгот (налоговых расходов), тыс. руб.
	Наименование показателя муниципальной программы, для достижения которого установлена налоговая льгота (налоговый расход)
	Краткое обоснование необходимости применения налоговых льгот (налоговых расходов) для достижения целей муниципальной программы

	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	


47 Заполняется только по итогам отчетного года.

4. Дополнительная информация

	Дополнительные сведения о ходе реализации муниципальной программы, в т.ч.: предложения по ее дальнейшей реализации.
Текстовая информация (при необходимости).


23


24


Приложение № 6
к Порядку формирования и реализации муниципальных программ Каменск-Уральского городского округа 

Форма
УТВЕРЖДАЮ
(ответственный исполнитель муниципальной программы)
 ________________  _________________  _________  ________
  (должность)                                      (ФИО)                             (Подпись)             (Дата)

ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципального проекта _____________________________________________ за ______________
                                         (наименование муниципального проекта)                                                    (отчетный период)

1. Сведения о достижении показателей муниципального проекта

	№
п/п
	Наименование показателей
муниципального проекта
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания/ поддержания
	Ед. изм.
	Базовое значение
	Значение показателя

	
	
	
	
	
	
	план
	факт
	исп., %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Цель муниципальной программы «Наименование»

	
	Наименование показателя
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	





2. Сведения о помесячном достижении показателей муниципального проекта в ___________ году

	№
п/п
	Показатели муниципального проекта
	Уровень
показателя
	Значение показателей, план/ факт (нарастающим итогом)
	На конец
года, 
план/ факт

	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	Задача «Наименование»

	
	Наименование показателя, ед. изм.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципального проекта

	№ 
п/п
	Наименование
мероприятия
(результата)/ объекта/ контрольной точки
	Ед. изм.
	Базовое значение
	План
	Факт
	Срок реализации/ дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.,
должность, организация)
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	план
	факт
	прогноз
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Задача муниципального проекта «Наименование»
	

	
	Мероприятие (результат) «Наименование»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольная точка «Наименование»
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	



4. Сведения о финансовом обеспечении реализации муниципального проекта

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата) 
и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения, тыс.руб.

	
	
	план
	факт
	исп., %

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Муниципальный проект «Наименование», всего
из них:
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	

	
	Задача 1 «Наименование»
	
	
	

	
	Мероприятие (результат) 1 «Наименование», всего
из них:
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	

	
	…
	
	
	



5. Дополнительная информация

	Дополнительные сведения о ходе реализации муниципального проекта, в т.ч.: предложения по его дальнейшей реализации.
Текстовая информация (при необходимости).


Приложение № 7
к Порядку формирования и реализации муниципальных программ Каменск-Уральского городского округа 
Форма
УТВЕРЖДАЮ
(ответственный исполнитель муниципальной программы)
 ________________ _________________ _________ ________
           (должность)                                   (ФИО)                          (Подпись)             (Дата)

ОТЧЕТ
о ходе реализации комплекса процессных мероприятий ______________________________ за ____________
(наименование комплекса процессных мероприятий)           (отчетный период)

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование показателя
	[bookmark: _Ref1293664281]Уровень показателя
	Признак возрастания/
убывания/ поддержания
	Ед. изм.
	Значение показателей
	Примечание 

	
	
	
	
	
	план
	факт
	исп., %
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Задача комплекса процессных мероприятий «Наименование»

	
	Наименование показателя
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	





2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек 
комплекса процессных мероприятий

	№ 
п/п
	Наименование
мероприятия
(результата)/ объекта/ контрольной точки
	Ед. изм.
	Базовое значение
	План
	Факт
	Количество объектов мероприятия (результата)
	Срок реализации/ дата наступления контрольной точки (добавить текст красный?)
	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.,
должность, организация)
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	план
	факт
	план
	факт
	прогноз
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	Задача муниципального проекта «Наименование»

	
	Мероприятие (результат) «Наименование»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольная точка «Наименование»
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



3. Сведения о финансовом обеспечении реализации комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата) 
и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения, тыс.руб.

	
	
	план
	факт
	исп., %

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Комплекс процессных мероприятий «Наименование», всего,
из них:
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	

	
	Задача «Наименование»

	
	Мероприятие (результат) «Наименование», всего
из них:
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	

	
	…
	
	
	



4. Дополнительная информация

	Дополнительные сведения о ходе реализации комплекса процессных мероприятий, в т.ч.: предложения по его дальнейшей реализации.
Текстовая информация (при необходимости).


48


49


Приложение № 8
к Порядку формирования и реализации муниципальных программ Каменск-Уральского городского округа

Методика
 оценки эффективности реализации муниципальных программ 
	
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится отделом мониторинга по итогам отчетного года и складывается:
1) из оценки полноты финансирования – Q1 (таблица 1);
2) из оценки достижения плановых значений целевых показателей – Q2 (таблица 2).
1. Полнота финансирования (Q1) рассчитывается как соотношение фактического объема расходов за отчетный период (с учетом экономии, образовавшейся в ходе реализации муниципальной программы) к плановому и оценивается в соответствии со шкалой, приведенной в таблице 1.
  
Таблица 1
Шкала оценки полноты финансирования

	Значение O1
	Оценка

	0,98 ≤ Q1 ≤ 1,02
	полное финансирование

	0,5 ≤ Q1 < 0,98
	неполное финансирование

	1,02 < Q1 ≤ 1,5
	увеличенное финансирование

	Q1 < 0,5
	существенное недофинансирование

	Q1 > 1,5
	чрезмерное финансирование



2. Достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период к плановым и оценивается в соответствии со шкалой, приведенной в таблице 2.

Таблица 2
Шкала оценки достижения плановых значений целевых показателей

	Значение
	Оценка

	0,95 ≤ Q2 ≤ 1,05
	высокая результативность 

	0,7 ≤ Q2 < 0,95
	средняя результативность (недовыполнение плана)

	1,05 < Q2 ≤ 1,3
	средняя результативность (перевыполнение плана)

	Q2 < 0,7
	низкая результативность 
(существенное недовыполнение плана)

	Q2 > 1,3
	низкая результативность 
(существенное перевыполнение плана)


3. [bookmark: Par685]Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде осуществляется путем анализа полученных значений полноты финансирования (Q1) и оценки достижения плановых значений целевых показателей (Q2) при помощи результирующей шкалы оценки эффективности муниципальной программы, приведенной в таблице 3.
В годовом отчете о ходе реализации муниципальной программы приводится значение оценки эффективности муниципальной программы (от 0 до 5), дается характеристика оценки (высокая эффективность, приемлемая эффективность, средняя эффективность, уровень эффективности ниже среднего, низкая эффективность, крайне низкая эффективность), приводятся причины отклонений и предполагаемые дальнейшие действия в отношении оцениваемой муниципальной программы с учетом рекомендованных в соответствующих разделах таблицы 3.


Таблица 3
 
Результирующая шкала оценки эффективности муниципальной программы

	
	0,95 ≤ Q 2 ≤ 1,05
	0,7 ≤ Q2 < 0,95
	1,05 < Q2 ≤ 1,3
	Q2 < 0,7
	Q2 > 1,3

	0,98 ≤ Q1 ≤ 1,02
	Оценка - 5.    
Высокая  эффективность муниципальной программы
	Оценка - 3.
Средний уровень  эффективности
муниципальной программы
	Оценка - 4.   Приемлемый уровень эффективности
муниципальной программы
	Оценка – 1.
Низкий уровень эффективности
муниципальной программы
	Оценка - 4.    Приемлемый уровень
эффективности
муниципальной программы

	
	
	Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования
	Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы
	Необходима существенная корректировка муниципальной программы в части пересмотра значений целевых показателей, увеличения объема финансирования, перечня программных мероприятий, системы управления. При ограниченности финансовых ресурсов целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы
	Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы

	0,5 ≤ Q1 < 0,98
	Оценка - 4.  Приемлемый уровень 
 эффективности муниципальной программы
	Оценка - 4.    
Приемлемый уровень
эффективности муниципальной программы
	Оценка - 3.
Средний уровень  
эффективности
муниципальной программы
	Оценка - 2.
Уровень    эффективности муниципальной программы ниже    среднего
	Оценка - 3.
Средний уровень  
эффективности муниципальной программы

	
	Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы
	Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и (или) выделения дополнительного финансирования
	Необходим пересмотр муниципальной программы в части изменения целевых показателей (увеличение плановых значений), в части сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы
	Необходим более глубокий анализ причин отклонения от плановых значений. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, выделения дополнительного финансирования. Если корректировка невозможна, то целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы









	Необходим пересмотр муниципальной программы в части изменения целевых показателей, сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы

	1,02 < Q1 ≤ 1,5
	Оценка - 3.
Средний уровень  
 эффективности муниципальной программы
	Оценка - 2.
Уровень      
эффективности муниципальной программы ниже среднего
	Оценка - 3.    
Средний уровень  
эффективности муниципальной программы
	Оценка - 0.
Крайне низкая эффективность муниципальной программы
	Оценка - 3.
Средний уровень  
эффективности муниципальной программы

	
	Некорректно спланирован объем финансирования. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (снижение плановых значений) или увеличения финансирования на следующий период
	Необходим пересмотр муниципальной программы в части уменьшения финансирования, сокращения срока реализации, корректировки плана мероприятий, оптимизации системы управления
	Требуется проведение более глубокого анализа причин отклонений от плановых значений. Необходима корректировка муниципальной программы в части пересмотра целевых показателей и финансирования в зависимости от результатов исследования, причин отклонений от плана












	Целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы

	Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, сокращения финансирования

	Q1 < 0,5
	Оценка - 2.
Уровень      эффективности муниципальной программы ниже среднего
	Оценка - 1.
Низкая      
эффективность муниципальной программы
	Оценка - 2.    
Уровень      
эффективности муниципальной программы 
  ниже среднего
	Оценка - 2.  
Уровень    эффективности 
муниципальной программы ниже    
   среднего
	Оценка - 3.
Средний уровень  
эффективности муниципальной программы

	
	Некорректно спланирован объем финансирования. Необходим пересмотр муниципальной программы в части уменьшения предусмотренного в следующих периодах финансирования и (или) сокращения срока реализации муниципальной программы, корректировки перечня программных мероприятий, оптимизации системы управления
	Необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки значений целевых показателей (снижение плановых значений), увеличения финансирования на следующий период, пересмотр плана мероприятий и оптимизации системы управления
	Некорректно спланирован объем финансирования и даны прогнозы значений целевых показателей. Необходим пересмотр муниципальной программы в части уменьшения финансирования и корректировки целевых показателей 
	Требуется проведение более глубокого анализа причин отклонений от плана. Необходима корректировка муниципальной программы в части пересмотра целевых показателей и финансирования в зависимости от результатов исследования причин отклонений от плана. Если корректировка  
невозможна, то целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы






	Некорректно спланирован объем финансирования. Необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, сокращения объема финансирования, сокращения срока реализации муниципальной программы; корректировки плана мероприятий, оптимизации системы управления

	Q1 > 1,5
	Оценка - 1.    
Низкая       эффективность муниципальной программы
	Оценка - 0.
Крайне низкая   
эффективность муниципальной программы
	Оценка - 1.    
Низкая      
эффективность муниципальной программы
	Оценка - 0.  
Крайне низкая 
эффективность 
муниципальной программы
	Оценка - 2.
Уровень      эффективности   муниципальной программы ниже среднего

	
	Необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (снижение плановых значений), увеличения финансирования на следующий период, увеличения сроков реализации
	Целесообразно поставить вопрос о существенном пересмотре или досрочном прекращении муниципальной программы
	Необходимо проведение более глубокого анализа причин отклонений.
По результатам исследования необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки объемов финансирования, плана мероприятий, системы управления, пересмотра плановых значений целевых показателей
	Муниципальную программу следует досрочно завершить
	Необходимо проведение более глубокого анализа причин отклонений.
По результатам исследования необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки объемов финансирования, плана мероприятий, пересмотр плановых значений целевых показателей
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